## AVANCE IMPUESTOS 2011
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
ANEXO No. 11
AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA ESPECIAL VIGENCIA 2011
| Entidad: |  | MUNICIPIO ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
| Representante Legal: |  | CESAR OMAR ROJAS AYALA}
| NIT |  | 890.501.434-2
| Fecha de suscripción del Plan |  | 30 DE ENERO DE 2013
| Auditoría Practicada |  | AUDITORIA ESPECIAL IMPUESTOS - VIGENCIA 2011 | [8 empty] | AVANCE A MARZO DE 2016
Item No.consecutivo del hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Incidencia | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas | Avance físico de ejecución de las metas | % de avance físico | Área Responsable
1 | IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DEL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, CONLLEVANDO A LA PRESCRIPCIÓN:  INDEBIDAS NOTIFICACIONES AL CONTRIBUYENTE, FACILITANDO QUE SOLICITARAN LA NULIDAD DE LA ACTUACIÓN Y POSTERIORMENTE SOLICITAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO EVADIENDO EL PAGO EFECTIVO POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN OCASIONANDO PÉRDIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN.  SE CONCEDIERON PRESCRIPCIONES CON DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN NO LEGALES (CONTRASEÑA).  SE OTORGARON PRESCRIPCIONES ENSEÑANDO FOTOCOPIAS DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICIÓN NO PRESENTANDO EL DOCUMENTO ORIGINAL.  SE CONCEDIERON PRESCRIPCIONES A HEREDEROS DE LOS CONTRIBUYENTES CON FOTOCOPIAS DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICIÓN PRESENTANDO DIRECCIÓN DIFERENTE AL DEL INMUEBLE OBJETO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.  SE CONCEDIERON PRESCRIPCIONES A HEREDEROS POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN AL CONTRIBUYENTE FALLECIDO POR LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS Y CRUCE DE INFORMACIÓN CON NOTARIAS Y OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS.  EN ALGUNOS EXPEDIENTES DE CONTRIBUYENTES MOROSOS NO SE EVIDENCIA ACTUACIONES DE COBRO COACTIVO POR PARTE DE LOS ABOGADOS CONTRATADOS PARA ESTE PROCESO, LO QUE GENERA INCERTIDUMBRE EN EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEBIDO AL RIESGO ALTO DE VULNERABILIDAD QUE PRESENTAN ESTOS DOCUMENTOS.  SE EVIDENCIÓ QUE SE CONCEDIERON PRESCRIPCIONES DE LA ACCIÓN DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO A HEREDEROS DE LOS CONTRIBUYENTES ANEXANDO COMO DOCUMENTO LEGAL DE LOS ACTUALES PROPIETARIOS FOTOCOPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE TRADICIÓN DE BIENES INMUEBLES CON DIRECCIONES DIFERENTES A LOS INMUEBLES OBJETO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. | ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO | ADOPCION DEL MANUAL DE COBRO COACTIVO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, PLAN DE FISCALIZACION Y ADECUACION DE LAS CARACTERIZACIONES DE HACIENDA, UNA VEZ SE ADOPTE DE MANERA DEFINITIVA LA ESTRUCTURA DE HACIENDA Y SE MODIFIQUE EL ACUERDO 040 DE 2010 | EFICIENCIA EN EL COBRO COACTIVO Y EVITAR EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES POR LA INACCION DE LA ADMINISTRACION | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | PRESUPUESTO = INGRESOS TESORERIA | 100% de normatividad adoptada | 2013-02-01 |  | 2013-06-30 | 20 | Avance de Impto:La subsecretaria de Impuesto anexa fotocopia de resolucion numero 0018 y 176 del 2015 mediante las cuales de delegaron competencias con repecto a las prescripciones. Las prescripciones eran proyectadas por los abogados de la subsecretaria de recuperacion de cartera pero no notificadas por los funcionarios de esas subsecretaria. Los manuales. de cobro coactivo y procedimientos, expedientes es competencia de la subsecretaria de recuperacion de cartera. En el proceso de reestructuración de Hacienda, Tesorería y Contabilidad se presentará el nuevo proyecto de Acuerdo del Estatuto Tributario Municipal y se procederá a expedir las Resoluciones adoptando el Manual de Cobro, Reglamento Interno de Cartera y a revisar las caracterizaciones de acciones en sus componentes de fiscalizacion, liquidación, discusión, cobro, devoluciones. | 50% | SECRETARIO DE HACIENDA - SUBSECRETARIO DE IMPUESTO - SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO
4 | EL COBRO COACTIVO QUE VIENE EJERCIENDO LA SECRETARIA DE HACIENDA DESDE VIGENCIAS ANTERIORES HA SIDO INEFICAZ, SIN OBTENER LOGROS DE UNA GESTIÓN DILIGENTE, CAPAZ DE ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS EN LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA Y DE CREAR CONCIENCIA CIUDADANA DE LA VOLUNTAD DE PAGO. | ADMINISTRATIVO | MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA, ADOPCION DEL MANUAL DE COBRO COACTIVO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, PLAN DE FISCALIZACION Y ADECUACION DE LAS CARACTERIZACIONES DE HACIENDA, UNA VEZ SE ADOPTE DE MANERA DEFINITIVA LA ESTRUCTURA DE HACIENDA Y SE MODIFIQUE EL ACUERDO 040 DE 2010 | La recuperación de cartera pública es una medida importante que debe implementarse inmediatamente para obtener liquidez para el tesoro público mediante la gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna del recaudo de las obligaciones que tienen los contribuyentes a favor del municipio, y por ello vamos a perfeccionar las políticas de cobro y los procedimientos a surtir durante el año 2013, por los funcionarios y los deudores para el pago de esas obligaciones. | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | PRESUPUESTO = INGRESOS TESORERIA | 100% de normatividad adoptada | 2013-02-01 |  | 2013-06-30 | 20 | Avance de Impto:La subsecretaria de Impuesto anexa fotocopia de resolucion numero 0018 y 176 del 2015 mediante las cuales de delegaron competencias con repecto a las prescripciones. Las prescripciones eran proyectadas por los abogados de la subsecretaria de recuperacion de cartera pero no notificadas por los funcionarios de esas subsecretaria. Los manuales. de cobro coactivo y procedimientos, expedientes es competencia de la subsecretaria de recuperacion de cartera. En el proceso de reestructuración de Hacienda, Tesorería y Contabilidad se presentará el nuevo proyecto de Acuerdo del Estatuto Tributario Municipal y se procederá a expedir las Resoluciones adoptando el Manual de Cobro, Reglamento Interno de Cartera y a revisar las caracterizaciones de acciones en sus componentes de fiscalizacion, liquidación, discusión, cobro, devoluciones. | 50% | SECRETARIO DE HACIENDA - SUBSECRETARIO DE IMPUESTO - SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO
5 | SE EVIDENCIÓ QUE ALGUNOS CONTRIBUYENTES QUE SE LES CONCEDIÓ EL BENEFICIO DE LA PRESCRIPCIÓN NO REGISTRAN NINGÚN ABONO O PAGO TOTAL DE LA DEUDA DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS VIGENCIAS DEL 2005 AL 2011 | ADMINISTRATIVO | MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA, ADOPCION DEL MANUAL DE COBRO COACTIVO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, PLAN DE FISCALIZACION Y ADECUACION DE LAS CARACTERIZACIONES DE HACIENDA, UNA VEZ SE ADOPTE DE MANERA DEFINITIVA LA ESTRUCTURA DE HACIENDA Y SE MODIFIQUE EL ACUERDO 040 DE 2010 | EFICIENCIA EN EL COBRO COACTIVO Y EVITAR EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES POR LA INACCION DE LA ADMINISTRACION | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | PRESUPUESTO = INGRESOS TESORERIA | 100% de normatividad adoptada | 2013-02-01 |  | 2013-06-30 | 20 | Avance de Impto:La subsecretaria de Impuesto anexa fotocopia de resolucion numero 0018 y 176 del 2015 mediante las cuales de delegaron competencias con repecto a las prescripciones. Las prescripciones eran proyectadas por los abogados de la subsecretaria de recuperacion de cartera pero no notificadas por los funcionarios de esas subsecretaria. Los manuales. de cobro coactivo y procedimientos, expedientes es competencia de la subsecretaria de recuperacion de cartera. En el proceso de reestructuración de Hacienda, Tesorería y Contabilidad se presentará el nuevo proyecto de Acuerdo del Estatuto Tributario Municipal y se procederá a expedir las Resoluciones adoptando el Manual de Cobro, Reglamento Interno de Cartera y a revisar las caracterizaciones de acciones en sus componentes de fiscalizacion, liquidación, discusión, cobro, devoluciones. | Oficio 01-700-002225-I-2016 PENDIENTE AVANCE COBRO COACTIVO | SECRETARIO DE HACIENDA - SUBSECRETARIO DE IMPUESTO - SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO
6 | FALTA DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE COBRO PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES DECLAREN Y PAGUEN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. | ADMINISTRATIVO | MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA, ADOPCION DEL MANUAL DE COBRO COACTIVO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, PLAN DE FISCALIZACION Y ADECUACION DE LAS CARACTERIZACIONES DE HACIENDA, UNA VEZ SE ADOPTE DE MANERA DEFINITIVA LA ESTRUCTURA DE HACIENDA Y SE MODIFIQUE EL ACUERDO 040 DE 2010 | IMPLEMENTACION DE LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES DE FISCALIZACION, LIQUIDACION, DISCUSION, COBRO Y REGIMEN SANCIONATORIO | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | PRESUPUESTO = INGRESOS TESORERIA | 100% de normatividad adoptada | 2013-02-01 |  | 2013-06-30 | 20 | Avance de Impto:La subsecretaria de Impuesto anexa fotocopia de resolucion numero 0018 y 176 del 2015 mediante las cuales de delegaron competencias con repecto a las prescripciones. Las prescripciones eran proyectadas por los abogados de la subsecretaria de recuperacion de cartera pero no notificadas por los funcionarios de esas subsecretaria. Los manuales. de cobro coactivo y procedimientos, expedientes es competencia de la subsecretaria de recuperacion de cartera. SE HAN ENVIADO MAS DE 30,000 EMPLAZAMIENTOS PREVIOS PARA DECLARAR . | 70% | SECRETARIO DE HACIENDA - SUBSECRETARIO DE IMPUESTO - SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO
8 | CARENCIA DE POLÍTICAS EFICACES DE FISCALIZACIÓN EN EL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO | ADMINISTRATIVO | MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA, ADOPCION DEL MANUAL DE COBRO COACTIVO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, PLAN DE FISCALIZACION Y ADECUACION DE LAS CARACTERIZACIONES DE HACIENDA, UNA VEZ SE ADOPTE DE MANERA DEFINITIVA LA ESTRUCTURA DE HACIENDA Y SE MODIFIQUE EL ACUERDO 040 DE 2010 | IMPLEMENTACION DE LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES DE FISCALIZACION, LIQUIDACION, DISCUSION, COBRO Y REGIMEN SANCIONATORIO | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | PRESUPUESTO = INGRESOS TESORERIA | 100% de normatividad adoptada | 2013-02-01 |  | 2013-06-30 | 20 | Avance de Impto:La subsecretaria de Impuesto anexa fotocopia de resolucion numero 0018 y 176 del 2015 mediante las cuales de delegaron competencias con repecto a las prescripciones. Las prescripciones eran proyectadas por los abogados de la subsecretaria de recuperacion de cartera pero no notificadas por los funcionarios de esas subsecretaria. Los manuales. de cobro coactivo y procedimientos, expedientes es competencia de la subsecretaria de recuperacion de cartera. SE HAN ENVIADO REQUERIMIENTOS ESPECIALES A LOS CONTRIBUYENTES QUE HAN PRESENTADO INCONSISTENCIAS EN LA DECLARACION PRIVADA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LO CUAL SERA FORTALECIDO UNA VEZ IMPLEMENTADO LOS RESPECTIVOS MANUALES CUANDO SE APRUEBE LAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO TRIBUTARIO | 90% | SECRETARIO DE HACIENDA - SUBSECRETARIO DE IMPUESTO - SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO
9 | CRUCE DE INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO CON LAS DECLARACIONES DE INGRESOS REGISTRADAS EN LA BASE DE DATOS DE LA DIAN. | ADMINISTRATIVO | EL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA, EL MANUAL DE COBRO COACTIVO, EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, EL PLAN DE FISCALIZACION Y LAS CARACTERIZACIONES DE HACIENDA, CONTENDRAN LA OBLIGATORIEDAD DE LA SOLICITUD DE LA INFORMACION DIAN SOBRE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS REPORTADOS A ESA ENTIDAD | IMPLEMENTACION DE LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES DE FISCALIZACION, LIQUIDACION, DISCUSION, COBRO Y REGIMEN SANCIONATORIO | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | PRESUPUESTO = INGRESOS TESORERIA | 100% de normatividad adoptada | PERMANENTE |  | PERMANENTE |  | OCASIONALMENTE CUANDO SE HAN DETECTADO INCONSISTENCIAS Y NO HA SIDO POSIBLE EL ACERVO PROBATORIO CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRIBUYENTE SE SOLICITA INFORMACION DE INGRESOS DECLARADOS ANTE LA DIAN | 90% | SECRETARIO DE HACIENDA - SUBSECRETARIO DE IMPUESTO - SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO
10 | FALTA DE REQUERIMIENTOS PERSUASIVOS A LOS CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS EN INDUSTRIA Y COMERCIO A FIN DE OBTENER EL PAGO OPORTUNO | ADMINISTRATIVO | EL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA, EL MANUAL DE COBRO COACTIVO, EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, EL PLAN DE FISCALIZACION Y LAS CARACTERIZACIONES DE HACIENDA, CONTENDRAN LA OBLIGATORIEDAD DE PROCEDER CONFORME A LAS NORMAS TRIBUTARIAS EN LO REFERENTE AL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO | IMPLEMENTACION DE LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES DE FISCALIZACION, LIQUIDACION, DISCUSION, COBRO Y REGIMEN SANCIONATORIO | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | PRESUPUESTO = INGRESOS TESORERIA | 100% de normatividad adoptada | 2013-02-01 |  | 2013-06-30 | 20 | SE ENVIARON REQUERMIENTOS PERSUASIVOS INFROMANDO LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS POR EL ACUERDO 017 INFORMANDO SALDO A LA FECHA. DE IGUAL FORMA SE ESTA IMPLEMENTANDO EL COBRO VIA TELEFONICA CON APOYO DE PASANTES | 90% | SECRETARIO DE HACIENDA - SUBSECRETARIO DE IMPUESTO - SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO
11 | DEFICIENCIAS EN LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL NO EVIDENCIARSE EN ALGUNOS EXPEDIENTES NO REPOSAN LOS DOCUMENTOS SOPORTES LEGALES, CONCERNIENTE A LA INFORMACIÓN HISTÓRICA DE CADA CONTRIBUYENTE | ADMINISTRATIVO | Organizar 135.000 carpetas de contribuyentes morosos. MICROFILMACION DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE DESPACHO ÁREA DIRECCIÓN DE HACIENDA A PARTIR DE ARCHIVOS ORGANIZADOS | CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS, DECRETO 019 DE 2012 CERO PAPEL, PLAN DE ACCION 2012-2015 Y PLAN DE DESEMPEÑO DECRETO 083 DE 2010 | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. UN (1) ARCHIVO MICROFILMADO | No. Carpetas organizadas/ No. De carpetas programadas contribuyentes morosos | 100% de Archivo microfilmado | 2013-02-01 |  | 2013-12-31 | 44 | SE CONTINUO CON LA ORGANIZACION DE LOS EXPEDIENTES SE ESTA RELACIONANDO LAS DECLARACIONES PRIVADAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y ENVIANDO A LA OFICINA DE ARCHIVO PARA QUE SE LEGAJEN EN EL RESPECTIVO EXPEDIENTE, LOS DEUDORES MOROSOS DESDE EL AÑO 2008. CON ELLOS SE INICIARAN LOS COBROS COACTIVOS. | 80% | SECRETARIA DE HACIENDA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
12 | NO SE OBSERVAN EN ALGUNOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS ACTUACIONES DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO CONLLEVANDO A POSIBLES VENCIMIENTOS DE LA CARTERA | ADMINISTRATIVO | EL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA, EL MANUAL DE COBRO COACTIVO, EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, EL PLAN DE FISCALIZACION Y LAS CARACTERIZACIONES DE HACIENDA, CONTENDRAN LA OBLIGATORIEDAD DE PROCEDER CONFORME A LAS NORMAS TRIBUTARIAS EN LO REFERENTE A LA CONFORMACION DE EXPEDIENTES Y A LA RELACION DE DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER | IMPLEMENTACION DE LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES DE FISCALIZACION, LIQUIDACION, DISCUSION, COBRO Y REGIMEN SANCIONATORIO | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | PRESUPUESTO = INGRESOS TESORERIA | 100% de normatividad adoptada | PERMANENTE |  | PERMANENTE |  | Avance de Impto:La subsecretaria de Impuesto anexa fotocopia de resolucion numero 0018 y 176 del 2015 mediante las cuales de delegaron competencias con repecto a las prescripciones. Las prescripciones eran proyectadas por los abogados de la subsecretaria de recuperacion de cartera pero no notificadas por los funcionarios de esas subsecretaria. Los manuales. de cobro coactivo y procedimientos, expedientes es competencia de la subsecretaria de recuperacion de cartera. Se determinaron los predios que no poseen ninguna actuacion de cobro para la vigencia 2009 y se emitiran mas de 49000 liquidaciones oficiales. En proceso de preparacion vigencia 2010 | 80% | SECRETARIA DE HACIENDA - SUBSECRETARIO DE IMPUESTO - SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO
13 | REVISADA LA INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MEDIO FÍSICO SE OBSERVÓ QUE ESTAS NO REPOSAN DIRECTAMENTE EN LA CARPETA DE CADA CONTRIBUYENTE, SIN EMBARGO SE OBSERVÓ QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA YA ESTÁ ADELANTANDO ESTOS PROCEDIMIENTOS DE ARCHIVO | ADMINISTRATIVO | Organizar 135.000 carpetas de contribuyentes morosos. MICROFILMACION DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE DESPACHO ÁREA DIRECCIÓN DE HACIENDA A PARTIR DE ARCHIVOS ORGANIZADOS | CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS, DECRETO 019 DE 2012 CERO PAPEL, PLAN DE ACCION 2012-2015 Y PLAN DE DESEMPEÑO DECRETO 083 DE 2010 | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. UN (1) ARCHIVO MICROFILMADO | No. Carpetas organizadas/ No. De carpetas programadas contribuyentes morosos | 100% de Archivo microfilmado | 2013-02-01 |  | 2013-12-31 | 44 | SE RELACIONARON Y ENVIARON A LA OFICINA DE ARCHIVO PARA QUE SE LEGAJEN EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVOLAS DECLARACIONES PRIVADAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL AÑO 2008 Y SE ESTÁ RELACIONADO LAS DEL 2012 | 70% | SECRETARIA DE HACIENDA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
14 | FALTA DE CONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACREENCIAS REFLEJANDO DIFERENCIAS CON EL INFORME REMITIDO A LA CONTRALORÍA APROXIMADAMENTE EN $2.046.833.255 | ADMINISTRATIVO | Al 31 de Agosto se entregará la revisión de los pagos de acreencias para determinar los saldos de recursos destinados al pago de acreencias 2010 al 2012, sobre todo por los recursos de Regalías, que fueron reorientadas y sobre los cuales supuestamente existen saldos por incorporar al presupuesto. | Con los documentos recuperados en la revisión del archivo se ha determinado Acreencias por valor de $ 67.438.867.199,53 , sobre las cuales se está llevando a cabo una revisión de los pagos realizados desde el año 2006 hasta la fecha, para saber si definitivamente corresponden a acreencias ciertas o si por el contrario, podemos establecer que no se está frente a una obligación pendiente de pago: | CUMPLIMIENTO PLAN DE DESEMPEÑO, MEJORAMIENTO POSICION FINANCIERA | ACREENCIAS CONTABILIZADAS = ACREENCIAS CIERTAS | 100% Acreencias ciertas | 2013-02-01 |  | 2013-07-31 | 44 | Se continuo la depuracion de las Acreencias con determinacion de pago y la depuracion de aquellas que aun no presentan acuerdo de pago con el fin de que su reconocimiento contable se haga a la firma del correspondiente acuerdo de pago | 80% | SECRETARIA DE HACIENDA PRESUPUESTO - TESORERIA - CONTABILIDAD
LA INFORMACION REPORTADA ES UNICA Y EXLCUISVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE DESPACHO QUE LA REMITE
FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de suscripción del pan en la celda demarcada
Note on F13: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on G13: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on H13: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on I13: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on J13: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on K13: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on M13: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on N13: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último