## 1.Informe Plan (2)
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
ANEXO No. 11
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - DEUDA PUBLICA VIGENCIA 2012
| Entidad: |  | MUNICIPIO ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
| Representante Legal: |  | CESAR OMAR ROJAS AYALA
| NIT |  | 890.501.434-2
| Fecha de suscripción del Plan |  | 18 DE FEBRERO DE 2014
| Auditoría Practicada |  | DEUDA PUBLICA - VIGENCIA 2012 |  |  | AVANCE : | AVANCE A MARZO DE 2016.
Item No. | Clase de hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas para efectuar la Acción | Avance físico de ejecución de las metas | % de avance físico | Oficina Responsable
8 | HA | Diferencias en los saldos disponibles a 31 de diciembre de 2012, confrontados con los saldos acumulados ed Activos liquidos que presentan los Estados Financieros. | Efectuar conciliacion de los saldos de tesoreria y los saldos contables | Poseer certeza de los Saldos disponibles del Municipio | Realizar conciliacion entre los saldos de Tesoreria y los saldos de contabilidad con el fin de d eterminar las diferencias | conciliacion de saldos | informe de conciliacion | 2014-02-18 | 2015-02-28 | 53.5714 | Se Continuo con el proceso de depuracion de los saldos en el balance y conciliacion de la diferencias entre saldos | 95% | Secretaria del Tesoro Municipal Subsecretaria de la Contaduria
LA INFORMACION REPORTADA ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE DESPACHO QUE REMITE LA INFORMACION
FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Note on B8: Consignar la fecha (día-mes-año) de suscripción del pan en la celda demarcada
Note on B11: Corresponde a la clasificación establecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on D11: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on E11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on F11: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on G11: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on H11: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on I11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on J11: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on K11: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último