## INFORME AVANCE AIRES ACONDICION
FORMATO 15
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
ANEXO No. 11
PLAN DE MEJORAMIENTO
| Entidad: |  | MUNICIPIO ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
| Representante Legal: |  | DONAMARIS RAMIREZ PARIS LOBO
| NIT |  | 890.501.434-2
| Fecha de suscripción del Plan |  | 2014-10-31
| Auditoría Practicada |  | Aires Acondicionados
| Fecha de Avance: |  | 30 de Junio de 2015
Item No. | Clase de hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas para efectuar la Acción | Avance Físico de las Metas | % de Avance de las Metas | Oficina Responsable
1 | Administrativo | Informes de seguimiento por parte del supervisor del contrato | Capacitación a los supervisores sobre normas de contratación, interventoria y supervisión | Capacitación a los supervisores sobre normas de contratación, interventoria y supervisión | Emitir Circular que imparta instrucciones a los Supervisores de las Obligaciones contractuales y exigir que los Informes del Supervisión evidencien la realización de las actividades y programar 2 procesos de capacitación en cada semestre | No. capacitaciones programas / No. capacitaciones realizadas | unidad | 2014-11-03 | 2015-12-28 | 12 meses | Se delego a los funcionarios: JORGE ENRIQUE VILAMIZAR, LEONARDO MORA, Y PAOLA AGUILAR BARRETO, Para que asistieran al proceso de capacitacion CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 12 JORNADAS DE CONTRATACION ESTATAL 2014, durante los dias 29,30 y 31 de Octubre del 2014. | 50% | Secretaria General - Grupo de Contratos
2 | Fiscal | Presunta sobre costos en la contratación, daño al erario de la administración Municipal, cuantijficado en la suma ($31.727.173) representado en el detrimento patrimonial al adquirir aires acondicionados por encima de los precios de referencia del mercado, presentadose una presunta gestión antieconómica, ineficaz e inoportuna | Fortalecer la elaboración de la construcción de los Estudios Análisis del sector identificando aspectos económicos, consultas históricas, verificación y consulta secop, cotizaciones del sector, aplicar la construcción de promedios, análisis detallado del aspecto económico, técnico y regulatorio del bien o servicio que se pretende adquirir. | Fortalecer la elaboración de la construcción de los Estudios Análisis del sector identificando aspectos económicos, consultas históricas, verificación y consulta secop, cotizaciones del sector, aplicar la construcción de promedios, análisis detallado del aspecto económico, técnico y regulatorio del bien o servicio que se pretende adquirir. | Cada Proceso de Contratación deberá contar con Análisis del Sector y Estudios del Mercado en el cual la entidad realice el estudio, análisis las diversas variables del sector del bien o servicio a contratar, adicionalmente efectuar el análisis comparativo de las ventajas del mismo, cada dependencia originadora de la necesidad deberá aportar las cotizaciones de conformidad a las características requeridas, las cuales serán cotejadas y analizadas en cada proceso para calcular y estructurar el presupuesto oficial. | No. de personas vinculadas | unidad | 2014-11-03 | 2015-12-28 | 12 meses | El grupo de contratacion procedio a implementar acciones correctivas para fortalecer el principio de planeacion y estructuracion de costos en los tramites contractuales para lo cual se vinculo (2) contratisas para adelantar el tramite de consultas, cotizaciones y verificacion de precios de mercado de los procesos contactuales. Adicoinalmente se fortalecio la elaboracion de los analisis del sector en cumplimiento a lo dispusesto en el articulo El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 | 50% | Secretaria General - Grupo de Contratos
3 | Administrativo | Presunta Descordinacion en la Oficina de Almacen en el momento de entrega de elementos y la instalacion de los mismos. | Realizar el ingreso sistematico de la totalidad de los inventarios de la DT, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos de Inventarios. | Realizar el ingreso sistematico de la totalidad de los inventarios de la DT, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos de Inventarios. | Realizar los ajustes contables a los que haya lugar | No. de personas vinculadas | unidad | 2014-11-03 | 2015-12-28 | 12 meses | Se ha estructurado en el proceso contractual fortalecer las acciones para fortalecer el proceso de ingreso de elementos de almacen, a taves de la verificacion de la informacion soportada por los contratistas, cotejo de fechas, valores y referencias, para lo cual se vicnulo una contadora para ejerza dicho rol. | 40% | Almacen - Secretaria General - Grupo de Contratos
4 | Administrativo | Presunta Dualidad funcional en la Secretaria General al ejercer la supervision directa del contrato suscrito | En los estudios Previos definir claramente los perfiles que debe tener el supervisión e identificar el área funcional que atenderá el proceso de Supervisión, adicionalmente | En los estudios Previos definir claramente los perfiles que debe tener el supervisión e identificar el área funcional que atenderá el proceso de Supervisión, adicionalmente | Identificar en el estudio previo el funcionario que ejercerá la supervisión, y optar mantener la independencia para que el ordenador del gasto no ejerza labores de supervisión. | No. de designaciones |  | 2014-11-03 | 2015-12-28 | 12 meses | Se solicito a los cordinadores del grupo de contatacion que la designacion del supervisor del contato debera quedar claramente establecida en el estudio previo, indicando el funcionario responsable para tal fin, adicionalmente debera generarse independencia con el despacho contratante. | 50% | Secretaria General - Grupo de Contratos
5 | Administrativo | Informe de evaluacion por parte del comité del Grupo de contratacion | El Municipio se asegurara que las propuestas presentadas por los contratistas correspondan a una manifestacion autonoma de cada uno de ellos, ajustada a su perfil y a las necesidades, estudios y costos de lo cual el comité debera dejar las evidencias pertientes de como surtieron dicha verificacion | El Municipio se asegurara que las propuestas presentadas por los contratistas correspondan a una manifestacion autonoma de cada uno de ellos, ajustada a su perfil y a las necesidades, estudios y costos de lo cual el comité debera dejar las evidencias pertientes de como surtieron dicha verificacion | Revisar todas las propuestas de cada contrato y compararlas con los estudios de conveniencia y los costos del mismo, y emitir el correspondiente concepto respecto del proceso de verificación en el informes y describir el medio de verificación efectuado | No. de procesos revisados |  | 2014-11-03 | 2015-12-28 | 12 meses | Em aplicacion de lo previsto en el artículo 27. Comité evaluador. El municipio designa un comité evalua­dor conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión. | 50% | Secretaria General - Grupo de Contratos
6 | Administrativo | La administración Municipal realizo descuentos de retención en a fuente menores a lo establecido en la ley. | Fortalecer el seguimiento y monitoreo a la aplicación de las actividades descritas en el procedimiento: de aplicación de descuentos de Ley que aplica el ente territorial | Fortalecer el seguimiento y monitoreo a la aplicación de las actividades descritas en el procedimiento: de aplicación de descuentos de Ley que aplica el ente territorial | Efectuar seguimientos de los pagos que se realicen por parte del Municipio a través de las definitivas generadas, por la Secretaria de Hacienda y los Egresos generados por la Secretaria del Tesoro Municipal | No. de procesos revisados |  | 2014-11-03 | 2015-12-28 | 12 meses | El grupo de contratacion fortalecio el proceso de gestion contactual a traves de la vinculacion de un equipo interdisicplinario para adelantar el proceso de revision de las cuentas de cobro, informes y soportes contractuales | 50% | Secretaria General - Grupo de Contratos
LA INFORMACION REPORTADA ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE DESPACHO QUE REMITE LA INFORMACIÓN
FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
Note on E14: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on C14: Corresponde a la clasificación establecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F14: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on G14: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on H14: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on J14: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on K14: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on C10: Consignar la fecha (día-mes-año) de suscripción del pan en la celda demarcada
Note on I14: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on L14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último

## RECUROS HIDRICOS
FORMATO 15
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
ANEXO No. 11
PLAN DE MEJORAMIENTO
| Entidad: |  | MUNICIPIO ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
| Representante Legal: |  | CESAR OMAR ROJAS AYALA
| NIT |  | 890.501.434-2
Fecha de suscripción del Plan
| Auditoría Practicada |  | MEDIO AMBIENTE
| Fecha de Avance: |  | 30 DE MARZO DE 2016
Item No. | Clase de hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas para efectuar la Acción | Avance Físico de las Metas | % de Avance de las Metas | Oficina Responsable
| H.A | No se logro realizar el perfil ambiental municipal, por consiguiente no se consolido la base de datos e indicadores ambientales que soportaran la toma de decisiones en materia ambiental | Diseñar el Perfil Ambiental Municipal | Crear una herramienta de planificación ambiental de acuerdo a las realidades y oferta ambiental existe en el municipio de San José de Cúcuta. | Establecer el Perfil Ambiental Municipal con el fin de conocer la oferta ambiental | Documento | 1 | Junio de 2009 | Septiembre de 2009 | 8 | Se encuentra en proceso de presentación del proyecto de acuerdo del SIGAM al Concejo Municipal, luego de ser aprobado, iniciar su implementación durante el periodo 2016-2019 | 90% | Departamento Administrativo Area Planeacion Corporativa y de Ciudad, Secretaria de Infraestructura Municipal; Subsecretaria de Medio Ambiente. | RECURSOS
| H.A | No se definieron los responsables que supervisaran el desarrollo y aplicación del Sistema de Gestion Ambiental. | Definición de los responsables de supervisar y desarrollar el SIGAM | Garantizar la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el Municipio de San José de Cúcuta. | Establecer mediante Acuerdo la dependencia responsable de la implementación del SIGAM | Proyecto de Acuerdo | 1 | Noviembre de 2009 | 31 de Diciembre de 2009 | 4 | Se cuenta con el Modelo de proyecto de Acuerdo para la implementación del SIGAM elaborado, el cual será presentado una vez se culminen las actividades de socialización y concertación con los actores públicos y privados involucrados del Plan de Acción del SIGAM. Ésta actividad es complementaria a la contratación que se realice para el apoyo a la socialización y concertación del Plan de Acción del SIGAM. | 80% | Administración Municipal.
| HA | Carencia de un plan de mantenimiento y cuidado por parte de la Administración Municipal de los espacios públicos construidos, lo que ha conllevado al deterioro y abandono de muchos de las obras construidas por la propia Administración Municipal. | Formulación de un Plan Maestro de Espacio Público | Trazar para la administración municipal un documento que permita administrar, mantener, e intervenir los diversos componentes del espacio público municipal. | Contratar la elaboración del Plan Maestro de Espacio Publico | Formular el Plan Maestro de Espacio Publico | Poseer un Plan Maestro de Espacio Publico que defina y determine las diferentes actuaciones en términos de ley. | Junio de 2009 | Diciembre de 2009 | 24 | EL proyecto del MEPC, fue presentado para estudio y aprobación ante el Concejo Municipal, (Proyecto de Acuerdo No 011 de 2015 "Por el cual se aprueba y adopta el Manual de Espacio Público de San JOsé de Cúcuta, proyecto que quedó aplazado para ser presentado en otra oportunidad en plenaria del Concejo Municipal. Se requiere para poder avanzar en la formulación del Plan y de las acciones correspondientes l mantenimineto, recuperación, intervención del espacio público, la aprobación del MEPC y la posterior realización del estudio del mobiliario urbano de la ciudad de Cúcuta, donde se integren este tipo de acciones como una segunda fase. | 85% | Departamento Administrativo Area Planeacion Corporativo y de Ciudad.
| HA | La entrega en administracion de los espacios públicos como los parques, no ha sido eficaz y los parques antes de ser embellecidos y adecuadamente mantenidos presentan mayor deterioro. | De 22 contratos de concesión firmados antes de diciembre del 2007, 9 de ellos fueron liquidados unilateralmente por parte del Departamento Administrativo Área de Planeación Corporativo y de Ciudad, los restantes (13), estarán sujetos a revisión por parte de la Interventoría. | Garantizar el Mantenimiento efectivo de los parques entregados en concesión. | Contar con firmas solventes y establecidas para la administración y mantenimiento del espacio publico, los cuales deben cumplir con el objeto de los contratos de concesión. | Numero de parques concesionados a favor de firmas solventes. | Global | Junio de 2009 | Diciembre de 2011 | 120 | Supervisión de convenios vigentes. Se viene realizando seguimiento de los informes respectivos que deben presentar quienes tienen a cargo mediante convenio las áreas públicas (Cesiones) a fin de verificar el estado actual de las obras ejecutadas en dichos espacios. Se anexa cuadro de convenios vigentes. | 85% | Departamento Administrativo Area de Planeacion Corporativo y de Ciudad.
LA INFORMACIÓN REPORTADA ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE DESPACHO QUE LA REMITE
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES
Note on C11: Consignar la fecha (día-mes-año) de suscripción del pan en la celda demarcada
Note on C15: Corresponde a la clasificación establecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on E15: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on F15: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on G15: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on H15: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on I15: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on J15: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on K15: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on L15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último