## Gestion del Riesgo
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [6 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [6 empty] | SUBPROCESO
Entidad: | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: | 2020
Fecha de publicación | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |  |  |  |  | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION PRIMER SEGUIMIENTO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Fecha de seguimiento: | 2020-08-31 |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % de Avance
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Publicar la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción publicada y plan anticorrupción publicado | Dirección de Planeación Municipal | 2020-01-31 | SI | 100% |  | Lo oficina de Control interno de Gestión evidenció que El plan Anticorrupción fue publicado de acuerdo a los términos establecidos en la norma vigente. Esta publicación fue realizada el 31/01/2020 Se evidencia la publicación en el link: http://www.http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020
| 1.3 | Evaluación de la política | Política de riesgos de corrupción Evaluada | Control Interno de Gestión
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con dependencias para identificar posibles ajustes a los mapas de riesgos | Lideres de dependencias capacitados | Dirección de Planeación Municipal | Abril de 2020 agosto de 2020 y Diciembre de 2020 | Actividad en proceso de ejecución | 70% |  | El Departamento de Planeación vienen liderando el proceso de Actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción, tomando las acciones correctivas, así mismo por recomendaciones de la Oficina de Control Interno de Gestión, se evidencia el desarrollo de mesas de trabajo, capacitaciones y talleres prácticos para la actualización de los mapas de riesgos de los diferentes subprocesos. .Durante esta vigencia se decidió Actualizar el formato del Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual cambio de versión y fecha debido a que se le adicionaron más columnas y el monitoreo, igualmente este proceso fue socializado a todas las dependencias de la Administración Municipal-
| 2.2 | Aplicar la metodología sugerida por la guía, para la gestión del riesgo de corrupción | Gestión del riesgo de corrupción documentada. | Todas las dependencias | Permanente | Actividad en proceso de ejecución | 50% |  | La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el respectivo seguimiento a la aplicación de la mitología sugerida para la gestión de riesgos de corrupción, asesorando sobre la importancia del cumplimiento de la normatividad vigente.
| 2.3 | Publicar el consolidado de mapas de riesgos de corrupción | Mapas de riesgos con ajustes en los controles teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre de 2020 | Oficina TIC | 31/01/2020 30/05/2020 | Actividad en proceso de ejecución | 50% |  | Lo oficina de Control interno de Gestión evidenció que el plan Anticorrupción fue publicado de acuerdo a los términos establecidos en la norma vigente. Esta publicación fue realizada el 31/01/2020. fue publicado en el link: link http://www.http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020. La oficina de Control interno recomienda que se realicen algunos ajustes a los mapas de Riesgos, y que se publiquen nuevamente esos ajustes en un gran consolidado
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.2 | Actualizar la publicación cuando fuera necesario, hacer divulgación por redes sociales. | Actualizaciones al mapa de riesgos de corrupción. | Control Interno de Gestión Dirección de Planeación Municipal Oficina TIC | En cada fecha de monitoreo y seguimiento
Esta actividad a desarrollar durante la vigencia 2016, a partir del 18 de abril, toma como base el mapa de riesgos de corrupción recientemente actualizado. Se recomienda por parte de esta Oficina de Control Interno, la aplicación de una estrategia dirigida a toda la entidad, que enfatice la amplia difusión del mapa actualmente vigente, y de lineamientos puntuales para los ejercicios de actualización y permanente administración de estos. Por tratarse de un compromiso, cuyo tiempo de ejecución empezó en los últimos días de abril, y toma el resto de la vigencia hasta diciembre; no se evalúa. en el presente seguimiento, pero se hace énfasis en la importancia del manejo continuo de éste tema.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Analizar la efectividad de los controles implementados, en su defecto, realizar los cambios necesarios | Garantizar controles eficaces y eficientes | Lideres de procesos | Abril a Diciembre de 2020 |  | 70% |  | La Oficina de Control Interno de Gestión, ha requerido a cada uno de los lideres de los subprocesos mediante circulares en el mes de abril y agosto de 2020, para que envíen el informe de monitoreo a los Controles de los riesgos de corrupción establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción de su subproceso con el fin de garantizar la no materialización del riesgo de Corrupción.
| 4.2 | Monitorear cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de procesos | Reporte de monitoreo a la oficina de Control Interno de Gestión antes de la fecha de seguimiento que esta oficina realiza | Dirección de Planeación Municipal | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | Actividad en proceso de ejecución | 70% |  | De conformidad con las recomendaciones impartidas por la Oficina de Control Interno de Gestión, las diferentes dependencias realizan el respectivo monitoreo a su mapa de riesgos de corrupción, posteriormente lo consolida el Departamento Administrativo de Planeación y por último la oficina de Control interno de Gestión realiza el seguimiento y manifiesta las diferentes recomendaciones mediante oficios, circulares y correos electrónicos, brindando la Asesoría pertinente.
| 4.3 | Seguimiento del cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de procesos | Informe de seguimiento | Control Interno de Gestión
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar análisis de causas y controles de riesgos. | Informe de seguimiento | Control Interno de Gestión | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | Actividad en proceso de ejecución | 70% |  | la oficina de Control Interno de Gestión realiza el análisis de las causas y controles de los riesgos, evidenciando que algunos mapas de riesgos deben ser actualizados y nuevamente publicados, debido a que no cumplen con los requerimientos de la norma, en muchas ocasiones se identificaron riesgos que no se deben considerar como riesgos de corrupción, ya que se pueden identificar como riesgos administrativos, por este motivo control interno de Gestión, recomienda que se tomen las medidas correctivas, se actualicen los mapas de riesgos teniendo en cuenta las recomendaciones entregadas al Departamento de Planeación y se publiquen nuevamente en la página web de la entidad.
| 5.2 | Realizar seguimientos a la efectividad de los controles incorporados.
Consolidación del Documento |  |  |  |  | Seguimiento de la Estrategia:
Elaboró: |  | Fabian Eduardo Burbano. |  |  | Nombre: | LUZ MARINA MONTES ROJAS
|  | Contratista de Apoyo |  |  |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma |  | ________________________ |  |  | FIRMA: |  | __________________________________________________
| _______________________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________________
Note on S19: Luffi:

## Antitrámites
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTION ESTRATEGICA |  |  |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [9 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  |  |  | PROCESO | [9 empty] | SUBPROCESO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CÚCUTA | [6 empty] | 2020
Departamento Administrativo de Planeación
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION PRIMER SEGUIMIENTO
COMPONENTE 2 ANTITRAMITES | [10 empty] | Fecha de seguimiento: | 2020-08-31 | Observaciones
No. |  | ACCION A SEGUIR EN 2020 |  |  | DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO Y/O TRAMITE | Registrado en el Sistema Unico de Información de trámties - SUIT | RUTA DE TRABAJO PROPUESTA | BENEFICIO PARA EL CIUDADANO O LA ENTIDAD | AREA RESPONSABLE |  | Actividades cumplidas | % de Avance |  | OBSERVACIONES
|  | Ajuste del horario de atención al ciudadano en las dependencia que prestan servicios especiales. |  |  | Institucionalizar la jornada de atención al usuario y la jornada laboral de los funcionarios. | NO | 1. Identificar las dependencias que prestan atención especial a los ciudadanos. 2. Estudiar las posibles opciones de horario de atención. 3. Expedir el acto administrativo que oficialice el ajuste de horario. | Hacer más eficiente la prestación del servicio y agilizar el proceso de atención al ciudadano. | Secretaría General, Talento Humano, Oficina Jurídica y Departamento de Planeación |  | Actividad en proceso de ejecución | 20% |  | Debido a la contingencia del covid 19, la atención de usuarios temporalmente se estableció por medios vituales una vez se retomen las actividades normales se realizarán las acciones necesarias para la institucionalización de la jornada de atención al usuario y la jornada laboral de los funcionarios
|  | Promover el uso del sistema de información documental SIEP DOC, como medio de comunicación oficial al interior de la alcaldía de San José de Cúcuta. |  |  | Oficializar el uso del Sistema de Información Documental SIEP DOC. | NO | Expedir el acto administrativo que oficialice el use del SIEP DOC, como medio de comunicación interno. | Formalizar el mecanismo de comunicación al interior de la Alcaldía de San José de Cúcuta, logrando que este sea el único medio de comunición oficial. | Oficina TIC, Talento Humano y Departamento de Planeación |  | Actividad en proceso de ejecución | 20% |  | Debido a la contingencia del covid 19, la atención de usuarios temporalmente se estableció por medios vituales una vez se retomen las actividades normales se realizarán las acciones necesarias para la institucionalización de la jornada de atención al usuario y la jornada laboral de los funcionarios
|  | Actualización de los trámites registrados en el SUIT. |  |  | Realizar ajustes normativos y de tarifas | NO | 1.. Analizar los procedimientos internos 2. Actualizar las normas y tarifas | Evitar el cobro indebido a los ciudadanos | departamento Administrativo de Planeación |  | Actividad en proceso de ejecución | 20% |  | De acuerdo a la información del Departamento de Planeación Municipal informan que se realizaron los ajustes normativos en los trámites que se encuentran registrados en el SUIT.
| CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | [7 empty] | SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA
Elaboró | Fabian Eduardo Burbano | FABIAN EDUARDO BURBANO | [6 empty] | Nombre: | LUZ MARINA MONTES ROJAS
|  |  | Contratista de Apoyo | [6 empty] | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
Firma |  |  | ___________________________________________ | [5 empty] | Firma | ____________________________________________-

## Rendicion de Cuentas
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [12 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [12 empty] | SUBPROCESO
COMPONENTE No. 3 RENDICION DE CUENTAS | [13 empty] | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION PRIMER SEGUIMIENTO
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Fecha de Seguimiento. 30/04/2019 |  | 2020-08-31
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin |  | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
INFORMACIÓN | Caracterizar los grupos de valor | X |  |  |  |  | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | x | x |  | 2020-02-15 | 2020-08-30 | Secretaría de Gobierno/Departamento Administrativo de Planeación Municipal/Secretaría de Salud/Banco del Progreso/Departamento Administrativo de Bienestar Social/Oficina de Caracterización Socio-económica/Secretaría de Equidad y Género/Subsecretaría de Desarrollo de Juventudes/Secretaría de Educación/Secretaría de Desarrollo Social/Subsecretaria de Participación Comunitaria | Actividad en proceso de ejecución | 70% | la Oficina de Control Interno pudo evidenciar que en el Departamento de Planeación Municipal Se realiza reunión virtual mediante la plataforma meet, participan la Subsecretaría de Participación Comunitaria y la Subsecretaría de Desarrollo Socioeconómico con el fin de revisar la meta propuesta para esta actividad, se socializa la Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de valor. Los participantes a la reunión acuerdan identificar acciones a realizar de acuerdo a los lineamientos de la guía y en una próxima reunión traer las propuestas que tengan relación con la construcción de la estratégia de caracterización a implementarse en la Alcaldía de Cúcuta Se propone ajustar la fecha del cumplimiento de la meta de 30/08/2020 a 31/12/2020 debido a las condiciones de emergencia sanitaria que impiden el desplazamiento y aplicación del formulario de caracterización
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | X |  |  |  |  | Acciones de capacitación en cuanto a la normatividad de participación ciudadana y rendición de cuentas, los mecanismos de participación ciudadana y la distribución de roles de los integrantes del equipo que hace parte del trabajo que lidera el proceso de rendición de cuentas | x |  |  | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Departamento de Planeación Municipal Secretaría de Desarrollo Social | Actividad en proceso de ejecución | 70% | En la reuniones realizadas con el equipo de política de participación ciudadana, se realizaron dos formularios para la caracterización de los grupos de valor y se estableció que debido a la emergencia sanitaria, inicialmente se trabajará el proceso de forma virtual. por parte del equipo se esta esperando la autorización por parte del comité institucional de gestión y desempeño, para iniciar el proceso de divulgación. Formulario de caracterización persona natural: https://forms.gle/W8CNu99QB1DrAm8v8 Formulario de caracterización persona jurídica: https://forms.gle/Xmrt3RpHrMq3qPsw8
| Implementar los formatos internos de reporte en las actividades de rendición de cuentas |  | x |  |  |  | Implementar los formatos de reporte que contienen: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. | x | x | x | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Cada una de las dependencias que realice ejercicios de cara al ciudadano | Actividad en proceso de ejecución | 70% | la entidad mediante formatos solicito información para los informes de gestión de los 100 y 200 días, en los cuales incluyó los grupos de valor involucradas, actividades realizadas , así mismo solicito evidencia de todas las actividades programadas y ejecutadas. Todo este trabajo se realiza por trabajo en casa.
| Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2020 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. |  | X |  |  |  | Asociar el Plan Estratégico con el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos. | x | x |  | 2020-01-01 | 2020-05-01 | Cada una de las dependencias que participan en la construcción del PDM | En proceso de ejecución | 30% | Se encuentra en proceso,
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo. |  | X |  |  |  | Contar con información relevante a difundir en los espacios de participación teniendo en cuenta los temas de interés priorizados | x | x |  | 2020-01-30 | 2020-05-15 | Cada dependencia | En proceso de ejecución | 50% | Se pueden priorizar temas de interés a partir de que se realice el ejercicio de caracterización de ciudadanos, por esta razón, se propone ajustar la fecha del cumplimiento de la meta de 15/05/2020 a 30/12/2020 debido a las condiciones de emergencia sanitaria que impiden el desplazamiento y aplicación del formulario de caracterización. Sin embargo, con los ejercicios de caracterización realizados entre el año 2018 y 2019 por las Oficina de las TIC, Sisben, Banco Progreso y Equidad de Genero se tiene en cuenta los grupos de valor existentes para priorizar la información.
| Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. |  |  | X |  |  | Divulgación de la información de la gestión del manejo de los PQRSDF al interior de la entidad | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-12-30 | Secretaría General - Oficina TIC - Ventanilla Única | En proceso de ejecución | 50% | a través de la Secretaría General la entidad divulga la información del manejo de PQRSDF.
| Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-11-20 | Dependencias involucradas | En proceso de ejecución | 50% | la entidad presentó informe de su gestión durante los primeros 100 y 200 días de gobierno. De acuerdo al cronograma establecido para los espacios de rendición de cuentas se va consolidando la información según los temas de interés priorizados por los grupos de valor
| Actualizar la página web de la entidad con la información preparada y Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad | [5 empty] | 1. Actualizar la página web con la información resultante de los ejercicios de diálogo y de rendición de cuentas 2. Actualizar los canales de comunicación (redes sociales) | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-12-31 | Oficina TIC y Oficina de Prensa | En proceso de ejecución | 70% | Diariamente se emiten noticias , se han actualizado decretos, ajustado secciones nuevas. Si observamos la grafica hemos incrementado los niveles de consulta del sitio dado su contenido. http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/tema/normatividad http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/tema/noticias http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/tema/cucuta-se-reactiva
| Difundir la información generada en los espacios de rendición de cuentas |  |  | X |  |  | Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-12-31 | Secretaría de Prensa y Comunicaciones | En proceso de ejecución | 50% | Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, se generan las estrategias para dar la difusión y masificación a todas las actividades de rendición de cuentas por parte de la administración municipal para ser conocidas por todos los ciudadanos, para ello hacemos el aprovechamiento de los diferentes canales de comunicación y el uso de las tecnologías.
DIÁLOGO | Conformar el equipo de trabajo responsable de producir la información para el proceso de rendición de cuentas | X |  |  |  |  | Designar el equipo de trabajo responsable de producir la información para el proceso de rendición de cuentas | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Oficina de prensa | cumplido | 100% | La Administración designá al Departamento de Planeación Municipal como responsable de este proceso
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas gestión primeros 100 días |  |  |  | X |  | Celebrar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de los primeros 100 días de Gobierno de la Administración "Alcaldía de Cúcuta una Estrategia de Todos" | x |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | Equipo Técnico de Rendición de Cuentas | Actividad en proceso de ejecución | 70% | El Departamento Administrativo de Planeación Municipal solicitó y posteriormente consolidó el informe de la gestión de las 31 secretarías y entes descentralizados en un documento de 91 páginas en un formato elaborado también por el DAPM cuyos referentes fueron las recomendaciones de la Función Pública para informes técnicos de gestión. El documento constó de 8 puntos principales: 1. Resumen del empalme 2. Atención de la emergencia COVID19 3. Avances en el PDM 4. Población Atendida 5. Relacionamiento con el Conejo Municipal 6. Gestión ante las entidades 7. Revisión de las demandas contra el municipio 8. Logros alcanzados en los primeros 100 días Se hace entrega de la compilación del informe por parte del DAPM al despacho del Alcalde para que posteriormente el equipo de prensa pueda darlo a conocer a la ciudadanía y a los entes de control el 15 de abril de 2020 mediante radicado SIEP 2020-300-011000-1
| Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. |  | X |  |  |  | Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio. | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-08-31 | Todas las dependencias | Actividad en proceso de ejecución | 50% | Esta Actividad esta en proceso y se evaluará en el próximo informe.
| Revisar y ajustar el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas (Estrategia de Rendición de Cuentas). |  | X |  |  |  | Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendición de cuentas. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el diálogo y el alcance de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de diálogo. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de diálogo en la rendición de cuentas. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de rendición de cuentas. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | x |  |  | 2019-01-30 | 2020-08-31 | Equipo Técnico de Rendición de Cuentas | Actividad en proceso de ejecución | 50% | La Secretaría de Prensa y Comunicaciones, siempre presta apoyo a los diferentes procesos que se adelantan en las distintas dependencias y pensando en mantener un canal de comunicación directo y fluido, ha dispuesto de personal de comunicaciones, en cada una de las secretarias y quienes apoyaran a cada una de las dependencias en sus requerimientos para la presentación de la rendición de cuentas e igualmente con el jefe de protocolo quien realizara la vez de maestra de ceremonia del evento.
| Revisar y ajustar el componente de comunicaciones inmerso en la estrategia de rendición de cuentas | [5 empty] | Revisación y ajuste de la estrategia de comunicaciones inmersa en la estrategia de rendición de cuentas | x |  |  | 2019-01-30 | 2020-03-31 | Oficina de Prensa | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Esta Actividad esta en proceso y se evaluará en el próximo informe.
| Definir los canales para publicar y divulgar, de manera permanente, la información de las temáticas de rendición de cuentas. |  |  | X |  |  | 1. Tener en cuenta la identificación de los canales idóneos según los grupos de valor. 2. Qué información contenida en los informes pueden ser insumo para desarrollar piezas comunicativas tales como: boletines, notas, infografías, noticias, cuñas radiales, etc. | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-11-20 | Oficina de prensa | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Esta Actividad esta en proceso y se evaluará en el próximo informe.
| Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas |  |  | x |  |  | Celebrar una reunión con los ciudadanos y grupos de interés |  | x |  | 2020-01-31 | 2020-08-30 | Equipo Técnico de Rendición de Cuentas | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Debido al aislamiento obligatorio por la pandemia del covid 19, esta actividad aún se encuentra pendiente por cumplir
| Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas | x | x | x | 2020-02-03 | 2020-08-30 | Secretaría General Talento Humano Departamento de Planeación Municipal | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Debido al aislamiento obligatorio por la pandemia del covid 19, esta actividad aún se encuentra pendiente por cumplir
| Implementar el esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. |  |  |  |  | x | Hacer uso del documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-12-31 | Oficina de Control Interno de Gestión | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Esta Actividad esta en proceso y se evaluará en el próximo informe
| Implementar el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. |  | X |  |  |  | Material de análisis de resultados como formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-11-20 | Equipo Técnico de Rendición de Cuentas | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Esta Actividad esta en proceso y se evaluará en el próximo informe
| Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas |  |  |  | x |  | Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-11-20 | Secretaría de Prensa | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Esta Actividad esta en proceso y se evaluará en el próximo informe
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados. | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-11-20 | Oficina de Control Interno de Gestión | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Esta Actividad esta en proceso y se evaluará en el próximo informe
| Analizar las recomendaciones realizadas por en el seguimiento realizado a los ejercicios de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. |  |  |  |  | X | Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-12-31 | Equipo Técnico de Rendición de Cuentas Oficina de Control Interno de Gestión | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Esta Actividad esta en proceso y se evaluará en el próximo informe
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. |  |  |  |  | X | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-12-31 | Oficina de Control Interno de Gestión | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Esta Actividad esta en proceso y se evaluará en el próximo informe
| CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA
Elaboró | FABIAN EDUARDO BURBANO | [9 empty] | Nombre: |  | LUZ MARINA MONTES ROJAS
| Contratista de Apoyo | [11 empty] | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
Firma | [10 empty] | Firma |  |  | ____________________________________________-

## Atención al ciudadano
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [5 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [5 empty] | SUBPROCESO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION PRIMER SEGUIMIENTO
Fecha de Seguimiento. 31/08/2020
[6 empty] | Fecha Seguimiento: | 30/04/018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección | Incluir temas de servicio al ciudadano en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria Técnica del Comité | Febrero de 2020 a Diciembre de 2020 | En proceso de ejecución | 70% | la entidad viene dando cumplimiento a esta actividad
| 1.2 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre los ciudadanos y la entidad | Habilitar el espacio de Servicio al Ciudadano que será el encargado de dar orientación sobre los trámites y servicios de la entidad | Secretaría General | Febrero de 2020 a Abril de 2020 | Actividades Cumplidas | 100% | La entidad mantiene actualizada la pagina web, con todos los servicios, tramites, procedimientos e información necesaria y actualizada.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Garantizar la calidad y cordialidad en el servicio | Implementar protocolos de servicio al ciudadano | Secretaría General Oficina de Talento Humano | Septiembre de 2020 | SE CUMPLE EN SEPTIEMBRE | N/A | Se evaluará en próximo informe.
| 2.2 | Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. | * Implementar una ruta de manejo a los PQRSD tanto presenciales como virtuales. * Promocionar el uso de los canales electrónicos para la realización de los trámites disponibles en línea en la página web a través de las redes sociales institucionales Facebook y twiter * Actualizar el canal en la web de preguntas frecuentes | Secretaría General, Ventanilla Única y Oficina TIC Secretaría de Prensa y Comunicaciones | Mayo de 2020 Diciembre de 2020 | En proceso de ejecución | 50% | Desde las redes sociales por medio de piezas gráficas y videos, se hace la divulgación de los diferentes medios o canales desde los cuales los cucuteños pueden realizar sus tramites en Línea direccionados a la página web oficial de la administración municipal.
| 2.3 | Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura y atención accesible contemplando las necesidades de la población con discapacidad | * Promocionar el uso correo electrónico contactenos@cucuta-nortedesantander.gov.co a través de las redes sociales institucionales * Hacer seguimiento al uso del software que permitirá la atención a las personas en situación de discapacidad * Capacitación a los funcionarios encargados de atender público en el manejo del software instalado * Videos institucionales con el apoyo de lenguaje de señas | Oficina de las TICS Secretaría de Prensa y Comunicaciones | Febrero de 2020 Diciembre de 2020 | En proceso de ejecución | 50% | *A través de piezas gráficas y post en redes sociales elaborados desde la secretaría de prensa se ha venido dando difusión y haciendo la invitación para el uso del correo contactenos@cucuta-nortedesantander.gov.co a funcionarios y comunidad en general. *La Secretaría de Prensa con apoyo del personal encargado del área audiovisual ha venido realizando la producción de videos con lenguaje de señas dándole inclusión a la comunidad con dificultad auditiva.
| 2.4 | Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención | * Hacer seguimiento a los PQRSD enrutados a la dependencias correspondiente con el fin de alertar los vencimientos de los términos de respuesta. * Capacitar a los funcionarios encargados de la atención del correo contáctenos | Ventanilla Única y Oficina TIC | Mensual | En proceso de ejecución | 50% | la oficina de Control interno evidencia que a través de la Ventanilla Única se implementó en la entidad un nuevo Software de Gestión Documental denotado SIEP, el cual permite el seguimiento permanente y genera las alertas de cumplimiento a las P.Q.R.S.D.F. Actualmente se viene realizando estas actividades desde trabajo en casa, a raíz del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional, departamental y municipal.
| 2.5 | Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención | Modificar la Resolución 0248 del 8 de Mayo de 2017 o en su defecto el estudio para la modificación o creación de nuevo acto administrativo para la conformación de un grupo interno de Ventanilla Única, manejo de PQRSDF y atención al ciudadano Diseñar los procesos y procedimientos | Secretaría General | Junio de 2020 | En proceso de ejecución | N/A | Se está a la espera de poder realizar la modificación de la Resolución debido al aislamiento obligatorio debido a la pandemia COVID-19, se evaluará en el próximo informe.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias del personal orientadas al servicio. | Capacitar a los funcionarios en competencias de atención al ciudadano. | Subsecretaria de Talento Humano | Agosto de 2020 | En proceso de ejecución | N/A | Debido al aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional como consecuencia del virus COVID -19 no se ha podido realizar dicha capacitación, como alternativa se ha diseñado un protocolo básico para atención al ciudadano de forma digital para su publicación en la pagina web de la entidad y otros posibles medios digitales. Se evaluará los resultados de la información publicada y la recepción de los funcionarios de dicha información.
| 3.2 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | Encuestas de calificación de atención para analizarlas y determinar la percepción de los ciudadanos con la atención recibida | Subsecretaria de Talento Humano | Abril Agosto y Diciembre de 2020 | En proceso de ejecución | 500% | Se diseñó una encuesta que permita calificar la atención recibida por los ciudadanos pero no ha sido posible implementarla debido al aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional como consecuencia del virus COVID -19, sin embargo se diseñó como alternativa dicha encuesta en un formato digital (formulario de Google) el cual está pendiente por su aprobación y publicación por los diferentes medios digitales de la entidad para su realización. Dada la aprobación y publicación de la encuesta digital se entregarán los resultados en el próximo informe. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2aMKkUVz_eR9GJdwG7BT51uYyY4hEaG_x9CtYcu4SXfNMUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
| 3.3 | Establecer un sistema de incentivos no monetarios | Destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. Funcionarios motivados | Oficina de Talento Humano | Abril Agosto y Diciembre de 2020 | En proceso de ejecución | 50% | Se Diseñó una estrategia a implementar a través del Plan de Bienestar e Incentivos para generar motivación en los funcionarios en la cual se elige por dependencia y a discrecionalidad del jefe inmediato el empleado del mes, el cual tendrá un día de permiso remunerado.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Adopción de protocolos de atención al ciudadano. Disminución de intermediarios. Ciudadanos atendidos con respeto y calidad | Secretaria General | Abril Agosto y Diciembre de 2020 | En proceso de ejecución | 70% | La Administración Municipal ha impartido diferentes actos administrativos con ocasión de la pandemia del COVID-19, dando orientaciones a los servidores públicos para la atención a la ciudadanía, a través del trabajo en casa
| 4.2 | Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos | Formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal | Ventanilla Única | TODOS LOS MESES | En proceso de ejecución | 70% | A raíz de la pandemia, la Ventanilla Única de Correspondencia ha sido fundamental para la recepción de las peticiones de la ciudadanía las cuales se reciben de manera virtual y en ocasiones de manera verbal, sin embargo se sigue el procedimiento definido para su debida atención.
| 4.3 | Control | Realizar un informe semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de servicio al ciudadano frente a la prestación del servicio al ciudadano | Oficina de Control Interno de Gestión | Junio y Diciembre de 2020 | En proceso de ejecución | N/A | Su ejecución empieza en junio, se evaluar en próximo informe.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos | Identificar canales sobre los que debe priorizar acciones para la atención adecuada según el tipo de usuario, los protocolos que se deben usar para interactuar con los ciudadanos, usuarios o interesados y los servicios que s deben entregar | Secretaría General Ventanilla Única | Junio de 2020 | En proceso de ejecución | N/A | se evaluará en el próximo informe.
| 5.2 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Incluir en sus informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles | Oficina de Control Interno de Gestión | Noviembre de 2020 | En proceso de ejecución | N/A | Su ejecución empieza en Noviembre, se evaluará en próximo informe, debido al COVID-19 y al aislamiento obligatorio.
Subcomponente 6 Publicación de información | 6.1 | Publicidad en lugares visibles | Publicación en lugares visibles de fácil acceso de: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Noticias - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades | Secretaría de Prensa y Comunicaciones | Febrero de 2020 | Actividades Cumplidas | 70% | la oficina de Control Interno ha evidenciado la permanente actualización de la página web, la utilización de las redes sociales, correos institucionales, vía casa, con la información correspondiente a las dependencias para brindar su apoyo mas aun debido a la pandemia del COVID-19.
|  | Consolidación del Documento. |  |  | Seguimiento de la Estrategia
Elaboró: | [6 empty] | LUZ MARINA MONTES ROJAS
|  | FABIAN EDUARDO BURBANO |  |  | Nombre. |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma |  |  |  |  | FIRMA |  | _________________________________________________-

## Transparencia y acceso a la inf
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [5 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [5 empty] | SUBPROCESO
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION PRIMER SEGUIMIENTO
[6 empty] | Fecha Seguimiento: | 2020-08-31
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Publicación y divulgación de información establecida en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Mantener actualizada la información mínima obligatoria establecida en la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Resolución 3564 de 2015 anexo 1. del MINTIC. | Reportan todas las dependencias de acuerdo a lo establecido en el Esquema de Publicación de Información vigente | Permanentemente | Actividad en proceso de ejecución | 70% | Se analiza y revisa que se actualice la pagina web de la entidad con lo establece la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
| 1.2 | Identificación y divulgación de conjuntos de datos abiertos estratégicos | Cantidad de conjuntos de datos abiertos identificados, publicados y difundidos de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 literal K de la Ley 1712 de 2014 | Oficina TIC | Junio de 2020 | Actividad en proceso de ejecución | 70% | EL Departamento de Planeación informa que se realizó tramite para obtener credenciales para el portal de datos abiertos.
| 1.3 | Publicación de la información sobre contratación pública | Mantener actualizada la publicación de contratación según lo exigido en el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de MINTIC Anexo 1 ítem 8.1 | Oficina TIC | Mensualmente | Actividad en proceso de ejecución | 70% | Acorde a lo establecido se realizan las publicaciones en SECOP I, actualmente la entidad esta implementando la aplicación de sus procesos en el SECOP II, de acuerdo con las capacitaciones brindadas a los responsables de cada proceso.
| 1.4 | Campañas de difusión en ley de transparencia | Funcionarios y ciudadanos informados sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, Ley 1712 de 2014 | Secretaría de Prensa y Comunicaciones Departamento de Planeación Municipal Oficina TIC | Septiembre de 2020 | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Se creo un banner al respecto en el sitio web, Esta Actividad esta en proceso y se evaluará en el próximo informe
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Promocionar el lenguaje claro | Difundir y motivar a los servidores en la realización del curso de lenguaje claro | Secretaría General Oficina TIC | Diciembre de 2020 | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Esta Actividad esta en proceso y se evaluará en el próximo informe
| 2.2 | Formulario electrónico para recibir solicitudes de información pública, dispuesto en el sitio web institucional, en el formato que siga los lineamientos definidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Decreto No. 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.3.1.1, Numeral 5) | 1. Evaluar el formulario electrónico para recibir solicitudes de información pública, dispuesto en el sitio web territorial y generar plan de mejoramiento en el caso de ser requerido. 2. Realizar las acciones pertinentes que garanticen que el formulario electrónico siga los lineamientos definidos por MINTIC | Secretaría General Oficina TIC | Numeral 1 : Mayo 2020 Numeral 2 : Julio 2020 | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Esta Actividad esta en proceso y se evaluará en el próximo informe
| 2.3 | Garantizar la protección de datos personales | 1. Realizar la inscripción de las bases de datos de la Alcaldía, en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 2. Adoptar por acto administrativo el documento de Protección de Datos personales | Oficina de sistemas | Numeral 1 : Mayo 2020 Numeral 2 : Julio 2020 | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Esta Actividad esta en proceso y se evaluará en el próximo informe
Subcomponente 3 Elaboración de un instrumento de gestión de la información | 3.1 | Registro o inventario de activos de Información | Realizar la gestión pertinente para documentar los activos de información y tener el inventario actualizado | Oficina de sistemas | 2do semestre de 2020 | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Se estaba realizando antes del covid un proceso de levantamiento especifico de inventarios en los puntos vive digital el cual nos develo ciertas falencias y propender por un mayor control de los activos y sus registros administrativos
| 3.2 | Actualizar el esquema de publicación de información | 1. Esquema de publicación de información actualizado 2. Socialización del esquema de publicación de la vigencia 2. Realizar acciones para que cada dependencia se comprometa con lo que le corresponde publicar del esquema | Oficina TIC | De marzo a Diciembre de 2020 | Actividad en proceso de ejecución | 70% | Actualizado el esquema de normatividad de decretos http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/tema/normatividad,
| 3.3 | Índice de Información Clasificada y Reservada | Obtener un documento con el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la entidad, que ha sido calificada como clasificada o reservada. El índice incluirá la fundamentación constitucional o legal de la clasificación o la reserva | Oficina de sistemas y Oficina TIC | 2do semestre de 2020 | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Esta actividad tiene fecha de vencimiento en el segundo semestre, se evaluará en el siguiente informe
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Adecuar los medios electrónicos para permitir accesibilidad a población en situación de discapacidad | Capacitación a los funcionarios encargados de atender público en el manejo del software instalado Dar funcionalidad al software que permitirá la atención a las personas en situación de discapacidad | Oficina TIC | Junio de 2020 | Actividad en proceso de ejecución | 50% | la entidad mediante reuniones virtuales ha realizado capacitaciones a los funcionarios, se han realizado reuniones virtuales con el fin de adelantar este proceso
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Número de solicitudes recibidas | Generar un informe mensual con el número y la clasificación de las solicitudes radicadas tanto en ventanilla única, por el correo electrónico habilitado para esta labor o por la página web de la entidad que permita conocer el número de solicitudes recibidas | Ventanilla única y Oficina TIC | Mensual | Actividad en proceso de ejecución | 50% | la entidad actualizó su pagina web, colocando a disposición de los usuarios los diferentes tramites para que tengan acceso a la información publica. A través del software SIEP DOCUMENTAL, se generan varios informes.
| 5.2 | Tiempo de respuesta a cada solicitud | Generar un informe mensual con el tiempo de respuesta a las solicitudes radicadas tanto en ventanilla única, por el correo electrónico habilitado para esta labor o por la página web de la entidad | Ventanilla única y Oficina TIC | Mensual | Actividad en proceso de ejecución | 50% | la entidad actualizó su pagina web, colocando a disposición de los usuarios los diferentes tramites para que tengan acceso a la información publica. A través del software SIEP DOCUMENTAL, se generan varios informes.
| 5.3 | Medición de satisfacción al ciudadano | contar con una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Junio de 2020 | Actividad en proceso de ejecución | N/A | Esta actividad se evaluará en el próximo informe
| 5.4 | Número de solicitudes que se les negó acceso a la información | Cuantificar las solicitudes negadas para disminuir la falta de información al ciudadano | Ventanilla única y Oficina TIC | Mensual | Actividad en proceso de ejecución | 50% | la entidad actualizó su pagina web, colocando a disposición de los usuarios los diferentes tramites para que tengan acceso a la información publica. A través del software SIEP DOCUMENTAL, se generan varios informes.
|  | Consolidación del Documento. |  |  | Seguimiento de la Estrategia
Elaboró: |  | FABIAN EDUARDO BURBANO |  |  |  |  | LUZ MARINA MONTES ROJAS
|  | Contratista de Apoyo |  |  | Nombre. |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma |  | _________________________________ |  |  | FIRMA |  | _________________________________________________-