## Gestion del Riesgo
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [6 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [6 empty] | SUBPROCESO
Entidad: | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: | 2020
Fecha de publicación | 15 DE ENERO DE 2021 |  |  |  |  | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION TERCER SEGUIMIENTO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Fecha de seguimiento: | 2020-12-31 |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % de Avance
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Publicar la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción publicada y plan anticorrupción publicado | Dirección de Planeación Municipal | 2020-01-31 | SI | 100% |  | Lo oficina de Control interno de Gestión evidenció que El plan Anticorrupción fue publicado de acuerdo a los términos establecidos en la norma vigente. Esta publicación fue realizada el 31/01/2020 Se evidencia la pulicación en el link: http://www.http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020. El Departamento de Planeación Municipal siguiendo los lineamientos y recomendaciones de la Oficina de Control Interno de Gestión, a raíz de la evaluación de la politica de Riesgos y del seguimiento realizó Ajustes a las fechas en los componentes del Plan Anticorrupción y se realizarón dos actualizaciones en la página web de la entidad en las siguientes fechas: el 29 de septiembre en el siguiente link http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-29-septiembre-2020. la otra actualización se realizó el 14 de diciembre de 2020 en el link http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-14-diciembre 2020.
| 1.3 | Evaluación de la politica | Política de riesgos de corrupción Evaluada | Control Interno de Gestión
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con dependencias para identificar posibles ajustes a los mapas de riesgos | Lideres de dependencias capacitados | Dirección de Planeación Municipal | Abril de 2020 agosto de 2020 y Diciembre de 2020 | Cumplida | 100% |  | El Departamento de Planeación lideró el proceso de Actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción, tomando las acciones correctivas, así mismo por recomendaciones de la Oficina de Control Interno de Gestión, se evidencia el desarrollo de mesas de trabajo, capacitaciones y talleres prácticos para la actualización de los mapas de riesgos de los diferentes subprocesos. Se actualizó el formato del Mapa de Riesgos de Corrupción, se socializó a todas las dependencias de la Administración Municiopal. Durante el Aislamiento obligatorio por la Pandemia Covid 19, se realizaron capacitacines y socializaciones con los enlaces de las dependencias para actualizar los mapas de riesgos, así mismo se brindó asesoría para identificar los posibles riesgos, la valoración y control de los mismos. Estas actividades se realizaron por plataforma digital Meet.
| 2.2 | Aplicar la metodologia sugerida por la guia, para la gestión del riesgo de corrupción | Gestión del riesgo de corrupcion documentada. | Todas las dependencias | Permanente | Cumplida | 100% |  | La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el respectivo seguimiento a la aplicación de la metologia sugerida para la Gestión de Riesgos de Corrupción, asesorando sobre la importancia del cumplimiento de la normativiad vigente.
| 2.3 | Publicar el consolidado de mapas de riesgos de corrupción | Mapas de riesgos con ajustes en los controles teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre de 2020 | Oficina TIC | 31/01/2020 30/05/2020 | Cumplida | 100% |  | Lo oficina de Control interno de Gestión evidenció que el plan Anticorrupción fue publicado de acuerdo a los términos establecidos en la norma vigente. Esta publicación fue realizada el 31/01/2020. fue publicado en el link:link http://www.http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020. La oficina de Control interno reaizó auditoria de seguimiento y recomendó hacer algunos ajustes y actualizaciones a los Mapas de Riesgos de Corrupción los cuales realizó Planeación Municipal consolidando nuevamente el mapa de Riesgos y publicandolos en el link en el siguiente link http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-29-septiembre-2020. la otra actualización se realizó el 14 de diciembre de 2020 en el link http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-14-diciembre 2020.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.2 | Actualizar la publicación cuando fuera necesario, hacer divulgación por redes sociales. | Actualizaciones al mapa de riesgos de corrupción. | Control Interno de Gestión Dirección de Planeación Municipal Oficina TIC | En cada fecha de monitoreo y seguimiento
Esta actividad a desarrollar durante la vigencia 2016, a partir del 18 de abril, toma como base el mapa de riesgos de corrupción recientemente actualizado. Se recomienda por parte de esta Oficina de Control Interno, la aplicación de una estrategia dirigida a toda la entidad, que enfatice la amplia difusión del mapa actualmente vigente, y de lineamientos puntuales para los ejercicios de actualización y permanente administración de estos. Por tratarse de un compromiso, cuyo tiempo de ejecución empezó en los últimos días de abril, y toma el resto de la vigencia hasta diciembre; no se evalúa. en el presente seguimiento, pero se hace énfasis en la importancia del manejo continuo de éste tema.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Analizar la efectividad de los controles implementados, en su defecto, realizar los cambios necesarios | Garantizar controles eficaces y eficientes | Lideres de procesos | Abril a Diciembre de 2020 |  | 100% |  | La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó seguimiento y requirió a los lideres de los subprocesos mediante circulares en los meses de abril, agosto y diciembre de 2020, para que reportaran informe de monitoreo a los Controles estableccidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción con el fin de garantizar la no materialización del riesgo de Corrupción, así mismo se solicitó en el informe que algunas dependencia debian hacer cambios a los controles.
| 4.2 | Monitorear cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de procesos | Reporte de monitoreo a la oficina de Control Interno de Gestión antes de la fecha de seguimiento que esta oficina realiza | Dirección de Planeación Municipal | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | Cumplida | 100% |  | De conformidad con las recomendaciones impartidas por la Oficina de Control Interno de Gestión, las diferentes dependencias realizan el respectivo monitoreo a su mapa de riesgos de corrupción, posteriormente lo consolida el Departamento Administrativo de Planeación y por último la oficina de Control interno de Gestión realiza el seguimiento y manifiesta las diferentes reccomendaciones mediante oficios, circulares y correos electrónicos, brindadndo la Asesoria pertinente. Durante el aislamiento producto de la pandemia Covid 19, se realizó trabajo en casa, la Oficina de Control Interno de Gestión a travéz de las diferentes auditorias realizó permanente seguimiento a los mapas de riesgos de los subprocesos auditados, así mismo se realizó auditoria de seguimiento al Plan anticorrupción incluido el Mapa de Riesgos, se hicieron unas observaciones las cuales se dieron a conocer a Planeación Municipal y se realizaron las acciones correctivas para la mejora continua del proceso.
| 4.3 | Seguimiento del cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de procesos | Informe de seguimiento | Control Interno de Gestión
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar analisis de causas y controles de riesgos. | Informe de seguimiento | Control Interno de Gestión | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | Cumplida | 100% |  | la oficina de Control Interno de Gestión realizó el análisis de las causas y controles de los riesgos, evidenciando que algunos mapas de riesgos tenían falencias en su elaboración, se realizó auditoria de seguimiento al Plan anticorrupción incluido el Mapa de Riesgos, se hicieron unas observaciones las cuales se dieron a conocer a Planeación Municipal y se realizaron las acciones correctivas para la mejora continua del proceso. Estas acciones de mejora fueron publicadas en la página web a través de actualizaciones a los mapas de riesgos de corrupción.
| 5.2 | Realizar seguimientos a la efectividad de los controles incorporados.
Consolidación del Documento |  |  |  |  | Seguimiento de la Estrategia:
Elaboró: |  | GIOVANNY ANTONIO MUÑOZ LOPEZ |  |  | Nombre: | LUZ MARINA MONTES ROJAS
|  | Contratista de Apoyo |  |  |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma |  | ________________________ |  |  | FIRMA: |  | __________________________________________________
| _______________________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________________
Note on S19: Luffi:

## Antitrámites
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTION ESTRATEGICA |  |  |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [9 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  |  |  | PROCESO | [9 empty] | SUBPROCESO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CÚCUTA | [6 empty] | 2020
Departamento Administrativo de Planeación
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION TERCER SEGUIMIENTO
COMPONENTE 2 ANTITRAMITES | [10 empty] | Fecha de seguimiento: | 2020-12-31 | Observaciones
No. |  | ACCION A SEGUIR EN 2020 |  |  | DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO Y/O TRAMITE | Registrado en el Sistema Unico de Información de trámties - SUIT | RUTA DE TRABAJO PROPUESTA | BENEFICIO PARA EL CIUDADANO O LA ENTIDAD | AREA RESPONSABLE |  | Actividades cumplidas | % de Avance |  | OBSERVACIONES
1 |  | Ajuste del horario de atención al ciudadano en las dependencia que prestan servicios especiales. |  |  | Institucionalizar la jornada de atención al usuario y la jornada laboral de los funcionarios. | NO | 1. Identificar las dependencias que prestan atención especial a los ciudadanos. 2. Estudiar las posibles opciones de horario de atención. 3. Expedir el acto administrativo que oficialice el ajuste de horario. | Hacer más eficiente la prestación del servicio y agilizar el proceso de atención al ciudadano. | Secretaría General, Talento Humano, Oficina Jurídica y Departamento de Planeación |  | Cumplida | 100% |  | Teniendo en cuenta que se presentó el Estado de Emergencia Sanitaria por la pandemia COVID19 y la incertidumbre de la atención presencial a usuarios en las instalaciones de la Administración Municipal, los horarios de atención se extendieron y se realzaron de manera
2 |  | Promover el uso del sisitema de información documetal SIEP DOC, como medio de comunicación oficial al interior de la alcalDía de San José de Cúcuta. |  |  | Oficializar el uso del Sistema de Información Documental SIEP DOC. | NO | Expedir el acto administrativo que oficialice el use del SIEP DOC, como medio de comunicación interno. | Formalizar el mecanismo de comunicación al interior de la Alcaldía de San José de Cúcuta, logrando que este sea el único medio de comunición ofical. | Oficina TIC, Talento Humano y Departamento de Planeación |  | Cumplida | 100% |  | La Oficina de Control interno de Gestión evidenció que la entidad expidó circulares internas oficializando, socializando y reglamentando el uso del SIEP DOCUMENTAL, como medio de comunicación interno oficial para todoas las dependencias de la administración, indicando su obligatorio cumplimiento e implementación.
3 |  | Actualización de los trámites registrados en el SUIT. |  |  | Realizar ajustes normativos y de tarifas | SI | 1.. Analizar los procedimientos internos 2. Actualizar las normas y tarifas | Evitar el cobro indebido a los ciudadanos | Departamento Administrativo de Planeación |  | Cumplida | 100% |  | Desde el DAPM se lideró el manejo de la plataforma SUIT y se ajustaron los trámites vigentes en el SUIT a la normatividad (Acuerdo 025 de 2018).
4 |  | Optimización del trámite de Concepto de Uso de Suelos en línea |  |  | Generación y expedición del Concepto de Uso de Suelos en linea | SI | Realizar el proceso contractual para el desarrollo de la herramienta tecnológica. | Reducción de la carga operativa del Departamento Administrativo de Planeación. Obtención del Concepto de Uso de Suelos en un día. | Departamento Administrativo de Planeación |  | Actividad en proceso de Ejecución | N/A |  | Se encuentra en proceso de gestión el contrato a realizarse con el desarrollador del programa
5 |  | Optimización del trámite de Certificado de Riesgo en línea |  |  | Generación y expedición del Certificado de Riesgo en línea. | SI |  | Reducción de la carga operativa del Departamento Administrativo de Planeación. El ciudadano recibirá en un día su certificado de riesgos. | Departamento Administrativo de Planeación |  | Actividad en proceso de Ejecución | N/A |  | Se encuentra en proceso de gestión el contrato a realizarse con el desarrollador del programa
6 |  | Implementación del Certificado de Estratificación en línea |  |  | Obtención del certificado de estrato en línea | SI |  | Reducción de la carga operativa del Departamento Administrativo de Planeación. Obtención del certificado de estrato en un día | Departamento Administrativo de Planeación |  | Actividad en proceso de Ejecución | N/A |  | Se encuentra en proceso de gestión el contrato a realizarse con el desarrollador del programa
| CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | [7 empty] | SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA
Elaboró | Fabian Eduardo Burbano | GIOVANNY A.MUÑOZ LOPEZ | [6 empty] | Nombre: | LUZ MARINA MONTES ROJAS
|  |  | Contratista de Apoyo | [6 empty] | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma |  |  | ___________________________________________ | [5 empty] | Firma | ____________________________________________-

## Rendicion de Cuentas
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [12 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [12 empty] | SUBPROCESO
COMPONENTE No. 3 RENDICION DE CUENTAS | [13 empty] | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION TERCER SEGUIMIENTO
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Fecha de Seguimiento. 30/04/2019 |  | 2020-12-31
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin |  | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
INFORMACIÓN | Caracterizar los grupos de valor | X |  |  |  |  | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | x | x |  | 2020-02-15 | 2020-11-30 | Secretaría de Gobierno/Departamento Administrativo de Planeación Municipal/Secretaría de Salud/Banco del Progreso/Departamento Administrativo de Bienestar Social/Oficina de Caracterización Socio-económica/Secretaría de Equidad y Género/Subsecretaría de Desarrollo de Juventudes/Secretaría de Educación/Secretaría de Desarrollo Social/Subsecretaria de Participación Comunitaria | Actividad en proceso de ejecucion | 80% | la Oficina de Control Interno pudo evidenciar mediante informe presentando por el Departamento de Planeación Municipal, que se realizaron actividades para dar cumplimeinto a esta meta. Se llevaron a cabo reuniones entre la Subdirección de Desarrollo Socieconómico del DAPM y la Subsecretaria de Participación Comunitaria de la Secretaria de Desarrollo con el objetivo de diseñar la metodología para el ejercicio de caraterización y las preguntas a usar para la caracterización de ciudadanos y grupos de valor en cuanto a participación ciudadana y servicio al ciudadano, cuyo resultado arrojó los listados de preguntas para la caracterización a personas naturales y a personas jurídicas incluidas en formularios de Google Form para ser aplicados posterior a la aprobación por parte de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se ajustó la fecha del cumplimiento de la meta de 30/08/2020 a 30/11/2020 teniendoen cuenta que se realiza Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de Noviembre donde se presentó el contenido del formulario de caracterización tanto para personas naturales como personas jurídicas
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | X |  |  |  |  | Acciones de capacitación en cuanto a la normatividad de participación ciudadana y rendición de cuentas, los mecanismos de participación ciudadana y la distribución de roles de los integrantes del equipo que hace parte del trabajo que lidera el proceso de rendición de cuentas | x |  |  | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Departamento de Planeación Municipal Secretaría de Desarrollo Social | Actividad en proceso de ejecucion | 100% | Se solicitó mediante circular No. 055 a todas las dependencias y entidades descentralizadas el nombre de los servidores públicos que asignarán como enlace para conformar el equipo de rendción de cuentas, posteriormente el 11 de Noviembre de 2020 se aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Equipo asignado. Durante los días 13 y 14 de Noviembre se capacitó a los enlaces que conforman el equipo de rendición de cuentas en cuanto a la normatividad, los mecanismos de participación y se distribuyeron los roles que cada uno tendrá en el equipo
| Implementar los formatos internos de reporte en las actividades de rendición de cuentas |  | x |  |  |  | Implementar los formatos de reporte que contienen: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. | x | x | x | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Cada una de las dependencias que realice ejercicios de cara al ciudadano | cumplida. | 100% | Se solicitó mediante circular No.053 el uso del formato de reporte de activdades de rendición de cuentas a todas lsa dependencias
| Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2020 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. |  | X |  |  |  | Asociar el Plan Estratégico con el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos. | x | x |  | 2020-01-01 | 2020-05-01 | Cada una de las dependencias que participan en la construcción del PDM | cumplida. | 100% | Se asocian los objetivos de desarrollo sostenible con cada una de las 6 líneas estratégicas del Plan de Desarrollo "Cúcuta 2050, estrategia de todos"
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo. |  | X |  |  |  | Contar con información relevante a difundir en los espacios de participación teniendo en cuenta los temas de interés priorizados | x | x |  | 2020-01-30 | 2020-12-30 | Cada dependencia | En proceso de ejecución | 80% | Se considera la necesidad de ajustar la fecha del cumplimiento de la meta de 15/05/2020 a 30/12/2020 teniendo en cuenta que se realizarán 6 rendiciones de cuantes, una por cada línea estratégica, donde se sondeará los temas de priorizar por la comunidad para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se realizará en febrero de 2021.
| Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. |  |  | X |  |  | Divulgación de la información de la gestión del manejo de los PQRSDF al interior de la entidad | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-12-30 | Secretaría General - Oficina TIC - Ventanilla Única | cumplida. | 100% | Secretaria General incorporó un equipo de fortalecimiento a la gestión de ventanilla unica y se hace acompañamiento en la reunión de seguimiento a las actividades de las PQRSDF. Se presentó en las reuniones de prensa al Alcalde el seguimiento que se viene realizando a las PQRSDF, se generaron por parte de prensa imágenes en donde se promueve que los servicios son gratuitos o en su defecto se denuncie por medio de las PQRSDF, el Alcalde ha mencionado en dos Facebook live la invitación a utilizar la herramienta. La Oficina TIC ha generado la idea de denominar a este tipo de atención como ATENCIÓN VIRTUAL AL CIUDADANO esto fue presentado a secretaria general en las reuniones de seguimiento, en acompañamiento con el equipo fortalecido de ventanilla unica se realizan las recomendaciones tecnicas y se lleva un tablero (scrumboard) de todas las actividades que se llevan a cabo, las que estan en proceso y las que se van a realizar. Tambien se propuso un diagnostico a nivel de procesos para establecer criterios de actuación por cada secretaria el cual se encuentra en curso.a través de la Secretaría General la entidad divulga la información del manejo de PQRSDF.
| Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-11-20 | Dependencias involucradas | En proceso de ejecución | 50% | Durante los primeros meses del año se realizó un cronograma para las mesas de participación ciudadana referentes a los temas de la construcción del PDM ya que parte de los esfuerzos en una nueva administración es la construcción de su Plan de Desarrollo para los próximos 4 años. Se realizarán 6 rendiciones de cuantes, una por cada línea estratégica, donde se sondeará los temas de priorizar por la comunidad para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
| Actualizar la página web de la entidad con la información preparada y Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad | [5 empty] | 1. Actualizar la página web con la información resultante de los ejercicios de diálogo y de rendición de cuentas 2. Actualizar los canales de comunicación (redes sociales) | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-12-31 | Oficina TIC y Oficina de Prensa | cumplida. | 100% | Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones constantemente se viene adelantando las actualizaciones y la alimentación de la página web y las Redes Sociales, con toda la información que se emite desde cada una de las secretarias y diferentes dependencias de la administración municipal por medio de Comunicados e información de interés para la comunidad cucuteña. Diariamente se emiten noticias, se han actualizado decretos, ajustado secciones nuevas. Si obnseramos la grafica hemos incrementado los niveles de consulta del sitio dado su contenido. http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/tema/normatividad http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/tema/noticias http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/tema/cucuta-se-reactiva
| Difundir la información generada en los espacios de rendición de cuentas |  |  | X |  |  | Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-12-31 | Secretaría de Prensa y Comunicaciones | En proceso de ejecución | 80% | La Secretaría de Prensa y Comunicaciones viene preparando la rendición de cuentas del primer año de mandato del ingeniero Jairo Yañez, en un trabajo articulado entre los diferentes canales de comunicación y el uso de las tecnologías debido al difícil momento que aún se continua viviendo en el país y la ciudad por el Covid-19 y ciñéndonos a cumplir todas las medidas de bioseguridad, la administración municipal buscara llegar a más ciudadanos a quienes queremos dar a conocer la transparencia con la que se vienen administrando los recursos del municipio y nuestras acciones en veneficio de la ciudad.
DIÁLOGO | Conformar el equipo de trabajo responsable de producir la información para el proceso de rendición de cuentas | X |  |  |  |  | Designar el equipo de trabajo responsable de producir la información para el proceso de rendición de cuentas | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Oficina de prensa | cumplido | 100% | La Administración designá al Departamento de Planeación Municipal como responsable de este proceso, así mismo contaran con el apoyo de Todo el personal de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, se encuentra dispuesto para trabajar en el informe de rendición de cuentas del primer año del programa #CúcutaEstrategiaDeTodos
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas gestión primeros 100 días |  |  |  | X |  | Celebrar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de los primeros 100 días de Gobierno de la Administración "Alcaldía de Cúcuta una Estrategia de Todos" | x |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | Equipo Técnico de Rendición de Cuentas | cumplida. | 100% | El Departamento Administrativo de Planeación Municipal solicitó y posteriormente consolidó el informe de la gestión de las 31 secretarías y entes descentralizados en un documento de 91 páginas en un formato elaborado también por el DAPM cuyos referentes fueron las recomendaciones de la Función Pública para informes técnicos de gestión. El documento constó de 8 puntos principales: 1. Resumen del empalme 2. Atención de la emergencia COVID19 3. Avances en el PDM 4. Población Atendida 5. Relacionamiento con el Conejo Municipal 6. Gestión ante las entidades 7. Revisión de las demandas contra el municipio 8. Logros alcanzados en los primeros 100 días Se hace entrega de la compilación del informe por parte del DAPM al despacho del Alcalde para que posteriormente el equipo de prensa pueda darlo a conocer a la ciudadanía y a los entes de control el 15 de abril de 2020 mediante radicado SIEP 2020-300-011000-1 Tambien, se elaboró una pieza publicitaria (boletín) referente a este ejercicio, el cual se publicó en la página web de la entida
| Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. |  | X |  |  |  | Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio. | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Todas las dependecias | Actividad en proceso de ejecucion | 50% | Se solicita mediante circular No.053 el uso del formato cronograma de acciones de participación y se solicita a la Oficina TIC su publicación Se consolidan los espacios de diálogo enviados por diferentes dependencias para ser publicados
| Revisar y ajustar el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas (Estrategia de Rendición de Cuentas). |  | X |  |  |  | Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendición de cuentas. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el diálogo y el alcance de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de diálogo. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de diálogo en la rendición de cuentas. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de rendición de cuentas. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | x |  |  | 2019-01-30 | 2020-08-31 | Equipo Técnico de Rendición de Cuentas | Actividad en proceso de ejecucion | 50% | La Secretaría de Prensa y Comunicaciones, siempre presta apoyo a los diferentes procesos que se adelantan en las distintas dependencias y pensando en mantener un canal de comunicación directo y fluido, ha dispuesto de personal de comunicaciones, en cada una de las secretarias y quienes apoyaran a cada una de las dependencias en sus requerimientos para la presentación de la rendición de cuentas e igualmente con el jefe de protocolo quien realizara la vez de maestra de ceremonia del evento.
| Revisar y ajustar el componente de comunicaciones inmerso en la estrategia de rendición de cuentas | [5 empty] | Revisasión y ajuste de la estrategia de comunicaciones inmersa en la estratégia de rendición de cuentas | x |  |  | 2019-01-30 | 2020-03-31 | Oficina de Prensa | Cumlida | 100% | Se diseñó por parte dela Secretaría de Prensa el Plan Estrategico de Comunicaciones.
| Definir los canales para publicar y divulgar, de manera permanente, la información de las temáticas de rendición de cuentas. |  |  | X |  |  | 1. Tener en cuenta la identificación de los canales idóneos según los grupos de valor. 2. Qué información contenida en los informes pueden ser insumo para desarrollar piezas comunicativas tales como: boletines, notas, infografías, noticias, cuñas radiales, etc. | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-11-20 | Oficina de prensa | Cumplida. | 100% | 1. Para la difusión y masificación de la información referente a la Rendición de Cuentas, La Secretaría de Prensa y Comunicaciones, hizó el aprovechamiento de las plataformas electrónicas de la administración municipal, como su pagina web y las diferentes redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) al igual que la divulgación de comunicados de prensa enviados a correos electrónicos y grupos de WhatsApp de periodistas y medios de comunicación local, regional y nacional. 2. Realización de boletines, notas, infografías, noticias Y Spot con información referente a la información de la rendición de cuentas.
| Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas |  |  | x |  |  | Celebrar una reunión con los ciudadanos y grupos de interés |  | x |  | 2020-01-31 | 2020-08-30 | Equipo Técnico de Rendición de Cuentas | cumplida. | 100% | Debido al aislamiento obligatorio por la pandemia del covid 19, esta actividad se realizó de manera virtual
| Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas | x | x | x | 2020-02-03 | 2020-08-30 | Secretaría General Talento Humano Departamento de Planeación Municipal | cumplida. | 100% | Desde la Subsecretaría de Participación Comunitaria se adelantaron capacitaciones dictadas por un panel de expertos nacionales a los líderes comunales y a las asociaciones de jovenes en temas como : -Participación Ciudadana. - Foro Juventudes Comunales https://www.facebook.com/AlcaldiaCucuta/videos/428936061440498/ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=224420772355782&id=1541028502886692
| Implementar el esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. |  |  |  |  | x | Hacer uso del documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-12-31 | Oficina de Control Interno de Gestión | cumplida. | 100% | La Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento mediante comunicaciones, revisión del PAAC, consultas en la página web de la entidad, verificando el cumplimiento a los espacios de dialogo los cuales se han realizado de manera virtual.
| Implementar el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. |  | X |  |  |  | Material de análisis de resultados como formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-11-20 | Equipo Técnico de Rendición de Cuentas | Actividad en proceso de ejecucion | 80% | La Oficina de Control Interno pudo evidenciar mediante informe presentando por el Departamento de Planeación Municipal, que se encuentra en proceso de ejecución esta actividad, ya que se está consolidando la información para la Rendición de Cuentas que se tiene programada para el mes de febrero de 2021, para realizarla de manera virtual, debido a la pandemia del COVID 19.
| Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas |  |  |  | x |  | Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-11-20 | Secretaría de Prensa | cumplida. | 100% | El 15 de Mayo se llevó a cabo la Audiencia Pública del Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarollo de forma virtual por Facebbok Live, para lo cual se difundió a través de las redes facebook y twitter, además, se realizó un boletin informativo acerca del ejercicio el cual se publico en la página Web de la entidad en el link de rendición de cuentas. //www.cucuta-nortedesantander.gov.co/rendicion-de-cuentas-455406/boletin-alcaldia-de-cucuta-plan-plurianual-de-inversiones También, se elaboró Resolución No. 0137 de 19 de Noviembre de 2020 de convocatoria a la Audiencia Pública de rendición de cuentas del 2020 https://cucutanortedesantander.micolombiadigital.gov.co/sites/cucutanortedesantander/content/files/000910/45464_res-0137--audiencia-publica.pdf
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados. | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-11-20 | Oficina de Control Interno de Gestión | Actividad en proceso de ejecucion | 80% | Durante lo transcurrido de esta vigencia, la mayor parte del año se ha trabajado desde casa, a raiz del aislamiento obligatorio y posterior aislamiento selectivo reglamentado por el Gobierno Nacional, siguiendo lineamientos del orden Nacional, Departamental y Municipal, ha sido muy dificial y complejo dar cumplimiento a estos resultados, sin embargo la Oficina de Control Interno de Gestión, ha realizado seguimiento permanente a todas las actividades y publicaciones realizadas en la página web de la entidad. No se logró obtener resultados de la estrategia y de los espacios de Rendicion de Cuentas desarrolladas, ya que todo ha sido de manera virtual, la entidad está proyectando realizar el proceso de Rendición de Cuentas en el mes de Febrero de 2021.
| Analizar las recomendaciones realizadas por en el seguimiento realizado a los ejercicios de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. |  |  |  |  | X | Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-12-31 | Equipo Técnico de Rendición de Cuentas Oficina de Control Interno de Gestión | Actividad en proceso de ejecucion | N/A | La oficina de Control Interno informará las respectivas recomendaciones resultado del seguimiento realizado a los ejercicios de rendición de cuentas y establecerá correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. |  |  |  |  | X | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x | 2020-01-30 | 2020-12-31 | Oficina de Control Interno de Gestión | cumplida. | 100% | La Oficina de Control Interno de Gestión realizó seguimiento al proceso deEstrategia de Rendición de Cuentas, que se encuentra en proceso de ejecución, las dependencias de la Administración Municipal han realizado los informes de Gestión donde se verifica el cumplimiento de las de los mecanismos de participación ciudadana.
| CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA
Elaboró | GIOVANNY ANTONIO MUÑOZ LOPEZ | [9 empty] | Nombre: |  | LUZ MARINA MONTES ROJAS
| Contratista de Apoyo | [11 empty] | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma | [10 empty] | Firma |  |  | ____________________________________________-

## Atención al ciudadano
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [5 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [5 empty] | SUBPROCESO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION TERCER SEGUIMIENTO
Fecha de Seguimiento. 31/12/2020
[6 empty] | Fecha Seguimiento: | 30/04/018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Estrcutura administrativa y direccionamiento estrategico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección | Incluir temas de servicio al ciudadano en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria Técnica del Comité | Febrero de 2020 a Diciembre de 2020 | Actividades Cumplidas | 100% | Para la pandemia se habilitaron lineas de atención especificas para la ciudadania así como se han aperturado espacios en el sitio web y correos electronicos institucionales. Esto con el objetivo de que los ciudadanos de manera facl y eficaz plateen las peticiones, quejas o reclamos ante la Alcaldía. El 11 de Noviembre de 2020 se realizo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el cual se apruebaron los planes de acción de las 18 políticas de MIPG, entre ellas el de la política de Servicio al Ciudadano, también, en el mismo Comité se aprueba el Manual de Servicio al Ciudadano presentado por la Subsecretaría de Talento Humano
| 1.2 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre los ciudadanos y la entidad | Habilitar el espacio de Servicio al Ciudadano que será el encargado de dar orientación sobre los trámites y servicios de la entidad | Secretaría General | Febrero de 2020 a Abril de 2020 | Actividades Cumplidas | 100% | Para la pandemia se habilitaron lineas de atención especificas para la ciudadania así como se han aperturado espacios en el sitio web y correos electronicos institucionales. Esto con el objetivo de que los ciudadanos de manera facl y eficaz plateen las peticiones, quejas o reclamos ante la Alcaldía. Así de forma directa el ciudadano tiene la opción de contactarse con las diferentes dependencías de la Alcaldía.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Garantizar la calidad y cordialidad en el servicio | Implementar protocolos de servicio al ciudadano | Secretaría General Oficina de Talento Humano | Septiembre de 2020 | SI | 100% | Se esta desarrollando una campaña de liderazgo en la cual se destacan los funcionarios integrales de cada dependecia. Se diseñó una encuesta que permita calificar la atención recibida por los ciudadanos en un formato digital (formulario de Google) la cual se aprobó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 11 de Novoembre y posteriormente se solicitó su publicación por los diferentes medios digitales de la entidad para su realización.
| 2.2 | Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. | * Implementar una ruta de manejo a los PQRSD tanto presenciales como virtuales. * Promocionar el uso de los canales electrónicos para la realización de los trámites disponibles en línea en la página web a traves de las redes sociales institucionales facebook y twiter * Actualizar el canal en la web de preguntas frecuentes | Secretaría General, Ventanilla Única y Oficina TIC Secretaría de Prensa y Comunicaciones | Mayo de 2020 Diciembre de 2020 | Actividades Cumplidas | 100% | A traves del correo electronico de Ventanilla Unica de la Alcaldía, llegan los correos de los ciudadanos con el fin de que, desde ventanilla única se direccionen hacia la dependencia correspondiente para que esta le de respuesta a lo que el ciudadano está solicitando o comunicando en el mensaje. La oficina TIC se encuentra en el diagnostico del sitio web para poder plantear un proyecto que permita mayor interacción con los ciudadanos. Desde las redes sociales por medio de piezas gráficas y videos, se hace la divulgación de los diferentes medios o canales desde los cuales los cucuteños pueden realizar sus tramites en Línea direccionados a la página web oficial de la administración municipal
| 2.3 | Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura y atención accesible contemplando las necesidades de la población con discapacidad | * Promocionar el uso correo electrónico contactenos@cucuta-nortedesantander.gov.co a traves de las redes sociales institucionales * Hacer seguimiento al uso del software que permitirá la atención a las personas en situación de discapacidad * Capacitación a los funcionarios encargados de atender público en el manejo del software instalado * Videos institucionales con el apoyo de lenguaje de señas | Oficina de las TICS Secretaría de Prensa y Comunicaciones | Febrero de 2020 Diciembre de 2020 | En proceso de ejecución | 50% | *A través de piezas gráficas y post en redes sociales elaborados desde la secretaría de prensa se ha venido dando difusión y haciendo la invitación para el uso del correo contactenos@cucuta-nortedesantander.gov.co a funcionarios y comunidad en general. *La Secretaría de Prensa con apoyo del personal encargado del área audiovisual ha venido realizando la producción de videos con lenguaje de señas dándole inclusión a la comunidad con dificultad auditiva.
| 2.4 | Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a traves de los diferentes canales de atención | * Hacer seguimiento a los PQRSD enrutados a la dependencias correspondiente con el fin de alertar los vencimientos de los términos de respuesta. * Capacitar a los funcionarios encargados de la atención del correo contactenos | Ventanilla Única y Oficina TIC | Mensual | En proceso de ejecución | 100% | la oficina de Control interno evidencia que a través de la Ventanilla Unica se implementó en la entidad un nuevo Software de Gestión Documental dSe envían recordatorios constantes por medio de correo electronico a las Secretarías hacia donde se redireccionaron los derechos de petición, recordando la fecha de radicación y así mismo la fecha de vencimiento. Para el equipo contactenos se ha solicitado capacitación por parte del proveedor del sistema para dar un mejor uso a la herramienta.
| 2.5 | Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención | Modificar la Resolución 248 del 8 de Mayo de 2017 o en su defecto el estudio para la modificación o creación de nuevo acto administrativo para la conformación de un grupo interno de Ventanilla Única, manejo de PQRS y atención al ciudadano Diseñar los procesos y procedimientos | Secretaría General | Diciembre de 2020 | Parcialente cumplida | 50% | La Oficina de Control Interno de Gestión realizó auditoria de seguimiento al PAAC, así mismo mediante comunicaciones personalizadas solicitó información a las dependencias responsables de algunas activiades pendientes por definir. En este caso La Meta de Modificar la Resolución 248 de 2017, se encuentra en estudio y se va a replantear, Se encontró que la mejor manera para intervenir era primero validando los procesos, esta solicitud la realiza la Oficina TIC a Oficina Juricica. Una vez se tengan validados los procesos que se deberan seguir al respecto, por el momento está previsto realizarlo con base a los diagnosticos encontrados; por lo tanto no se cumplió con lo inicialmente planificado
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias del personal orientadas al servicio. | Capacitar a los funcionarios en competencias de atención al ciudadano. | Subsecreatria de Talento Humano | Diciembre de 2020 | En proceso de ejecución | 50% | Debido al aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional como consecuencia del virus COVID -19 no se ha podido realizar dicha capacitación, como alternativa se ha diseñado un protocolo básico para atención al ciudadano de forma digital para su publicación en la pagina web de la entidad y otros posibles medios digitales. Se evaluará los resultados de la información publicada y la recepción de los funcionarios de dicha información.
| 3.2 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | Encuestas de calificación de atención para analizarlas y determinar la percepción de los ciudadanos con la atención recibida | Subsecreatria de Talento Humano | Abril Agosto y Diciembre de 2020 | En proceso de ejecución | 50% | Se diseñó una encuesta que permita calificar la atención recibida por los ciudadanos en un formato digital (formulario de Google) la cual se aprobó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 11 de Novoembre y posteriormente se solicitó su publicación por los diferentes medios digitales de la entidad para su realización.
| 3.3 | Establecer un sistema de incentivos no monetarios | Destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. Funcionarios motivados | Oficina de Talento Humano | Abril Agosto y Diciembre de 2020 | En proceso de ejecución | 100% | Se esta desarrollando una campaña de liderazgo en la cual se destacan los funcionarios integrales de cada dependecia
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Adopción de protocolos de atención al ciudadano. Disminución de intermediarios. Ciudadanos atendidos con respeto y calidad | Secretaria General | Abril Agosto y Diciembre de 2020 | Actividades Cumplidas | 100% | Se solicitó de manera expresa por el señor alcalde dar una buena atención a la ciudadania y crear un proyecto para mejorar dichos protocolos. Por el momento se está adelantando un inventario de extensiones telefonicas para ir actualizando los directorios del municipio, al igual que las direcciones de sus sedes. extensiones telefonicas para ir actualizando los directorios del municipio , al igual que las direcciones de sus sedes. El personal de ventanilla unica al contestar cada correo a los usuarios lo hace a traves de lenguaje respetuoso y claro, tratando siempre de que el ciudadano se sienta comodo. Se han dado orientaciones de atención con los protocolos de bioseguridad y se ha dispuesto de todo lo requerido a nivel operativo para dar un buen servicio en el registro de ingreso, lavamanos y demas pues se tuvo que ajustar estas medidas para poder brindar la atención presencial.
| 4.2 | Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos | Formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal | Ventanilla Única | TODOS LOS MESES | En proceso de ejecución | 70% | Debido a las restricciones por la emergencia sanitaria del COVID-19, se ha suspendido el canal de atención presencial, por lo que no se ha recepcionado de manera verbal por los funcionarios de ventanilla unica las peticiones de los ciudadanos. Sin embargo existe un formato para recibir las peticiones verbales que realice cualquier persona. Adicionalmente se habilitó el correo: ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co por medio del cual se reciben los documentos de manera digital en tanto se van habilitando medios virtuales para su recepción. Se está manejando de manera virtual, a traves de las plataformas y paginas web la recepción y tramite de las peticiones interpuestas por los ciudadanos, con el fin de darle facilidad y comodidad para contactarse con la Alcaldía y sus dependencias .
| 4.3 | Control | Realizar un informe semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de servicio al ciudadano frente a la prestación del servicio al ciudadano | Oficina de Control Interno de Gestión | Junio y Diciembre de 2020 | Cumplida | 100% | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la dependencia de servicio al ciudadano la cual corresponde a Ventanilla unica, ya que por motivos de pandemia covid 19. esta incrementó su actividad. Se realizó seguiiento semestral.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos | Identificar canales sobre los que debe priorizar acciones para la atención adecuada según el tipo de usuario, los protocolos que se deben usar para interactuar con los ciudadanos, usuarios o interesados y los servicios que s deben entregar | Secretaría General Ventanilla Única | Junio de 2020 | En proceso de ejecución | N/A | Se llevaron a cabo reuniones entre la Subdirección de Desarrollo Socieconómico del DAPM y la Subsecretaria de Participación Comunitaria de la Secretaria de Desarrollo con el objetivo de diseñar la metodología para el ejercicio de caraterización y las preguntas a usar para la caracterización de ciudadanos y grupos de valor en cuanto a participación ciudadana y servicio al ciudadano. Cuyo resultado arrojó los listados de preguntas para la caracterización a personas naturales y a personas jurídicas incluidas en formularios de Google Form para ser aplicados posterior a la aprobación por parte de Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| 5.2 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Incluir en sus informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles | Oficina de Control Interno de Gestión | Noviembre de 2020 | Actividades Cumplidas | 100% | La Oficina de Control Interno de Gestón realizó dos informes de seguimiento a las PQRSDF, el cual es publicado en la página web de la entidad en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, en el cual se hace seguimiento detallado a cada dependencia sobre las PQRSDF, recibidas en trámite, respondidas. Así mismo se realizan y se da a conocer a cada dependencia a través de las Auditorias Internas, en las cuales se levantan los hallazgos, se dan las recomendaciones y conlusiones para la mejora continua de este proceso.
Subcomponente 6 Publicación de información | 6.1 | Publicidad en lugares visibles | Publicación en lugares visibles de fácil acceso de: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Noticias - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades | Secretaría de Prensa y Comunicaciones | Febrero de 2020 | Actividades Cumplidas | 100% | la oficina de Control Interno ha evidenciado la permanente actualización de la página web, la uitilizaión de las redes sociales, correos institucionales, via wassap, con la informaión correspondiente a las dependencias para birndar su apoyo mas aun debido a la pandemia del COVID-19. Ante la difícil situación a raíz del Covid-19 la mayoría de publicaciones visible pasaron a ser publicadas en las diferentes plataformas digitales o redes sociales. Dentro de las acciones realizadas se creó un canal denominado "Tu alcaldía responde", donde los ciudadanos pueden hacer sus preguntas y obtener respuestas de los temas de interés
|  | Consolidación del Documento. |  |  | Seguimiento de la Estrategia
Elaboró: |  | GIOVANNY A. MUÑOZ LOPEZ |  |  |  |  | LUZ MARINA MONTES ROJAS
|  | Contratista apoyo |  |  | Nombre. |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma |  |  |  |  | FIRMA |  | _________________________________________________-

## Transpaencia y acceso a la inf
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [5 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [5 empty] | SUBPROCESO
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION TERCER SEGUIMIENTO
[6 empty] | Fecha Seguimiento: | 2020-12-31
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Publicación y divulgación de información establecida en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Mantener actualizada la información mínima obligatoria establecida en la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Resolución 3564 de 2015 anexo 1. del MINTIC. | Reportan todas las dependencias de acuerdo a lo establecido en el Esquema de Publicación de Información vigente | Permanentemente | Actividades Cumplidas | 100% | Se analiza y revisa que se actualice la pagina web de la entidad con lo establece la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
| 1.2 | Identificación y divulgación de conjuntos de datos abiertos estratégicos | Cantidad de conjuntos de datos abiertos identificados, publicados y difundidos de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 literal K de la Ley 1712 de 2014 | Oficina TIC | Junio de 2020 | Actividades Cumplidas | 100% | Se realizó tramite para obtener credenciales para el portal de datos abiertos. La oficina TIC realizo la gestión de usuario y clave para el uso de datos.gov.co y actualmente se encuentra en autorización la publicación de un conjunto de datos. Asi mismo el departamento de planeación creo un equipo de gestión de datos con el cual se realizará unamejora significativa en dichas publicaciones.
| 1.3 | Publicación de la información sobre contratación pública | Mantener actualizada la publicación de contratación según lo exigido en el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de MINTIC Anexo 1 ítem 8.1 | Oficina TIC | Mensualmente | Actividades Cumplidas | 100% | Acorde a lo establecido se realizan las publicaciones en SECOP I, actualmente la entidad esta implementando la aplicación de sus procesos en el SECOP II, de acuerdo con las capacitaciones brindadas a los responsables de cada proceso. Mediante la implementación que se realizo de SECOP II se ha garantizado que este disponible y de manera abierta toda la información de contratación
| 1.4 | Campañas de difusión en ley de transparencia | Funcionarios y ciudadanos informados sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, Ley 1712 de 2014 | Secretaría de Prensa y Comunicaciones Departamento de Planeación Municipal Oficina TIC | Septiembre de 2020 | Actividades Cumplidas | 100% | Se creo un banner al respecto en el sitio web de la entidad, se modenizó la página para dar mejor servicio de transparencia al usuario.
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Promocionar el lenguaje claro | Difundir y motivar a los servidores en la realización del curso de lenguaje claro | Secretaría General Oficina TIC | Diciembre de 2020 | Actividad en proceso de ejecución | 50% | Por parte de la oficina TIC dos funcionarios están haciendo el curso de lenguaje claro pero han detectado falencias en la plataforma de estudio, actualmente se encuentra en revisión de si en la unidad 3 esto ocurre igualmente para poder divulgarlo a los funcionarios
| 2.2 | Formulario electrónico para recibir solicitudes de información pública, dispuesto en el sitio web institucional, en el formato que siga los lineamientos definidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Decreto No. 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.3.1.1, Numeral 5) | 1. Evaluar el formulario electrónico para recibir solicitudes de información pública, dispuesto en el sitio web territorial y generar plan de mejoramiento en el caso de ser requerido. 2. Realizar las acciones pertinentes que garanticen que el formulario electrónico siga los lineamientos definidos por MINTIC | Secretaría General Oficina TIC | Numeral 1 : Mayo 2020 Numeral 2 : Julio 2020 | Actividades Cumplidas | 100% | Se viene realizando seguimiento a las peticiones que se realizan por los botones de participación, Se genero una mejora signifcativa en el sitio web de pqrsdf. Esto conlleva a un analisis de mejora continua en el cual veamos no solo la manera de registrar las solicitudes actuales que de forma interna podemos responder, sino evaluar a nivel de relacionamiento con otras entidade
| 2.3 | Garantizar la protección de datos personales | 1. Realizar la inscripción de las bases de datos de la Alcaldía, en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 2. Adoptar por acto administrativo el documento de Protección de Datos personales | Oficina de sistemas | Numeral 1 : Mayo 2020 Numeral 2 : Julio 2020 | Actividades Cumplidas | 100% | Se encontró un proyecto de tratamiento de datos de la SIC en la pasada administración. Aun así se ha procedido con el abogado asesor para iniciar la redacción de documentos al respecto. Se ha organizado direccionado por la Oficina TIC los documentos en su primera versión que nos permitan realizar un avance inicial en cuanto a la politica de protección de datos . Al igual si se cuenta con un plan de seguridad de la información y un plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información
Subcomponente 3 Elaboración de un instrumento de gestión de la información | 3.1 | Registro o inventario de activos de Información | Realizar la gestión pertinente para documentar los activos de información y tener el inventario actualizado | Oficina de sistemas | 2do semestre de 2020 | Actividades Cumplidas | 100% | Se estaba realizando antes del covid un proceso de levantamiento especifico de inventarios en los puntos vive digital el cual nos develo ciertas falencias y proponder por un mayor control de los activos y sus registros administrativos. Se realizo un inventario inicial para determinar el estado actual de los equipos esta primera fase nos permitio identificar el 85% del estado actual de los equipos de tecnología. Con esto se prevee una segunda fase que constará de identificar una hoja de vida de cada equipo de computo. Con esta información se podrá justificar una renovación tecnologíca de equipos que debe desencadenar la optimización de la gestión y atención.
| 3.2 | Actualizar el esquema de publicación de información | 1. Esquema de publicación de información actualizado 2. Socialización del esquema de publicación de la vigencia 2. Realizar acciones para que cada dependencia se comprometa con lo que le corresponde publicar del esquema | Oficina TIC | De marzo a Diciembre de 2020 | Actividades Cumplidas | 100% | La Oficina TIC, encargada de las publicaciones en la página web de la entidad, socializó el esquema de las publicaciones que cada dependencia realiza, así mismo se envía mediante comunicación escrita y se verifica su publicación de acuerdo al tema e importancia de cada publicación, manteniendo la información adecuada para la atención y de primera mano para el ciudadano en general.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Adecuar los medios electrónicos para permitir accesibilidad a población en situación de discapacidad | Capacitación a los funcionarios encargados de atender público en el manejo del software instalado Dar funcionalidad al software que permitirá la atención a las personas en situación de discapacidad | Oficina TIC | Junio de 2020 | Actividades Cumplidas | 100% | la entidad mediante reuniones virtuales ha realizado capacitaciones a los funcionarios, se han realizado reuiones virtuales con el fin de adelantar este proceso,ya que debido a la pandemia Covid 19
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Número de solicitudes recibidas | Generar un informe mensual con el número y la clasificación de las solicitudes radicadas tanto en ventanilla única, por el correo electrónico habilitado para esta labor o por la página web de la entidad que permita conocer el número de solicitudes recibidas | Ventanilla única y Oficina TIC | Mensual | Actividades Cumplidas | 100% | la entidad actualizó su pagina web, colocando a disposición de los usuarios los diferentes tramites para que tengan acceso a la información publica. A través del softwre SIEP DOCUMENTAL, se generan varios informes. La Oficina de Control Interno de Gestión verificó que producto de los informes generados por el SIEP, se verifica las solicitudes recibidas y el tramite realizado a cada solicitud.
| 5.2 | Tiempo de respuesta a cada solicitud | Generar un informe mensual con el tiempo de respuesta a las solicitudes radicadas tanto en ventanilla única, por el correo electrónico habilitado para esta labor o por la página web de la entidad | Ventanilla única y Oficina TIC | Mensual | Actividades Cumplidas | 100% | la entidad actualizó su pagina web, colocando a disposición de los usuarios los diferentes tramites para que tengan acceso a la información publica. A través del softwre SIEP DOCUMENTAL, se generan varios informes. La Oficina de Control Interno de Gestión verificó que producto de los informes generados por el SIEP, se verifica las solicitudes recibidas y el tramite realizado a cada solicitud.
| 5.4 | Número de solicitudes que se les negó acceso a la información | Cuantificar las solicitudes negadas para disminur la falta de información al ciudadano | Ventanilla única y Oficina TIC | Mensual | Actividades Cumplidas | 100% | A la fecha no se han cuantificado el numero de solicitudes negadas dado que a todas se las da el respectivo tramite, direccionando en primer lugar a la secretaría o dependencia responsable y con el posterior seguimiento, Se preparará un informe ejecutivo con ayuda del proveedor para subsanar esta actividad porque el equipo no llevaba su registro de manera autonoma
|  | Consolidación del Documento. |  |  | Seguimiento de la Estrategia
Elaboró: |  | GIOVANNY A. MUÑOZ LOPEZ |  |  |  |  | LUZ MARINA MONTES ROJAS
|  | Contratista de Apoyo |  |  | Nombre. |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma |  |  |  |  | FIRMA |  | _________________________________________________-