## Gestion del Riesgo Corrupción
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [6 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [6 empty] | SUBPROCESO
Entidad: | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: | 2021
Fecha de publicación | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  |  |  |  | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION SEGUNDO SEGUIMIENTO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Fecha de seguimiento: | 2021-08-31 |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % de Avance
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Política de riesgos de corrupción publicada y plan anticorrupción publicado. | Dirección de Planeación Municipal | 2021-01-31 | Actividad cumplida | 100% |  | La Oficina de Control interno de Gestión evidenció que el plan Anticorrupción fue publicado de acuerdo a los términos establecidos en la norma vigente. Esta publicación fue realizada el 30/01/2021 Se evidencia la pulicación en el link: http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/planes/plan La actualización de la politica de admninistración del riesgo se encuentra en proceso de revisión y aprobación.
| 1.2 | Evaluación de la politica | Política de riesgos de corrupción Evaluada | Control Interno de Gestión
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con dependencias para identificar posibles ajustes a los mapas de riesgos | Lideres de dependencias capacitados | Dirección de Planeación Municipal | Abril de 2021, agosto de 2021 y Diciembre de 2021 | Actividad en proceso de ejecución | 60% |  | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que el Departamento Administrativo de Planeación viene liderando el proceso de Actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción, tomando las acciones correctivas pertinentes; así mismo se evidencia el seguimiento a las diferentes dependencias para que presenten el respectivo informe de monitoreo a la implementación de los controles propuestos dentro del mapa de riesgos de corrupción, y el seguimiento a las dependencias que incorporaron nuevos mapas de riesgos para ser incorporados en el consolidado de mapas de riesgos en el Plan Anticorrupción. Se evidencian el desarrollo de campañas de sensibilización y capacitaciones para la actualización de los mapas de riesgos de los diferentes subprocesos .
| 2.2 | Aplicar la metodologia sugerida por la guia, para la gestión del riesgo de corrupción | Gestión del riesgo de corrupcion documentada. | Todas las dependencias | Permanente | Actividad en proceso de ejecución | 60% |  | La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el respectivo monitoreo a las actividades propuestas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, revisando la aplicación de la metologia sugerida para la gestión de riesgos de corrupción y asesorando sobre la importancia del cumplimiento de la normativiad vigente.
| 2.3 | Publicar el consolidado de mapas de riesgos de corrupción | Mapas de riesgos con ajustes en los controles teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre de 2021 | Oficina TIC | 31/01/2021 30/05/2021 | Actividad en proceso de ejecución | 60% |  | La oficina de Control Interno de Gestión evidenció que se publicarón los mapas de riesgos de corrupción en el componente uno del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 y fue publicado de acuerdo a los términos establecidos en la norma vigente. Esta publicación fue realizada el 30/01/2021. fue publicado en el link: http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/planes/plan El Departamento Administrativo de Planeación Municipal realizó actividades de actualización e incorporación de nuevos mapas de riesgos de corrupción presentados por las dependencias.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Actualizar la publicación cuando fuera necesario, hacer divulgación por redes sociales. | Actualizaciones al mapa de riesgos de corrupción. | Control Interno de Gestión Dirección de Planeación Municipal Oficina TIC | En cada fecha de monitoreo y seguimiento | Actividad en proceso de ejecución
Esta actividad a desarrollar durante la vigencia 2016, a partir del 18 de abril, toma como base el mapa de riesgos de corrupción recientemente actualizado. Se recomienda por parte de esta Oficina de Control Interno, la aplicación de una estrategia dirigida a toda la entidad, que enfatice la amplia difusión del mapa actualmente vigente, y de lineamientos puntuales para los ejercicios de actualización y permanente administración de estos. Por tratarse de un compromiso, cuyo tiempo de ejecución empezó en los últimos días de abril, y toma el resto de la vigencia hasta diciembre; no se evalúa. en el presente seguimiento, pero se hace énfasis en la importancia del manejo continuo de éste tema.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Analizar la efectividad de los controles implementados, en su defecto, realizar los cambios necesarios | Garantizar controles eficaces y eficientes | Lideres de procesos | enero a abril de 2021 | Actividad en proceso de ejecución | 60% |  | La Oficina de Control Interno de Gestión, requirió a cada uno de los lideres de los subprocesos el envio del informe de monitoreo a los Controles de los riesgos de corrupción estableccidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción de su subproceso con el fin de realizar el seguimiento de la efectividad y garantizar la no materialización del riesgo de Corrupción.
| 4.2 | Monitorear cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de procesos | Reporte de monitoreo a la oficina de Control Interno de Gestión antes de la fecha de seguimiento que esta oficina realiza. | Dirección de Planeación Municipal | 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021 | Actividad en proceso de ejecución | 60% |  | De conformidad con la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión mediante circulaar, las diferentes dependencias realizan el respectivo monitoreo a su mapa de riesgos de corrupción, posteriormente lo consolida el Departamento Administrativo de Planeación y por último la oficina de Control interno de Gestión realiza el seguimiento y manifiesta las diferentes recomendaciones mediante informe, comunicaciones, circulares y correos electrónicos, brindando la Asesoria pertinente.
| 4.3 | Seguimiento del cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de procesos | Informe de seguimiento | Control Interno de Gestión
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar analisis de causas y controles de riesgos. | Informe de seguimiento | Control Interno de Gestión | 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021 | Actividad en proceso de ejecución | 60% |  | La Oficina de Control Interno de Gestión realiza el análisis de las causas y controles de los riesgos, evidenciando que se identificaron los diferentes riesgos de corrupción; Control Interno de Gestión, evidencia que las Dependencias y Secretarias han actualizado los mapas de riesgos teniendo en cuenta las recomendaciones entregadas al Departamento Administrativo de Planeación y se han publicado en la página web de la entidad.
| 5.2 | Realizar seguimientos a la efectividad de los controles incorporados.
Consolidación del Documento |  |  |  |  | Seguimiento de la Estrategia:
Elaboró: |  | Saúl Andrés Jose Luna Barco |  |  | Nombre: | LUZ MARINA MONTES ROJAS
|  | Contratista de Apoyo |  |  |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma |  | ________________________ |  |  | FIRMA: |  | __________________________________________________
| _______________________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________________
Note on S19: Luffi:

## Racionalización de trámites
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [8 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTION ESTRATEGICA |  |  |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [8 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  |  |  | PROCESO | [8 empty] | SUBPROCESO
Entidad: |  |  |  | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: |  |  |  | 2021
Fecha de publicación |  |  |  | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION PRIMER SEGUIMIENTO
COMPONENTE 2 ANTITRAMITES | [10 empty] | Fecha de seguimiento: | 2021-08-31
No. |  | ACCION A SEGUIR EN 2021 |  |  | DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO Y/O TRAMITE | Registrado en el Sistema Unico de Información de trámties - SUIT | RUTA DE TRABAJO PROPUESTA | BENEFICIO PARA EL CIUDADANO O LA ENTIDAD | AREA RESPONSABLE |  | Actividades cumplidas | % de Avance | OBSERVACIONES
1 |  | Expedición del documento en línea, es decir, una vez el ciudadano realice el pago obtendrá el documento, sin demoras ni cargas operativas para el Municipio |  |  | Generación y expedición del Concepto de Uso de Suelos en linea | SI | Realizar el proceso contractual para el desarrollo de la herramienta tecnológica. | El ciudadano obtendrá en tiempo real su documento de concepto de uso de suelos. La administración eliminará focos de corrupción | Departamento Administrativo de Planeación |  | Actividad en proceso de ejecución | 20% | Revisado el Registro en el Sistema Unico de Información de trámties - SUIT, se evidencia que el tramite esta registrado y aprobado. Sin embargo, realizado el seguimiento se observó que este tramite aun no cuenta con plan de trabajo, mejoras del tramite, actualización de las mejoras, socialización de las mejoras y los usuarios no reciben beneficios de la mejora, esto debido a que el plan de trabajo y lo que se deriva de este esta en tramite. De acuerdo a la solicitud realizada por la oficina de control interno de gestión con Rad. No. 2021-109-017790-3, el Departamento Administrativo de Planeación informó que se hicieron acercamientos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para solicitar apoyo económico para su ejecución, obteniendo de su parte una buena aceptación a la solicitud e iniciando mesas de trabajo de manera conjunta donde actualmente ya se está en la revisión de estudios previos para lograr la firma del convenio interadministrativo e iniciar con la implementación de la solución tecnológica requerida. No se evidencia que cuentan con el plan de trabajo para implementar el trámite.
2 |  | Expedición del documento en línea, es decir, una vez el ciudadano realice el pago obtendrá el documento, sin demoras ni cargas operativas para el Municipio |  |  | Generación y expedición del Certificado de Riesgo en línea. | SI | Realizar el proceso contractual para el desarrollo de la herramienta tecnológica. | El ciudadano obtendrá en tiempo real su documento de Certificado de Riesgo. La administración eliminará focos de corrupción | Departamento Administrativo de Planeación |  | Actividad en proceso de ejecución | 20% | Revisado el Registro en el Sistema Unico de Información de trámties - SUIT, se evidencia que el tramite esta registrado y aprobado. Sin embargo, realizado el seguimiento se observó que este tramite aun no cuenta con plan de trabajo, mejoras del tramite, actualización de las mejoras, socialización de las mejoras y los usuarios no reciben beneficios de la mejora, esto debido a que el plan de trabajo y lo que se deriva de este esta en tramite. De acuerdo a la solicitud realizada por la oficina de control interno de gestión con Rad. No. 2021-109-017790-3, el Departamento Administrativo de Planeación informó que se hicieron acercamientos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para solicitar apoyo económico para su ejecución, obteniendo de su parte una buena aceptación a la solicitud e iniciando mesas de trabajo de manera conjunta donde actualmente ya se está en la revisión de estudios previos para lograr la firma del convenio interadministrativo e iniciar con la implementación de la solución tecnológica requerida. No se evidencia que cuentan con el plan de trabajo para implementar el trámite.
3 |  | Expedición del documento en línea, es decir, una vez el ciudadano realice el pago obtendrá el documento, sin demoras ni cargas operativas para el Municipio |  |  | Obtención del certificado de estrato en línea | SI | Realizar el proceso contractual para el desarrollo de la herramienta tecnológica. | El ciudadano obtendrá en tiempo real su documento de Certificado de Estratificación. La administración eliminará focos de corrupción | Departamento Administrativo de Planeación |  | Actividad en proceso de ejecución | 20% | Revisado el Registro en el Sistema Unico de Información de trámties - SUIT, se evidencia que el tramite esta registrado y aprobado. Sin embargo, realizado el seguimiento se observó que este tramite aun no cuenta con plan de trabajo, mejoras del tramite, actualización de las mejoras, socialización de las mejoras y los usuarios no reciben beneficios de la mejora, esto debido a que el plan de trabajo y lo que se deriva de este esta en tramite. De acuerdo a la solicitud realizada por la oficina de control interno de gestión con Rad. No. 2021-109-017790-3, el Departamento Administrativo de Planeación informó que se hicieron acercamientos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para solicitar apoyo económico para su ejecución, obteniendo de su parte una buena aceptación a la solicitud e iniciando mesas de trabajo de manera conjunta donde actualmente ya se está en la revisión de estudios previos para lograr la firma del convenio interadministrativo e iniciar con la implementación de la solución tecnológica requerida. No se evidencia que cuentan con el plan de trabajo para implementar el trámite.
| CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | [7 empty] | SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA
Elaboró | Fabian Eduardo Burbano | Saúl Andrés José Luna Barco | [6 empty] | Nombre: | LUZ MARINA MONTES ROJAS
|  |  | Contratista de Apoyo | [6 empty] | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma |  |  | ___________________________________________ | [5 empty] | Firma | ____________________________________________-

## Rendicion de Cuentas
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [12 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [12 empty] | SUBPROCESO
Entidad: |  | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: |  | 2021
Fecha de publicación |  | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
COMPONENTE No. 3 RENDICION DE CUENTAS | [13 empty] | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION PRIMER SEGUIMIENTO
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Fecha de Seguimiento. 30/04/2019 |  | 2021-08-31
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin |  | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
INFORMACIÓN | Caracterizar los grupos de valor | x |  |  |  |  | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor y los protocolos para la atención al ciudadano 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. 3) Necesidades de los grupos de valor en materia de información | x | x |  | 2021-02-01 | 2021-08-30 | Departamento Administrativo de Planeación Municipa/Secretaría de Desarrollo Social | Actividad en proceso de ejecucion | 20% | Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno que el proceso de caractrización se encuentra en la fase de recolección de la información de los grupos de valor. El levantamiento de información se está realizando de forma virtual por 2 formularios publicados en la pagina de la alcaldía, con mas de 200 respuestas y de forma presencial aplicando una encuesta con el equipo de la oficinal del SISBEN, con mas de 300 encuestas aplicadas.
| Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno. | x |  |  |  |  | Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas con los formatos diseñados y difundidos por el DAPM y los resultados del informe arrojado por la Oficina de Control Interno de Gestión. | x | x | x | 2021-02-14 | 2021-12-31 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad en proceso de ejecucion | 60% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que se estan desarrollando las actividades propias para realizar el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas con los formatos diseñados y difundidos por el DAPM y los resultados del informe arrojado por la Oficina de Control Interno de Gestión. Actividad en ejecución según fechas de inicio y fin. .
| Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | x |  |  |  |  | Informe ejecutivo de los resultados del diagnóstico para ser socializado en Consejo de Gobierno y al Comité de Gestión y Desempeño. | x | x | x | 2021-04-30 | 2021-12-31 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad en proceso de ejecucion | 60% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que se estan desarrollando las actividades propias para realizar el Informe ejecutivo de los resultados del diagnóstico para ser socializado en Consejo de Gobierno y al Comité de Gestión y Desempeño.Actividad en ejecución según fechas de inicio a fin.
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | x |  |  |  |  | Acta de conformación del equipo de trabajo Acciones de capacitación en cuanto a la normatividad de participación ciudadana y rendición de cuentas, los mecanismos de participación ciudadana y la distribución de roles de los integrantes del equipo que hace parte del trabajo que lidera el proceso de rendición de cuentas | x |  |  | 2021-02-03 | 2021-04-30 | Alta Dirección Departamento de Planeación Municipal | Actividad cumplida | 100% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidencio que De acuerdo al MURC V2 se conformó el equipo de rendición de cuentas para la presente vigencia el cual se aprobó mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Conformado el equipo se realizó la capacitación en cuanto a la normatividad de participación ciudadana y rendición de cuentas, los mecanismos de participación ciudadana y la distribución de roles de los integrantes del equipo. Se anexan el Acta No.3 del 14 de Julio de Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se aprobó el equipo de rendición de cuentas Registro de asistencia y evidencias fotográficas de la capacitación al equipo de rendición de cuentas.
| Implementar los formatos internos de reporte en las actividades de rendición de cuentas |  | x |  |  |  | Implementar los formatos de reporte que contienen: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. | x | x | x | 2021-02-14 | 2021-12-31 | Cada una de las dependencias que realice ejercicios de cara al ciudadano | Actividad en proceso de ejecucion | 60% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que se implementó el formato por cada una de las dependencias que ha tenido acercamiento a la ciudadanía Actividad en ejecución según fechas de inicio y fin.
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. |  | x |  |  |  | Mapa de públicos que de cuenta de la información priorizada | x | x |  | 2021-03-01 | 2021-03-30 | Mapa de públicos que de cuenta de la información priorizada | Actividad en proceso de ejecucion | 0% | La Oficina de Control Interno de Gestión no evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad.
| Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. |  |  | x |  |  | Aplicación y análisis de sondeos consultando a la ciudadanía los temas a priorizar para los espacios de participación propuestos |  | x | x | 2021-05-30 | 2021-10-30 | Secretaría de Prensa - Oficina TIC - Equipo de Rendición de Cuentas | Actividad en proceso de ejecucion | N/A | La Oficina de Control Interno de Gestión no evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad. Actividad en ejecución según fechas de inicio y fin.
| Preparar la información sobre la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios. |  |  | x |  |  | Producir la información para difundirla en los espacios de participación planeados (foros virtuales) |  |  | x | 2021-06-30 | 2021-11-20 | Dependencias involucradas | En proceso de ejecución | N/A | La Oficina de Control Interno de Gestión no evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad. Actividad en ejecución según fechas de inicio y fin.
| Actualizar la página web de la entidad con la información preparada y Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad |  |  | x |  |  | 1. Actualizar la página web con la información resultante de los ejercicios de diálogo y de rendición de cuentas 2. Actualizar los canales de comunicación (redes sociales) |  | x | x | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Oficina TIC y Secretaria de Prensa y comunicaciones | En proceso de ejecución | N/A | La Oficina de Control Interno de Gestión no evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad. Actividad en ejecución según fechas de inicio y fin.
| Difundir la información generada en los espacios de rendición de cuentas |  | x |  |  |  | Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares |  | x | x | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Secretaría de Prensa y Comunicaciones | En proceso de ejecución | N/A | La Oficina de Control Interno de Gestión no evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad. Actividad en ejecución según fechas de inicio y fin.
DIÁLOGO | Conformar el equipo de trabajo responsable de producir la información para el proceso de rendición de cuentas | x |  |  |  |  | Designar el equipo de trabajo responsable de producir la información para el proceso de rendición de cuentas | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Actividad cumplida | 100% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidencio que desde el Departamento Administrativo de Planeación Municipal se cuenta con un proyecto de Direccionamiento Estratégico, desde allí se solicitó a cada dependencia un enlace de planeación, quienes a su vez se encargarán de reportar la información necesaria para los ejercicios de rendición de cuentas
| Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. |  | x |  |  |  | Difundir la estrategia de rendición de cuentas y solicitar opiniones a la ciudadanía | x |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-25 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Actividad cumplida | 100% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que se encuentra publicada la Estrategia de Rendición de Cuentas en la página web con un link que direcciona a la ciudadanía a un formulario de participación. En el siguiente link http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/tema/mipg--rendicion-de-cuentas
| Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc. |  |  |  | x |  | Celebración de foros virtuales |  | x | x | 2021-05-01 | 2021-11-30 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal Secretaria de Prensa y comunicaciones | Actividad en proceso de ejecucion | N/A | La Oficina de Control Interno de Gestión no evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad. Actividad en ejecución según fechas de inicio y fin.
| Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogoque se emplearán para rendir cuentas (mesas de trabajo, foros, reuniones, chat, videoconferencias, etc.): 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. |  | x |  |  |  | Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio. es para el seguimiento y control ciudadano. | x | x |  | 2021-02-01 | 2021-08-30 | Todas las dependecias | Actividad cumplida | 100% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidencia que con la participación de todas las dependencias que realizarían acercamiento con la ciudadanía se diligenció el cronograma y se publicó en la página web
| Revisar y ajustar el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas (Estrategia de Rendición de Cuentas) |  | x |  |  |  | Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendición de cuentas. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el diálogo y el alcance de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de diálogo. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de diálogo en la rendición de cuentas. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de rendición de cuentas. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | x |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad cumplida | 100% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidencio que, con el equipo de la política de MIPG- Participación ciudadana- se realizó el documento estrategia de rendición de cuentas El documento mencionado fue adoptado mediante acto administrativo junto al equipo líder de rendición de cuentas.
| Diseñar la estrategia de rendición de cuentas e incorporar en ella el componente de comunicaciones |  | x |  |  |  | Estrategia de rendición de cuentas documentada. | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Deapartamento Administrativo de Planeación Municipal Secretaria de Prensa y Comunicaciones | Actividad cumplida | 100% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidencio que, se diseñó la estrategia de rendición de cuentas y dentro de ella se incluyó el componente de comunicaciones.
| Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. |  |  | x |  |  | Informes de PQRSDF analizados |  | x | x | 2021-05-01 | 2021-12-15 | Secretaria General - Ventanilla Única | Actividad en proceso de ejecucion | 60% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que la actividad se realiza con los reportes generados a traves de las estadisticas de reporte de PQRSDF, por SIEP DOCUMENTAL.
| Celebración de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020 |  |  |  | x |  | Audiencia Pública | x |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-14 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad Cumplida | 100% | En el mes de febrero de la presente vigencia, se celebro la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2020, ejercicio que se realizó mediante Facebook live del canal TRO 4 sesiones, las 3 primeras donde se rindió cuantas de las 6 líneas por sesión, en la última, el Alcalde profundizó en los temas que la ciudadanía ha solicitado con mayor énfasis durante las 3 seciones anteriores.
| Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas |  |  | x |  |  | Difundir por los medios de comunicación de la entidad la estrategia de rendición de cuentas disponiendo un espacio para la participación ciudadana |  | x |  | 2021-05-01 | 2021-05-30 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal Secretaria de Prensa y Comunicaciones | Actividad cumplida | 100% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que se encuentra publicada la Estrategia de Rendición de Cuentas en la página web con un link que direcciona a la ciudadanía a un formulario de participación
RESPONSABILIDAD | Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. |  |  | x |  |  | Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Secretaria Privada Departamento de Planeación Municipal | Actividad cumplida | 100% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que, con el apoyo de USAID se brindó capacitación tanto a funcionarios como a líderes sociales en Participación Ciudadana y Control Social. Se anexó Banner de invitación, pantallazo y asistencia.
| Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés |  |  | x |  |  | Con los resultados de la caracterización de ciudadanos y grupos de interés |  |  | x |  | 2021-12-28 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad en proceso de ejecucion | N/A | Actividad en ejecución según fechas de inicio y fin.
| Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos |  |  |  | x |  | Reglamento que indique el antes, durante y despues del el espacio de participación ciudadana |  | x | x | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Equipo de Rendición de Cuentas | Actividad en proceso de ejecucion | N/A | Actividad en ejecución según fechas de inicio y fin.
| Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos. |  |  |  | x |  | Informes publicados y difundidos | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad en proceso de ejecucion | N/A | La Oficina de Control Interno de Gestión no evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad. Actividad en ejecución según fechas de inicio y fin.
| Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas |  |  |  | x |  | Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio | x | x | x | 2021-02-20 | 2021-12-31 | Equipo de rendición de cuantas | Actividad en proceso de ejecucion | N/A | La Oficina de Control Interno de Gestión no evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad. Actividad en ejecución según fechas de inicio y fin.
| Implementar el esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. |  |  |  |  | x | Hacer uso del documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-23 | Oficina de Control Interno de Gestión | Actividad en proceso de ejecucion | 60% | La Oficina de Control Interno de Gestión realiza el seguimiento del componente de rendicionde cuentas de manera cuatrimestral. Actividad en ejecución según fechas de inicio a fin.
| Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas |  |  |  | x |  | Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-23 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal Secretaria de Prensa y Comunicaciones | Actividad en proceso de ejecucion | N/A | La Oficina de Control Interno de Gestión no evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad. Actividad en ejecución según fechas de inicio y fin.
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | x | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados. |  |  | x |  | 2021-12-23 | Oficina de Control Interno de Gestión | Actividad en proceso de ejecucion | 60% | Esta actividad se llevará a cabo por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión una vez se hallan presentado avances de la implementación de la estrategia y los espacios de rendición de cuentas por parte del Departamento Administrativo de Planación municipal. De igual manera la Oficina de Control Interno de Gestión, realiza el analisis de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas de forma cuatrimestral mediante el seguimiento al PAAC, a la fecha se encuentra publicado en la página web institucionalde la alcaldia el informe de seguimiento al PAAC correspondiente al periodo enero-abril.* Se publicó en la pagina web institucional del Muncipio de Cúcuta durante los primeros 10 dias habiles del mes de mayo el informe de seguimiento del PAAC del periodo enero-abril. link :http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/mipg--rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-305520 *Se elaborara y presentará a la ciudadania el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas en el mes que se programe la misma por parte del Departamento Administrativo de Planeación. Actividad en ejecución según fechas de inicio y fin.
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. |  |  |  |  | x | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. |  |  | x |  | 2021-12-23 | Oficina de Control Interno de Gestión | Actividad en proceso de ejecucion | 60% | La Oficina de control interno de gestión realiza el analisis de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas de forma cuatrimestral mediante el seguimiento al PAAC, a la fecha se encuentra públicado en el link de la página web institucional el primer informe de seguimiento del PAAC del periodo de enero-abril . En la página de la Alcaldia de Cúcuta se visualiza el documento 'Estrategia de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Cúcuta' que incluye los lineamientos orientadores en los ejercicios de rendición, documentos publicado el 23 de agosto de 2021. * Documento 'Estrategia de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Cúcuta' que incluye los lineamientos orientadores en los ejercicios de rendición, publicado el 23 de agosto de 2021, en la página web de la alcaldia de Cúcuta. link :http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/mipg--rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-305520. * Se publicó en la pagina web institucional del Muncipio de Cúcuta durante los primeros 10 dias habiles del mes de mayo el informe de seguimiento del PAAC del periodo enero-abril.
| CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA
Elaboró | Saúl Andrés José Luna Barco | [9 empty] | Nombre: |  | LUZ MARINA MONTES ROJAS
| Contratista de Apoyo | [11 empty] | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma | [10 empty] | Firma

## Atención al ciudadano
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [5 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [5 empty] | SUBPROCESO
Entidad: |  | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: |  | 2021
Fecha de publicación |  | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION PRIMER SEGUIMIENTO
Fecha de Seguimiento. 31/08/2021
[6 empty] | Fecha Seguimiento: | 30/04/018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección | Incluir temas de servicio al ciudadano en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria Técnica del Comité | Febrero de 2021 a Diciembre de 2021 | Actividad En proceso de ejecución | N/A | La Oficina de Control Interno de Gestión no evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad. Actividad en ejecución según fechas de inicio y fin.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. | Identificación de la percepción del ciudadano que estará evidenciado en un informe | Secretaría General Oficina TIC Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Agosto de 2021 | Actividad En proceso de ejecución | 40% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que de esta actividad se presento avance en la creación del instrumento para registrar la percepción de los usuarios, el cual está en proceso de aprobación. Se registra como evidencia el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/11lC8wzlu_Lh4d3hLfylAJ0g2iLePO-SB?usp=sharing
| 2.2 | Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. | . Promocionar el uso de los canales electrónicos para la realización de los trámites disponibles en línea en la página web a través de las redes sociales institucionales Facebook y Twitter | Oficina TIC Secretaría de Prensa y Comunicaciones | Abril de 2021 Diciembre 2021 | Actividad En proceso de ejecución | 60% | Se han creado alrededor de 10 piezas gráficas con respecto a los trámites a realizar a través de la Oficina virtual de la Alcaldía de Cúcuta y se han difundido a través de Instagram, Facebook y Twitter. Se anexan imágenes.
| 2.3 | Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura y atención accesible contemplando las necesidades de la población con discapacidad | * Promocionar el uso correo electrónico contactenos@cucuta-nortedesantander.gov.co a través de las redes sociales institucionales * Hacer seguimiento al uso del software que permitirá la atención a las personas en situación de discapacidad * Capacitación a los funcionarios encargados de atender público en el manejo del software instalado * Videos institucionales con el apoyo de lenguaje de señas | Oficina de las TICS Secretaría de Prensa y Comunicaciones | Marzo de 2021 Diciembre de 2021 | Actividad En proceso de ejecución | 30% | El dominio de los correos electrónicos institucionales cambió, por este motivo cambió la dirección de correo electrónico es contactenos@cucuta.gov.co. Con respecto al apoyo de lenguaje de señas en los videos, aún no se ha podido contratar el recurso humano para tal fin, se espera generar alianza con la Secretaría de Educación para que faciliten el personal adscrito a esa dependencia que cuenta con las habilidades para apoyar ese proceso.
| 2.4 | Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención | * Hacer seguimiento a los PQRSD enrutados a la dependencias correspondiente con el fin de alertar los vencimientos de los términos de respuesta. * Capacitar a los funcionarios encargados de la atención del correo contáctenos | Ventanilla Única y Oficina TIC | Mensual | Actividad En proceso de ejecución | 60% | La oficina de Control interno de gestión evidenció que se vienen desarrollando los seguimientos correspondientes al mes de mayo, junio y julio de PQRSDF, a todas las dependencias a través del correo de ventanilla Única. Se registran los informes mensuales en: https://drive.google.com/drive/folders/1X6v-4hwAcSVPIwzRra_QZfuOEbeWma5c?usp=sharing
| 2.5 | Espacios de atención ordenados | La entidad tiene establecido un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio | Secretaría General | Diciembre de 2021 | Actividad En proceso de ejecución | 40% | Se eviendcia que la Oficina TIC revisa con el equipo de trabajo los avances frente al proyecto de DIGITURNO en Tonchalá. Se observa que se hace la salvedad de que la actividad la desarrolla directamente la Oficina TIC, por lo que la Secretaría General sale como responsable de la ejecución.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias del personal orientadas al servicio. | Capacitar a los funcionarios en competencias de atención al ciudadano. | Subsecretaria de Talento Humano | Junio de 2021 | Actividad En proceso de ejecución | 60% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidencia que la subsecretaría realizó la capacitación de derechos de petición. Se ha indicado que hay programadas para el mes de octubre y septiembre capacitaciones de participación al ciudadano y derechos humanos. Se onserva en el link https://drive.google.com/drive/folders/1Its-2o5-oyppEahXD8Ax7oBbTeL-KwvZ?usp=sharing, las evidencias del taller de capacitación.
| 3.2 | Establecer un sistema de incentivos no monetarios | Destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. Funcionarios motivados | Subsecretaría de Talento Humano | Abril Agosto y Diciembre de 2021 | Actividad En proceso de ejecución | 60% | Se realizó la convocatoria de los funcionarios para encargos y mejorar sus ingresos financieros y se llevo a cabo un convenio con la universidad de Pamplona para subsidios economicos. Las evidencias que corresponden a las acciones descritas estan en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KhDX7N1ZDoWaWDgbuB6I-5ClrV-YpfMe?usp=sharing
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Dar a conocer a los servidores públicos la responsabilidad que tienen frente a los derechos de los ciudadanos | Adopción de protocolos de atención al ciudadano Realizar campañas informativas a los servidores públicos | Secretaria General Secretaria de Prensa y Comunicaciones | Agosto y Diciembre de 2021 | Actividad En proceso de ejecución | N/A | Actividad en ejecución según fecha programada. Estan en construcción los protocolos de atención al ciudadano.
| 4.2 | Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención | Modificar la Resolución 248 del 8 de Mayo de 2017 o en su defecto el estudio para la modificación o creación de nuevo acto administrativo para la conformación de un grupo interno de Ventanilla Única, manejo de PQRS y atención al ciudadano | Secretaria General | Diciembre de 2021 | Actividad En proceso de ejecución | N/A | Actividad en ejecución según fecha programada. La secretaría indica que se proyecta propuesta del procedimiento de PQRSDF, el cual se parará a revisión y aprobación por parte de la Secretaría General y el DAPM. Se evidencian los registros de lo anterior en el link https://drive.google.com/drive/folders/1jauPyw4Ehqx7qnLjfo0zTHQ7_nVw6RFZ?usp=sharing
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos | Identificar canales sobre los que debe priorizar acciones para la atención adecuada según el tipo de usuario, los protocolos que se deben usar para interactuar con los ciudadanos, usuarios o interesados y los servicios que s deben entregar | Secretaría General Subsecretaría de Participación Comunitaria | Agosto de 2021 | Actividad En proceso de ejecución | 60% | Se ha indicado que se publica en página web de la Alcaldia de SanJosé de Cúcuta, en la ventana emergente, los formularios dirigidos a personas naturales y jurídicas para caracterizar los usuarios. Se evidencia el formulario que corresponde a las acciones realizadas en los siguientes links Formulario personas naturales: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf0phETN-vzbS9Gc-_odgBE17N-yoygunzpNANMl8Ro9Ifiw/viewform Formulario personas jurídicas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYAO0P4iW4lCtszBb_eUw-MqOhWxKFKTcDSICX5xM_qSHKaw/viewform
| 5.2 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Incluir en sus informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles | Oficina de Control Interno de Gestión | Noviembre de 2021 | Actividad En proceso de ejecución | 60% | La Oficina de Control Interno de Gestión ha realizado el seguimiento de las PQRSDF al mes de agosto 2021, en cumplimiento a lo establecido en la ley 1755 de 2015 y la Resolución 0248 de 2011 y el Decreto Legislativo 491 del 2020. De igual manera la Oficina Presentó el informe de seguimiento a las PQRSDF del Municipio de Cúcuta según lo programado en el Plan Anual de Auditorías 2021. Este se puede encontrar en la página de la Alcaldia de Cúcuta como "INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2021". El informe fue expedido según información el 19 de agosto de 2021. Dentro del Informe se pueden evidenciar, las Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos, las Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad, las Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública y las Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles. Esto de acuerdo a las Metas propuestas. *Informe De P.Q.R.S.D.F en el siguiente link: http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/control/informe-de-seguimiento-pqrsdf-primer-semestre-vigencia Actividad en ejecución según fecha programada.
Subcomponente 6 Publicación de información | 6.1 | Publicidad en lugares visibles | Publicación en lugares visibles de fácil acceso de: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Líneas telefónicas de atención - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Noticias | Secretaría de Prensa y Comunicaciones Oficina TIC Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Junio de 2021 | Actividad En proceso de ejecución | 0% | La Oficina de Control Interno de Gestión no evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad.
| 6.2 | La entidad cuenta con la autorización del ciudadano para la recolección de los datos personales | Ciudadanos informados respecto al tratamiento de datos personales | Secretaría de Prensa y Comunicaciones Oficina TIC Ventanilla Única | Junio de 2021 | Actividad Cumplida | 100% | Se creó y publicó en el portal web institucional la política de protección de datos personales. Publicación de la resolución 013 de febrero de 2021 "por la cual se actualiza la política de privacidad y protección de datos personales en el municipio de San José de Cúcuta" en la página web institucional. http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/normatividad/resolucion-no-013-del-2-de-febrero-de-2021
|  | Consolidación del Documento. |  |  | Seguimiento de la Estrategia
LUZ MARINA MONTES ROJAS
Elaboró: |  | Saúl Andrés José Luna Barco |  |  | Nombre. |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma |  |  |  |  | FIRMA

## Transparencia y acceso a la inf
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [5 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [5 empty] | SUBPROCESO
Entidad: |  | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: |  | 2021
Fecha de publicación |  | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION PRIMER SEGUIMIENTO
[6 empty] | Fecha Seguimiento: | 2021-08-31
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Publicación y divulgación de información establecida en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Actualizar Esquema de Publicaciones | Mantener actualizada la información mínima obligatoria establecida en la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Resolución 3564 de 2015 anexo 1. del MINTIC. | Reportan todas las dependencias de acuerdo a lo establecido en el Esquema de Publicación de Información vigente | Permanentemente | Actividad en proceso de ejecución | 60% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció: 1. La Oficina TIC emitió circular 012 de 2021, para solicitar a las Secretarías, Jefes de Oficina, Directores de departamentos y enlaces de contratación la información de sus depachos para actualizar y cumplir los requisitos de la Ley y la resolución de esta actividad. 2. Se recibieron respuestas de 3 dependiencias de la administración municipal. 3. La Oficina TIC procedió a efectuar la publicación de la información recibida, en la sitio web de la Alcaldía de San José de Cúcuta.A medida que las Secretarías, Jefes de Oficina, Directores de departamentos y enlaces de contratación envíen la información, esta se irá publicando en el sitio web de la Alcaldía de San José de Cúcuta.Se anexaron todos los enlaces de la información publicada.
| 1.2 | Identificación y divulgación de conjuntos de datos abiertos estratégicos | Cantidad de conjuntos de datos abiertos identificados, publicados y difundidos de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 literal K de la Ley 1712 de 2014 | Oficina TIC | Abril de 2021 | Actividad cumplida | 100% | Se publicó información relacionada en la sección de Transparencia - Datos Abiertos. Publicación de datos abiertos en la sección de Transparencia y Acceso a la información en la página web institucional. http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/tema/datos-abiertos
| 1.3 | Publicación de la información sobre contratación pública | Mantener actualizada la publicación de contratación según lo exigido en el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de MINTIC Anexo 1 ítem 8.1 | Oficina TIC | Marzo de 2021 | Actividad en proceso de ejecución | 60% | Se publicó en la sección de Transparencia - Datos Abiertos, Información sobre la contratación a corte de 30 de marzo. Publicación de datos abiertos en la sección de Transparencia y Acceso a la información en la página web institucional. http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/tema/datos-abiertos https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/Contratos-Electronicos-Alcald-a-de-C-cuta/s23i-szqb
| 1.4 | Campañas de difusión en ley de transparencia | Funcionarios y ciudadanos informados sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, Ley 1712 de 2014 | Secretaría de Prensa y Comunicaciones Departamento de Planeación Municipal Oficina TIC | Junio de 2021 | Actividad cumplida | 100% | La actividad esta en proceso de ejecución. 1. Fueron diseñadas dos piezas comunicativas para fortalecer el conocimiento sobre la Ley de Transparencia. 2. Las dos piezas fueron publicadas en el sitio web de la Alcaldía de San José de Cúcuta y en las redes sociales de Departamento de Planeación Municipal. Se tiene previsto el diseño y la publicación de más piezas publicitarias.Se anexaron: Pieza publicitaria número 1: https://www.facebook.com/PlaneacionMunicipal/posts/2281218845347936 Pieza publicitaria número 2: https://www.facebook.com/PlaneacionMunicipal/posts/2302031713266649
| 1.5 | Publicar en la página web institucional el directorio de los gerentes públicos, así como el de los funcionarios y contratistas; adicionalmente crear un enlace al SIGEP para la consulta de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas. | Página Web de la entidad actualizada con la información de contacto de los funcionarios y contratistas. | Secretaría General - Subsecretaría de Talento Humano Oficina TIC | 2021-07-30 | Actividad en proceso de ejecución | 60% | Ya se cuenta con el directorio de los funcionarios de los gerentes públicos. Esta pendiente: 1. Solicitar a TH listado de todos los funcionarios, teniendo en cuenta datos sensibles. 2. Creación de formulario para recopilar información de contratistas en todas las dependencias y oficiar. 3. Colocar el enlace de SIGEP en link de transparencia con la nota de búsqueda de las HV de cada funcionario. Se ajusta el enfoque que tenía la actividad y la meta, frente al entendimiento de la misma, adicionalmente se ajusta la fecha de cumplimiento, toda vez que el consolidado en base de datos de los funcionarios y contratistas está en construcción y ajuste. Directorio gerentes públicos: http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Promocionar el lenguaje claro, dirigido al personal de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta que tengan contacto directo con la ciudadanía | Lograr que el personal de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta que tengan contacto directo con la ciudadanía, se formen en lenguaje claro | Secretaría General | 2021-08-30 | Actividad en proceso de ejecución | 50% | La oficina de control interno de gestión observó que esta pendiente: 1. Consolidar una base de datos con las personas que atienden directamente a la ciudadanía. 2. Está en construcción las piezas comunicativas para la campaña de espectativa y promoción del lenguaje claro, así mismo la invitación a las personas que atienden directamente a la ciudadanía.Se ajusta la pertinencia y el enfoque que tenía la actividad , meta y fecha, frente al entendimiento de la misma, toda vez que no era claro el alcance a quienes iba dirigido y el tiempo de realización del curso de lenguaje claro. Adicionalmente se ajusta los responables, dado que la Oficina TIC no es quien tiene la competencia para la promoción del lenguaje claro.
| 2.2 | Formulario electrónico para recibir solicitudes de información pública, dispuesto en el sitio web institucional, en el formato que siga los lineamientos definidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Decreto No. 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.3.1.1, Numeral 5) | 1. Evaluar el formulario electrónico para recibir solicitudes de información pública, dispuesto en el sitio web territorial y generar plan de mejoramiento en el caso de ser requerido. 2. Realizar las acciones pertinentes que garanticen que el formulario electrónico siga los lineamientos definidos por MINTIC | Secretaría General | Mayo de 2021 | Actividad cumplida | 100% | La entidad cuenta con un formulario virtual para la atención de solicitudes y PQRSDF. Se solicitó a Min TIC la revisión del formulario con el objetivo de determinar que esta siga los lineamientos definidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Decreto No. 1081 de 2015, artículo 2.1.1.3.1.1, numeral 5) https://cucuta.opecolombia.com/siepdocpqr/form_public_pqr_radicados_web_alcaldia/form_public_pqr_radicados_web_alcaldia.php. Aunque en los responsables figura la Oficina TIC, porque así se concibió inicialmente, el encargado del formulario de recepción de solicitudes de información pública es Ventanilla Única.
| 2.3 | Garantizar la protección de datos personales mediante el documento oficial y su respectiva publicación en el página web de la alcaldía de San José de Cúcuta | 1. Realizar la inscripción de las bases de datos de la Alcaldía, en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 2. Adoptar por acto administrativo el documento de Protección de Datos personales | Oficina TIC | Febrero de 2021 | Actividad cumplida | 100% | La entidad tiene publicado en su portal web institucional la política de protección de datos personales. Publicación de la resolución 013 de febrero de 2021 "por la cual se actualiza la política de privacidad y protección de datos personales en el municipio de San José de Cúcuta" en la página web institucional. http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/normatividad/resolucion-no-013-del-2-de-febrero-de-2021
Subcomponente 3 Elaboración de un instrumento de gestión de la información | 3.1 | Registro o inventario de activos de Información | Realizar la gestión pertinente para documentar los activos de información y tener el inventario actualizado | Oficina TIC | Marzo de 2021 | Actividad en proceso de ejecución | 60% | Según la Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información del MINTIC, se deben clasificar los activos teniendo en cuenta seis ítems. En este momento se ha avanzado solo en 2: Identificar activos e Identificación de riesgos.Se seguirá avanzando en los demás ítems de la Guía de Gestión y Clasificación de Activos, en el marco de los que maneja de manera directa la Oficina TIC.
| 3.2 | Actualizar el esquema de publicación de información | 1. Esquema de publicación de información actualizado 2. Socialización del esquema de publicación de la vigencia 3. Realizar acciones para que cada dependencia se comprometa con lo que le corresponde publicar del esquema | Oficina TIC | Febrero de 2021 | Actividad en proceso de ejecución | 60% | 1. Se hizo una revisión del actual esquema de publicación. Se hallaron elementos que requieren mayor precisión, respecto de la dependencia que le corresponde su aplicación. Aunque es necesario actualizarlo, cumple con los requerimientos de Ley. Se espera que en 2022 se cumpla con este requerimiento. Teniendo en cuenta que el sitio web actual de la Alcaldía de Cúcuta está articulado de manera que atiende el esquema de publicación aprobado en 2019, no se ha elaborado su actualización. Sin embargo, como se está construyendo un nuevo sitio web, que estará bajo la total administración de la Alcaldía, en 2022 se actualizará, socializará y se realiarán acciones para que cada dependencia se comprometa a publicar lo que le corresponde por Ley.Formulario creado para solicitar información de las dependencias de la entidad para publicación en la página web institucional https://forms.gle/GBzk58HjaQVb5N4q8
| 3.3 | Índice de Información Clasificada y Reservada | Obtener un documento con el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la entidad, que ha sido calificada como clasificada o reservada. El índice incluirá la fundamentación constitucional o legal de la clasificación o la reserva | Oficina TIC | Diciembrel de 2021 | Actividad en proceso de ejecución | N/A | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que se aplaza fecha de cumplimiento de esta actividad debido a que hasta ahora se están concretando reuniones con los enlaces del MinTIC para el direccionamiento de los lineamientos implicados en esta actividad. Con las sesiones técnicas solicitadas al MinTIC, se procede a obtener un documento con el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la entidad, que ha sido calificada como clasificada o reservada
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Adecuar los medios electrónicos para permitir accesibilidad a población en situación de discapacidad | Capacitación a los funcionarios encargados de atender público en el manejo del software instalado Dar funcionalidad al software que permitirá la atención a las personas en situación de discapacidad | Oficina TIC | Julio de 2021 | Actividad en proceso de ejecución | 0% | Teniendo en cuenta que el actual sitio web no cuenta con una administración total por parte de la Alcaldía, no es posible avanzar con cambios relacionados con esta actividad. Por otra parte, como la oficina virtual se encuentra bajo la prestación del servicio de un tercero, tampoco es posible avanzar con esta actividad. Se proyecta que para 2022, cuando el sitio web está bajo la administración total de la Alcaldía, se pueda avanzar con el cumplimiento de esta actividad.
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Comunicar a las dependencias el número de solicitudes recibidas y el estado en el que se encuentra (respondidas y no respondidas) y su posición respecto a las demás con el porcentaje de respuesta a las solicitudes. | Generar un informe mensual con el número y la clasificación de las solicitudes radicadas tanto en ventanilla única, por el correo electrónico habilitado para esta labor o por la página web de la entidad que permita conocer el número de solicitudes recibidas | Ventanilla única | Mensual | Actividad en proceso de ejecución | 60% | Se realizan los seguimientos correspondientes al mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de PQRSDF, a todas las dependencias a través del correo de Ventanilla Única ventanillaunica@cucuta.gov.co. Aunque en los responsables figura la Oficina TIC, porque así se concibió inicialmente, el encargado del formulario de recepción de solicitudes de información pública es Ventanilla Única. Informes mensuales (Enero, Febrero, Marzo, abril, mayo y junio) Correo electrónico de envío de la información a las dependencias https://drive.google.com/drive/folders/1-WNYt7vLqMCOI68oBKi4Fx81-BpH2_1p?usp=sharing
| 5.2 | Tiempo de respuesta a cada solicitud | Generar un informe mensual con el tiempo de respuesta a las solicitudes radicadas tanto en ventanilla única, por el correo electrónico habilitado para esta labor o por la página web de la entidad | Ventanilla única | Mensual | Actividad en proceso de ejecución | 50% | Se identificó la necesidad de requerir la parametrización en el nuevo sistema documental con estos ítems con el fin de generar el informe requerido en esta actividad. Aunque en los responsables figura la Oficina TIC, porque así se concibió inicialmente, el encargado del formulario de recepción de solicitudes de información pública es Ventanilla Única.
| 5.3 | Medición de satisfacción al ciudadano | contar con una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Diciembre de 2021 | Actividad en proceso de ejecución | 50% | Se elaboró un formulario de forma con la encuesta sobre transparencia el cual se publicó en la página web. Esta Actividad esta en proceso y se evaluará en el próximo informe. Para el informe del mes de Diciembre se reportarán los resultados de la encuesta.
| 5.4 | Número de solicitudes que se les negó acceso a la información | Cuantificar las solicitudes negadas para disminuir la falta de información al ciudadano | Ventanilla única | Mensual | Actividad en proceso de ejecución | 50% | Se identificó la necesidad de requerir la parametrización en el nuevo sistema documental con estos ítems con el fin de generar el informe requerido en esta actividad. Aunque en los responsables figura la Oficina TIC, porque así se concibió inicialmente, el encargado del formulario de recepción de solicitudes de información pública es Ventanilla Única.
Subcomponente 6 Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | 6.1 | La entidad tiene una política de seguridad de la información construida, aprobada e implementada | Construir la política de seguridad de la información de la entidad para su aprobación e implementación | Oficina Jurídica Oficina TIC | 2021-01-01 | Actividad en proceso de ejecución | 60% | Se creó el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta. También se están creando las políticas de administración de usuarios en las plataformas tecnológicas que están a cargo de la Oficina TIC. Para la elaboración de la Política de Seguridad de la Información se requieren 11 controles, y con lo que se ha hecho hasta el momento, solo se ha generado 1, por tanto se sigue trabajando en la elaboración de la política.Se aplaza fecha de cumplimiento de esta actividad debido a que no hay claridad sobre la construcción del documento. Política correo electrónico. https://drive.google.com/file/d/1PSKsUKsk8va3tOKc7uEBCwbCYOmsq3dN/view?usp=sharing Política control de acceso https://drive.google.com/file/d/1PQjwd-X836k6e2PfUMZ7ZZ9uwZyqrBw_/view?usp=sharing Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información https://drive.google.com/file/d/1PWKunwY4YJF2s6PqL8E1cpVxU5kJiFOJ/view?usp=sharing
| 6.2 | La entidad tiene la política de seguridad de la información publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio Web oficial | 1. Crear una sección en la página web para la Transparencia y acceso a la información. 2. Publicar la Política de seguridad de la información de la entidad | Oficina TIC | 2021-01-01 | Actividad en proceso de ejecución | 60% | La sección de transparencia y acceso a la información, está creada en el portal web institucional junto con las 10 categorías, que se va actualizando y publicar la información requerida en cada una. Se proyectó para julio tener la información de todas las categorías actualizadas. http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/transparencia
| 6.3 | La entidad tiene una política de protección de datos personales construida, aprobada e implementada | Construir la política de protección de datos personales para su aprobación e implementación | Oficina Jurídica Oficina TIC | 2021-01-01 | Actividad cumplida | 100% | La entidad creó, aprobó y publicó en su página web institucional la resolución que contiene la política de protección de datos personales. Publicación de la resolución 013 de febrero de 2021 "por la cual se actualiza la política de privacidad y protección de datos personales en el municipio de San José de Cúcuta" en la página web institucional. http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/normatividad/resolucion-no-013-del-2-de-febrero-de-2021
| 6.4 | La entidad tiene una política de protección de datos personales publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio Web oficial | Publicar la Política de protección de datos personales en el sitio Web de la entidad | Oficina TIC | 2021-01-01 | Actividad cumplida | 100% | La página web institucional en su sección de transparencia y acceso a la información, en el punto 1.4 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales, soló permite entradas de texto, es decir, no permite publicar documentos. La entidad tiene publicado en otra sección su portal web institucional la política de protección de datos personales. Publicación de la resolución 013 de febrero de 2021 "por la cual se actualiza la política de privacidad y protección de datos personales en el municipio de San José de Cúcuta" en la página web institucional. http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/normatividad/resolucion-no-013-del-2-de-febrero-de-2021
|  | Consolidación del Documento. |  |  | Seguimiento de la Estrategia
Elaboró: |  | Saúl Andrés José Luna Barco |  |  |  |  | LUZ MARINA MONTES ROJAS
|  | Contratista de Apoyo |  |  | Nombre. |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma |  | _________________________________ |  |  | FIRMA