## Hoja1
FORMATO 15A
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
ANEXO No. 11
PLAN DE MEJORAMIENTO
| Entidad: |  | MUNICIPIO ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
| Representante Legal: |  | CESAR OMAR ROJAS AYALA
| NIT |  | 890.501.434-2
| Fecha de suscripción del Plan |  | 2016-07-11
| Auditoría Practicada |  | AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014 Y 2015
| Fecha de Avance |  | 30 DE DICIEMBRE DE 2017 |  |  |  |  | AVANCE A DICIEMBRE DE 2017
N° Hallazgo | Descripción Hallazgo | Causa | Acción Correctiva | Descripción de la actividad | Meta | Fecha de Iniciación | Fecha Finalizacion | Avance Físico de las Mets | % Avance | Responsable
12 | Se presentan inconsistencias en el manejo de las Provisiones para bienes muebles, prestaciones sociales, bienes en comodato, entre otros que van en contravía de lo dispuesto en la circular externa 011 de 1996 de la Contaduría General de la Nación. | La Administración Municipal no viene provisionando mensualmente lo correspondiente a la Provisión de las Prestaciones Sociales, se dio de baja unos muebles y no fueron descargados de contabilidad, lo que ello implica, disminuir la provisión y retirar la depreciación. | Realizar las provisiones de conformidad con lo dispuesto en la circular externa 011 de 1996, de la Contaduria General de la Nación.Contabilizar las bajas de bienes en la contabilidad disminuyendo la provision y depreciación respectivamente. | Trabajar en equipo con Almacen para actualizar los inventarios de los bienes muebles de la entidad y de esta manera poder proceder a realizar las baja de bienes y registro y contabilizacion de las provisiones y depreciaciones a que alla lugar de conformidad con dispuesto por la CGN sobre el particular. | La subsecretaria de la contaduria implementara el procedimiento para la causación y contabilizacion de las provisiones de prestaciones sociales y provisiones de propiedad planta y equipo, las cuales se realizaran en forma mensual. | 2016-07-11 | 2016-12-31 | Para los bienes muebles esta subsecretaria esta adelantando un cruce de informacion con ALMACEN GENERAL por la puesta en marcha de un nuevo software adquirido por la Administracion para llevar a cabo una depuracion y establecer valores reales de los bienes muebles y poder aplicar el calculo de las provisiones.Asi mismo la administracion suscribio un contrato con la Empresa UNION TEMPORAL ACTIVOS cuyo objeto es el de identificar y clasificar las propiedades planta y equipo por su naturaleza como terrenos, maquinaria y equipos plantas productoras edificaciones o muebles y enseres entre otros, partiendo del listado de propiedades planta y equipo con corte a diciembre de 2016, debidamente certificado, realizar los ajustes contables para eliminar si hubiere, provisiones de propiedad planta y equipo reconocidas en los estados financieros a dic-2016....., a la fecha delpresente informe esta empresa ya dio inicio a las actividades contractuales siendo la oficina de almacen quien debera rendir el respectivo informe de avance. A este contrato se le realizo un adicional en tiempo, inicialmente se pacto hasta el 15 de diciembre de 2017 y se adiciono tiempo hasta el dia 31 de diciembre de 2017, por lo anterior y en cumplimiento del nuevo marco normativo instructivo # 002 de 2015 de la Contaduria General de la Nación, el cual establece en el item 1.1.8. INVENTARIOS literal c " Realizar el ajuste contable para eliminar si hubiere la provision de inventarios reconocida a 31 dic 2016, afectando directamente al parimonio en la cuenta impactos por transicicón al nuevo marco de refgulación" por lo anterior se considera inaplicable el calculo de las provisiones cuando a la fecha no se han realizado y contraria el nuevo marco bajo normas internacionales, lo cual afectaria sin necesidad el parrimonio de la entidad Publica. | 100% | CONTADURIA-ALMACEN
39 | La Administración Municipal no cuenta con un Inventario Real de sus bienes inmuebles. | La Administración Municipal en vigencias anteriores ha efectuado algunas ventas en bienes inmuebles, a la fecha no se tiene un inventario real de los mismos. | Actualizar los inventarios de bienes inmuebles del Municipio de conformidad con lo establecido por la CGN. | Realizar reunion con el Departamento de Planeación para poder definir el procedimiento a adoptar para la actualización y depuración de los bienes inmuebles del Municipio. Comunicar al Alcalde sobre la importancia de la actualizacion de los inventarios bienes inmuebles del Municipio a traves de una entidad especializada, competente , reconocida y certificada para tal fin, dentro del proceso de adaptación de las NICSP. | Lograr un Inventario de bienes inmuebles reales, que se reflejen en los Estados Financieros del Municipio. | 2016-07-11 | 31-12-2.016 | Se realizo el respectivo registro contable del contenido deloficio de fecha 28 de marzo de 2017 recibido de DR. ORLANDO J.JOVES P. Director de la oficina de planeacion en el cual relaciono 105 predios de los cuales no todos se púdieron registrar. Ver Nota de Contabilidad CN-03-NSC03005 de 31/03/2015, ver CN-04-NSC04001 de 01/04/2017. Se informa mediante oficio de 28 de mayo de 2017 a la Oficina de Planeacion las inconsistencias encontradas en el oficio en el cual relaciona los 105 predios indicandose para cada uno de ellos los datos que son necesariso sean suminstrados para el total regisro de la informacion recibida sin que a corte 23 de junio de 2017 se haya recibido respuesta.Se realizo el registro de informacion suministrada mediante oficio de fecha 28/03/2017 correspondiente a la nota de contabilidad CN-03-NSC03004 de 31/03/2017 de lotes anillo vial interferias. Se registro oficio de fecha 31/03/2017 que hace referencia a legalizacion de colegios entregados por la Gobernacion al Municipio de Cucuta, para la prestacion del servicio educativo.Mediante correo electronico la Funcionaria Contratista TAMARA VALENCIA funcionaria de la Secretaria de Planeacion envio informacion contenida en 10 archivos de excell a esta subsecretaria dela contaduria quer consiste en un inventario de predios del municipio de cucuta en el cual se relaciona tipo de inmueble, servicio, ocupacion, avaluo, matricula, gravamen, cedula catastral, matricula cedula, informacion que sera evaluada y analizada para determinar su relevancia en el avance de las metas. | 75% | CONTADURIA
LA INFORMACIÓN REPORTADA ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE DESPACHO QUE LA REMITE
_____________________________________________________
FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Responsable del Seguimiento