## AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2012
, | FORMATO 15
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | Entidad: |  | MUNICIPIO ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
|  | Representante Legal: |  | CESAR OMAR ROJAS AYALA
|  | NIT |  | 890.501.434-2
|  | Fecha de suscripción del Plan |  | ABRIL 30 DE 2015
|  | Auditoría Practicada |  | AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2012-2013
|  | Fecha de Avance |  | 30 DE DICIEMBRE DE 2017 | [5 empty] | AVANCE A DICIEMBRE 30 DE 2017
| Item No. | Clase de hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas para efectuar la Acción | Avance Físico de las Metas | % de Avance de las Metas | Oficina Responsable
| 22 | Administrativo con incidencia disciplinaria | Se incumple por parte del municipio con la obligación de suministrar agua potable al 100% de la población del sector rural con una continuidad aceptable. | Efectuar el suministro de agua potable conforme a lo señalado en el Acuerdo No. 026 del 2012. Adelantar los estudios en forma integral, incluyendo todos las actividades necesarias conducentes a determinar la factibilidad, oportunidad, viabilidad tecnica y financiera y soluciones definitivas paraun proyecto del sistema de Acueducto y Alcantarillado. | Solicitar estudios y diseños para atender las obras para atender el suministro de agua potable en el sector rural. | Atender el suministro de agua potable con el resultado del estudio en caso necesario. | Estudios en caso requerido | unidad | 2015-04-30 | 2015-12-31 | 32 | Se ejecuto el contrato No. 695 el cual tiene por objeto realizar el "INVENTARIO Y DIAGNOSTICO SISTEMAS DE ACUEDUCTOS CENTROS POBLADOS RURALES, TRAMITES CONCESIONES DE AGUA ZONA RURAL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA". Dentro del alcance del contrato se encuentra la realización del inventario, diagnóstico (ambiental, físico, social y administrativo) del sistema de acueducto y la formulación de un Plan de Acción para los centros poblados , así como el fomento y/o fortalecimiento de la junta administradora de agua y la gestión para el respectivo tramite del permiso de concesión de aguas ante CORPONOR. Es importante tener en cuenta que este es la etapa preliminar de todo el proceso que conlleva al suministro de agua potable, razón por la cual se tiene proyectado el cumplimiento de estas metas hasta la vigencia 2019. Con la información obtenida se priorizan los proyectos para ser incluidos en el actual Plan de Desarrollo Territorial, e iniciar su ejecución. No obstante lo anterior debido al numero de centros poblados (35), los recursos(Propios y SGP) con que cuenta la administración son insuficientes y las actividades deben ser ejecutadas para cada centro poblado año por año, lo cual se sale del horizonte de planificación que es de cuatro años. Sin embargo el municipio ah construido plantas de tratamiento potable para los centros poblados como San Faustino, Guaramito, Buena Esperanza, Agua Clara, Bellavista, Banco de Arena, La Punta y Puerto León; mientras aguas capital suministras agua potable a los centros poblados Carmen de Tonchala, Pórtico y el sector Peracos de la vereda Patillales. Sin embargo el municipio a construido plantas de tratamiento a travez de convenios donde no estan en funcionamiento debido a que la población a dejado deteriorar por carecer de cultura de pago, para la operación y mantenimiento; los centros poblados son: San Agustin de los Pozos, Caño Mono y Puerto Villamizar. Se esta llevando acabo la crontrucción de la planta de tratamiento de agua potable para el centro poblado Buena Esperanza, de igual forma se eta haciendo el estudio y diseño de la nueva red de distribución del acueducto. Asi mismo el municipio no puede garantizar al 100% de la comunidad rural el suministro de agua potable, ya que el 36% de la población se localiza en fincas y viviendas dispersas, lo cual debido a las distancias entre cada una de las viviendas resulta en altos costos y se convertiria en unas soluciones puntuales. | 100% | Secretaria de Infraestructura - Secretaria General
| 49 | Administrativo con incidencia disciplinaria | No se aplica un control por separado, que permita verificar y registrar las inversiones que han perdido valor. | Actualizar el inventario de bienes Inmuebles y proceder a su valoracion tecnica según lo establecido en el PGCP | Poseer un inventario actualizado y su debida valorizacion | Efectuar revision a los registros contables de bienes e inmuebles y efectuar su actualizacion y seguidamente la valoracion mediante los procedimientos establecidos por el PGCP y sus normas tecnicas | Inventario de bienes valorizados | Bienes inmuebles registrados y valorizados | 2015-04-30 | 2016-12-31 | 32 | Se realizo el respectivo registro contable del contenido deloficio de fecha 28 de marzo de 2017 recibido de DR. ORLANDO J.JOVES P. Director de la oficina de planeacion en el cual relaciono 105 predios de los cuales no todos se púdieron registrar. Ver Nota de Contabilidad CN-03-NSC03005 de 31/03/2015, ver CN-04-NSC04001 de 01/04/2017. Se informa mediante oficio de 28 de mayo de 2017 a la Oficina de Planeacion las inconsistencias encontradas en el oficio en el cual relaciona los 105 predios indicandose para cada uno de ellos los datos que son necesariso sean suminstrados para el total regisro de la informacion recibida sin que a corte 23 de junio de 2017 se haya recibido respuesta.Se realizo el registro de informacion suministrada mediante oficio de fecha 28/03/2017 correspondiente a la nota de contabilidad CN-03-NSC03004 de 31/03/2017 de lotes anillo vial interferias. Se registro oficio de fecha 31/03/2017 que hace referencia a legalizacion de colegios entregados por la Gobernacion al Municipio de Cucuta, para la prestacion del servicio educativo.Mediante correo electronico la Funcionaria Contratista TAMARA VALENCIA funcionaria de la Secretaria de Planeacion envio informacion contenida en 10 archivos de excell a esta subsecretaria dela contaduria quer consiste en un inventario de predios del municipio de cucuta en el cual se relaciona tipo de inmueble, servicio, ocupacion, avaluo, matricula, gravamen, cedula catastral, matricula cedula, informacion que sera evaluada y analizada para determinar su relevancia en el avance de las metas. | 70% | Area Contaduria Municipal | ok
| 64 | Administrativo | La administración no ha cumplido con la construcción, mantenimiento y mejoramiento de un solo metro de cicloruta, tal y como se propuso en el Plan de Desarrollo Municipal | Construcción, mantenimiento y mejoramiento de de 2000 mts de ciclo ruta area Urbana | Construcción, mantenimiento y mejoramiento de de 2000 mts de ciclo ruta area Urbana | Construcción, mantenimiento y mejoramiento de 2000 mts de ciclo ruta area urbana. | No de metros intervenidos / no. De metros propuestos | unidad | 2015-04-30 | 2015-12-31 | 32 | Se celebra reunión con el Área Metropolitana para propuesta financiera al Plan Maestro de Ciclorutas ( Avalado por el Ministerio del Transporte) convenio 051, 123 kms aproximadamente. En el acuerdo 045 del 16 de Dic. De 2016 se designa el recurso que le correspponde al Municipio de Cúcuta para la construcción, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de ciclorutas; construcción de ciclo ruta metropolitana | 90% | PLANEACION | ok
LA INFORMACION REPORTADA ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE DESPACHO QUE REMITE LA INFORMACION
FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Responsable del Seguimiento