## plan de mejoramiento
FORMATO 15A
ANEXO No. 11
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: |  | MUNICIPIO ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
Representante Legal: |  | CESAR OMAR ROJAS AYALA
NIT |  | 890.501.434-2
Fecha de suscripción del Plan |  | 2017-07-17
Auditoría Practicada |  | AUDITORIA REGULAR ESTADOS FINANCIEROS ADMINISTRACION MUNICIPAL VIGENCIA 2016
FECHA DE AVANCE: |  | DICIEMBRE DE 2017 | [5 empty] | AVANCE A DICIEMBRE DE 2017
Item No.consecutivo del hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Acción correctiva | Descripción de la actividad | Metas | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación | Fecha terminación | Plazo en semanas | Avance físico de ejecución de las metas | % DE AVANCE DE LAS METAS | Oficina Responsable | Observación
1 | En la Cuenta 1110: Bancos, algunas cuentas al cierre de la vigencia presentan diferencias con el extracto bancario. | Existen notas debitos y creditos en algunas conciliaciones bancarias pendientes por depurar y registrar. Exdisten egresos girados a fin de año que fueron pagados por la fidusia en el siguiente año.Algunas cuentas bancarias estan conciliadas pero no al cierre de la vigencia, a pesar del trabajo que se adelanto por la subsecteraria de Contaduria Municipal fueron muchos años en algunas cuentas depuradas y conciliadas. Existen algunas cuentas por conciliar, por falta de personal de planta asignado a esta subsecretaria y falta de recursos para contratar. | Continuar con el proceso de saneamiento, depuración y conciliacion de la cuenta de bancos 1110. Contratar personal profesional y tecnico que fortalezca el proceso de conciliacion en la subsecretaria de contaduria Municipal.Trabajar en equipo entre Contabilidad y Tesoreria para obtener los extractos bancarios y realizacion de las notas a traves del modulo de tesoreria. | Continuar a traves de funcionarios y contratistas, con el proceso de conciliacion bancaria que viene adelantando esta subsecretaria. Llevar un control de cada cuenta bancaria y el estado de la misma, para fortalecer el proceso de saneamiento. | Lograr saldos conciliados al 31 dic 2018 | SALDOS EN LAS CUENTAS DE BANCOS BALANCE 31 DIC 2018 CONCILIADOS EN SU TOTALIDAD. | 2017-07-17 | 2018-12-31 | 66 | Se esta en proceso de saneamiento y Depuracion Contable de conformidad con ley 1819 de 2016, existen funcionarios contratados del nivel profesional CONTADORES PUBLICOS, que vienen desarrollando conciliaciones bancarias conforme a la asignacion que de ellas haga la Subsecretaria dela Contaduria Municipal; del total de cuentas auditadas con corte a diciembre de 2016 que son en total 31 cuentas para este hallazgo, ya se han actualizado 10 cuentas con corte a julio y agosto de 2017 y dos cuentas con corte a febrero de 2017 con esto se logra un avance de un 38%, Es importante aclarar que los saldos en libros no podran ser iguales al extracto a fin del cierre de cada vigencia, pues en las cuentas en donde el egreso quede registrado en diciembre y el pago por Fiducia lo realice en enero de la siguiente vigencia. ( se anexa listado de asignacion de cuentas en proceso de depuracion y conciliacion.).-Se establecio el estado actual de cada cuenta bancaria de las cuales doce (12) estan embargadas segun informe de tesoreria, inactivas y embargada una (01), canceladas seis (06), activas doce (12). | 50% | Contaduria | e esta en proceso de saneamiento y Depuracion Contable de conformidad con ley 1819 de 2016, existen funcionarios contratados del nivel profesional CONTADORES PUBLICOS, que vienen desarrollando conciliaciones bancarias conforme a la asignacion que de ellas haga la Subsecretaria dela Contaduria Municipal; Es importante aclarar que los saldos en libros no podran ser iguales al extracto a fin del cierre de cada vigencia, pues en las cuentas en donde el egreso quede registrado en diciembre y el pago por Fiducia lo realice en enero de la siguiente vigencia.
2 | Diferencias en saldos de libros auxiliares de Bancos entre Contabilidad y Tesorería | Falta de registro en el modulo de tesoreria de los saldos iniciales de las cuentas relacionadas en bancos al inicio de la vigencia | Registrar a traves del modulo de tesoreria los saldos iniciales ajustados de las cuentas relacionadas al inicio de la vigencia. Realizar a traves del modulo de tesoreria unicamente todas los movimientos que afecten la cuenta de bancos incluyendo los ajustes encontrados en las conciliaciones bancarias. Cruzar con contabilidad los saldos y realizar los ajustes necesarios a traves del modulo de tesoreria de las cuentas relacionadas. | Se asignara un profesional -Contador Publico perteneciente a la Tesoreria Municipal para que realice los registros necesarios a traves del modulo de tesoreria de conformidad con el trabajo en equipó que se hara con la subsecretaria de Contaduria Municipal. | Presentar saldos iguales en las cuentas relacionadas en el informe de auditoria tanto en el miodulo tesoreria como en modulo contabilidad del software TNS VISUAL. | SALDOS EN LAS CUENTAS DE BANCOS TESORERIA= SALDOS CUENTAS DE BANCOS CONTABILIDAD | 2017-07-17 | 2017-12-31 | 21 | En referencia especificamente al numero de cuentas que hacen parte del hallazgo que en total son seis (06) cuentas bancarias, en las cuales por parte de Tesoreria se incluyo los saldos iniciales de cada cuenta , quedando en igualdad de saldos con contabilidad con los del inicio de periodo 2017, y estan conciliadas a la fecha. | 100% | contaduria y tesoreria
3 | Saldo en Libros Auxiliares de Bancos de Tesorería con saldo contrario a su naturaleza. | Falta de registro en el modulo de tesoreria de los saldos iniciales de las cuentas relacionadas en bancos al inicio de la vigencia | Registrar a traves del modulo de tesoreria los saldos iniciales de las cuentas relacionadas al inicio de la vigencia. Realizar a traves del modulo de tesoreria unicamente todas los movimientos que afecten la cuenta de bancos incluyendo los ajustes encontrados en las conciliaciones bancarias. Cruzar con contabilidad los saldos y realizar los ajustes necesarios a traves del modulo de tesoreria de las cuentas relacionadas. | Se asignara un profesional -Contador Publico perteneciente a la Tesoreria Municipal para que realice los registros necesarios a traves del modulo de tesoreria para obtener el saldo real de naturaleza debito de las cuentas relacionadas. | presentar saldos debitos en las cuentas relacionaas en el informe de auditoria. | Saldos de las cuentas de bancos del modulo de tesoreria = naturaleza debito. | 2017-07-17 | 2017-12-31 | 21 | La Secretaría del Tesoro assignó un profesional contador público para realizar los registro de actualizar los saldos iniciales de las cuentas relacionadas en bancos al inicio de la vigencia, a traves de TNS, sistema contable y se trabajo en Excell, ya aparecen los saldos en contabilidad y tesorería se hizo el cruce de la información y ya se reflejan los saldos iniciales. | 90% | Tesorería
4 | Sobreestimaciones y subestimaciones de Bienes Muebles, entre Contabilidad y Almacén | Por falta de la interfaz entre contabilidad y almacen y por la depuracion de saldos en la cuenta de bienes muebles. | Realizar la conciliacion entre Almacen y contabilidad a traves del nuevo software implemenrtado por el Municipio en el Almacen. | Realizar un trabajo en equipo con Almacen-Contabilidad y los proveedores del nuevo software de almacen para establecer las diferencias y realizar el proceso de depuración, baja si es el caso de conformidad con los lineamientos contables y legales sobre esta materia. | Presentar Saldos Bienes muebles Almacen= Contabilidad | Saldos Software almacen y software contabilidad | 2017-07-17 | 2017-12-31 | 21 | Previa solicitud a la oficina de Almacen se recibe de la firma proveedora OPE del nuevo sofware informacion de los saldos que corresponden a las cuentas de bienes muebles en bodega 1635 los cuales fueron registrados mediante Nota de Contabilidad CN-04-NSC-04027 de fecha 01/04/2017 por valor de $23'879.120.00, CON EL CONTRATO estableciso con la Union Temporal Activos en los estados financieros de dic 2017 estas subestimaciones y sobreestimaciones seran conciliadas y ajustadas. | 100% | contaduria | Se solicito a la oficina de Almacen informacion acerca de los saldos existentes enlas cuentas 1635 bienes muebles - se recibe informacion de la empresa OPE contratada para la implementacion de un software que cumplira con los nuevos requerimientos de la CGN
5 | La Administración Municipal no causa la Cuenta 1695: Provisión para Propiedades Planta y Equipo. | Por falta de la interfaz entre contabilidad y almacen y por la depuracion de saldos en la cuenta propiedad planta y equipo, que permitan realizar una provision para propiedad planta y equipo acorde al procedimiento establecido por la CGN para ello. | Realizar el registro de la Provision para propiedad Planta y equipo de conformidad con la normatividad vigente y los principios y procedimientos contables establecidos por la CGN. | Asignar un profesional de esta Subsecretaria para realizar el registro de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. | Reflejar en los estados Financieros de diciembre de 2017 en la cuenta 1695 lo que la norma establezca. | Saldo en la cuenta 1695 Estados Financieros de 2017 | 2017-07-17 | 2017-12-31 | 21 | La oficina de almacen esta operando un nuevo software el cual se encuentra ya integrado con contabilidad. Para los bienes muebles esta subsecretaria esta adelantando un cruce de informacion con ALMACEN GENERAL por la puesta en marcha de un nuevo software adquirido por la Administracion para llevar a cabo una depuracion y establecer valores reales de los bienes muebles y poder aplicar el calculo de las provisiones.Asi mismo la administracion suscribio un contrato con la Empresa UNION TEMPORAL ACTIVOS cuyo objeto es el de identificar y clasificar las propiedades planta y equipo por su naturaleza como terrenos, maquinaria y equipos plantas productoras edificaciones o muebles y enseres entre otros, partiendo del listado de propiedades planta y equipo con corte a diciembre de 2016, debidamente certificado, realizar los ajustes contables para eliminar si hubiere, provisiones de propiedad planta y equipo reconocidas en los estados financieros a dic-2016....., a la fecha delpresente informe esta empresa ya dio inicio a las actividades contractuales siendo la oficina de almacen quien debera rendir el respectivo informe de avance. A este contrato se le realizo un adicional en tiempo, inicialmente se pacto hasta el 15 de diciembre de 2017 y se adiciono tiempo hasta el dia 31 de diciembre de 2017, por lo anterior y en cumplimiento del nuevo marco normativo instructivo # 002 de 2015 de la Contaduria General de la Nación, el cual establece en el item 1.1.8. INVENTARIOS literal c " Realizar el ajuste contable para eliminar si hubiere la provision de inventarios reconocida a 31 dic 2016, afectando directamente al parimonio en la cuenta impactos por transicicón al nuevo marco de refgulación" por lo anterior se considera inaplicable el calculo de las provisiones cuando a la fecha no se han realizado y contraria el nuevo marco bajo normas internacionales, lo cual afectaria sin necesidad el parrimonio de la entidad Publica. | 100% | contaduria y almacen | ESTE HALLAZGO SE CIERRA EN UN 100% POR LA APLICABILIDAD DE LA NUEVA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL RESOLUCION 533 E INSTRUCTIVO 002, EN DONDE SE ELIMINAN LAS PROVISIONES.
6 | Subestimación en la Cuenta 1910: Cargos Diferidos y la Cuenta 1920: Bienes Entregados a Terceros. | Por falta de la interfaz entre contabilidad y almacen y por la depuracion de saldos en las cuentas 1910 y 1920. | Realizar la conciliacion entre Almacen y contabilidad a traves del nuevo software implemenrtado por el Municipio en el Almacen. | Realizar un trabajo en equipo con Almacen-Contabilidad y los proveedores del nuevo software de almacen para establecer las diferencias y realizar el proceso de depuración, baja si es el caso de conformidad con los lineamientos contables y legales sobre esta materia. | Presentar Saldos Bienes muebles Almacen= Contabilidad | Saldos Software almacen y software contabilidad | 2017-07-17 | 2017-12-31 | 21 | Previa solicitud a la oficina de Almacen se recibe de la firma proveedora OPE del nuevo sofware informacion correspondiente a los saldos de las cuentas de cargos diferidos 1910 los cuales fueron registrados mediante Nota de Contabilidad CN-04-NSC-04027 de fecha 01/04/2017 por valor de $224'098.518.06, a diciembre 31 de 2017 estos saldos seran conciliados con almacen y registrados sus ajustes, logrando igualdad en saldos entre almacen y contabilidad, omformacion derivada de la ejecucion del contrato con la Union Temporal Activos Fijos. | 100% | contaduria | Se solicito a la oficina de Almacen informacion acerca de los saldos existentes enlas cuentas 1910 cargos diferidos materiales y suministros - se recibe informacion de la empresa OPE contratada para la implementacion de un software que cumplira con los nuevos requerimientos de la CGN de la cuenta 1920 bienes entregados a terceros se procedera a establecer con almacen las politicas para el manejo y registro de los inventarios dados en concesion a alumbrado publico de los cuales se llevan registros por contabilidad.
7 | Los recursos depositados en los Fondos Privados por Cesantías Retroactivas, no se están reflejando en las cuentas del Activo Corriente, Cuenta 1424.02: Recursos Entregados en Administración. |  | Registrar contablemente en la vigencia 2017 el saldo de las cesantias retroactivas de conformidad con el extracto que genere cada Fondo de Pensiones y Cesantias. | Solicitar a la Oficina de Talento Humano de la Alcaldia el extracto de cada fondo de Pensiones y Cesantias de conformidad con la afiliacion de los funcionarios de las cesantias retroactivas depositadas en los mismos.A si mismo, un informe mensual de los pagos autorizados del retiro parcial o total de estas cesantias retroactivas, para poder descargar de la cuenta 250502 y la 142402. Realizar el registro de saldos y de autorizaciones de avance de retiro de cesantias retroactivas a traves de nota contable. | reflejar en los Estados Financieros saldos iguales en el auxiliar de la cuenta 142402 y el auxiliar de la cuenta 250502 de denominacion Cesantias Retroactivas de conformidad con los extractos de cada Fondo. | Estados Financieros vs Extractos de Fondos de Pensiones | 2017-07-17 | 2017-12-31 | 21 | Se solicito informacion a DR.JAVIER SANCHEZ jefe de Talento Humano mediante oficio de fecha 31 de agosto de 2017 con radicado 01-105-011094-I-2017 referente a los extractos generados por cada mes por cada fondo de pensiones y cesantias de conformidad con la afiliacion de los funcionarios de las cesantias retroactivas y asu vez respondio con el envio de documentos mediante oficio de fecha septiembre 20 de 2017 radicado 01-1101-012124-I-2017 que seran analizados para su debida contabilizacion- esrta informacion versa sobre las cesantisa retroactivas del os funcionariso de la alcaldia de cucuta. En noviembre 20 de 2017 se recibe oficio radicado N° 01-1101-015501-I-2017 con el cual se remite informacion de los Estados de Cuenta global regimen retroactivo, de los siguientes fondos de cesantias y relacion de la slicitud de anticipo de cesantias solicitadas por los funcionarios. Esta informacion se analizo y se realizaron los respectivos registros contables. | 100% | Contabilidad | se reflejan las respectivas cesantias retroactivas en los Estadios Financieros del Municipio en la cuenta 1424.02 al 31 dic 2017
8 | La Cuenta 17: Bienes de Beneficio y Uso Público está subestimada. | No es cierto que esta cuenta 17 presente subestimacion, porque no existe causa ni argumento ni documento legal sustentado por el auditor en el informe final de Auditoria Regular Estados Financieros 2016, ni prueba cualitativa ni cuantitativa fiisca queasi lo demuestre, ademas contravia lo establecido en la norma que se cita a continuación Es relevante aclarar que los saldos presentados en esta cuenta corresponden al costo historico de los mismos y reconocidos como lo establece la resolucion 237 de 2010 por la cual se modifica el regimen de contabilidad publica y se derogan la resolucion 192 de 2010, en su articulo 1, párrafo 177."Los bienes de uso publico e historicos y culturales deben reconocerse por el costo historico y no son abjeto de actualización" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0% | contaduria y planeacion | RESOLUCION 237 DE 2010.
9 | El Manual de Sistemas y Procedimientos Contables está desactualizado. | la Administracion Municipal cuenta con un sistema contable cuyo manual de sistema es del proveedor del software, en cuanto al al de procedimientos viene dando aplicabilidad al manual de procedimientos contables establecidos por la Contaduria General de la Nacion, sin embargo ha hecho falta que se actualicen los propios de la entidad publica. | Actualizar el manual de sistemas y procedimientos contables de conformidad con la nueva normatividad expedida por la CGN y las politicas contables de la Alcaldia de Cúcuta. | Contratar Asesores Externos a traves de la Secretaria General para apoyar el proceso de actualizacion de los manuales de sistemas y procedimientos contables. | Manual de sistemas y procedimientos actualizado | Acto administractivo de adopcion del manual de sistemas y procedimientos actualizado | 2017-07-17 | 2018-12-31 | 66 | Se envio oficio a la de Secretaria General la necesidad de realizar la actualizacion del manual de sistemas y procedimientos contables con el apoyo de asesores externos, en el cual se detallara la importancia que tiene con la implementacion del nuevo marco normativo Resolucion 533 de 2015, pues existe en esta vigencia dificultades financieras para el Municipio que impiden respaldar la celeridad en este proceso. | 10% |  | Existe un manual del sistema contable del proveedor del software.- Adicionalmente se es ta trabajando en la actualizacion del manual de politicas y procedimientos contables teneindo encuenta la normatividad que para tal efecto publique la CGN.
10 | No todas las dependencias que conforman el Área Cantable y Financiera están integradas. | Existen varios software en el Municipio los cuales han estado implementado su integracion con contabilidad, sin embargo se realizan notas contables de los procesos pendientes por integrar. | Realizar la integracion del software contable con los demas sistemas de informacion que afecten los saldos de cuentas en los Estados Financieros. | Realizar un trabajo en conjunto con la Oficina de sistemas de la Alcaldia, el proveedor del software Visual Tns Contable, las secretarias que manejan informacion contable y la Subsecretaria de Contaduria Municipal para poder realizar la integracion de todos los sistemas o interface. | Lograr la integracion de los sistemas que manejan informacion contable con el software tns visual en el modulo de contabilidad. | Reflejar en Software contable los registros de la integracion de los sistemas de información de las secretarias requeridas. | 2017-07-17 | 2018-12-31 | 66 | La integracion de los modulos de Contabilidad, presupuesto, tesoreria se encuentran integrados ya que estan debidamente parametrizados permitiendo la transversalidad de la informacion financiera del municipio, de igual forma los modulos de nominas tambien se encuentran integrados en linea con contabilidad ,en esta vigencia se integro la nomina de pensionados con contabilidad, de igual manera se implemento un proceso de mejora en la informacion contable y de conceptos entre tesoreria-contabilidad -nomina para que las cifras reflejadas en los estados financieros sean fidedignas, en esta vigencia en la oficina de almacen se esta trabajando con el apoyo de una firma contratada llamada OPE en un programa para el manejo de inventarios que es compatible con la programacion de la firma TNS-Visual y ya se encuentra en linea con contabilidad. Con la oficina de Movilidad y Transito ya se realizo la solicitud de un punto de consulta de informacion del debido cobrar por concepto de multas, retencion en la fuente y demas informacion necesaria para la actualizacion de las bases de datos en reunion realizada en las oficinas de Transito en el mes de septiembre de 2017.Con la secretaria de Hacienda-area de Sistemas esta vigencia se ajustaron parametrizaciones e integracion con contabilidad. | 50% |  | Se esta en proceso de saneamiento y Depuracion Contable de conformidad con ley 1819 de 2016, por lo tanto este hallazgo podra ser subsanado dentro de las fechas que la norma establece.
11 | No se lleva registro de los materiales que utiliza cada Unidad u Oficina dentro de la entidad. | El software que maneja almacen si lleva registro de los materiales que utiliza cada unidad , la Auditora realizo la verificacion solicito estadistica historica, y el auditado entrego evidencia del mismo y no comprende porque se genero este hallazgo. | elaborar un archivo con muestras aleatorias por unidad de los materiales o suministros que utiliza cada unidad o Secretaria del Municipio. Vigencia 2017 | El almacenista asignara un funcionario para que exporte del software el informe de los materiales utilizados por cada unidad. | REPORTE de la muestra aleatoria de materiales por unidad | software de almacen vs reporte | 2017-07-17 | 2017-08-31 | 21 | Existen comprobantes de salida que evidencias flas entregas a cada unidad uoficina y de igual manera se realian muestras aleatorias mensualizadas por dependencias como se evidencia en el anexo | 100% | Almacén | Este hallazgo fue aclarado en el oficio # 01-105-010192-S-2017 DE MAYO 11 DE 2017, sin embargo se observa que a pesar de entregar evidencias el mismo no se tuvo en cuenta por el auditor.
12 | No se realiza un recuento físico en el Almacén, de todas las existencias por lo menos una vez al año | si se realiza un conteo fisico en el almacen en forma semestral, para cruzar y controlar los inventarios con el software de almacen. | realizar 2 inventarios fisicos en esta vigencia 2017. | El almacenista asignara funcionario competente para realizar estos dos inventarios fisicos y realizara los cruces con las existencias en el software de almacen. | inventario fisico realizado | software de almacen vs inventario fisico realizado. | 2017-07-17 | 2017-12-31 | 21 | Se realizan inventarios semestrales para yener control con el ingventario del software contable que maneja la dependencia, existe el archivo que evidencia la toma fisica de los inventarios | 80% | Almacén | Este hallazgo fue aclarado en el oficio # 01-105-010192-S-2017 DE MAYO 11 DE 2017, sin embargo se observa que el mismo no se tuvo en cuenta por el auditor.
13 | No se lleva un registro de los vehículos que solicitan permanentemente tanqueo adicional de combustible | si se lleva un registro del consumo de combustible a traves de la hoja de vida de los vehiculos, sin embargo falta detallar el consumo adicional de combustible en caso de que se presente. | Llevar un control a traves de documento de tanqueo adicional por vehiculo autorizado, En caso de presentarse | El almacenista asignara funcionario competente para archivar el documento de control de tanqueo adicional en cada carpeta de cada vehiculo en caso de presentarse. | Archivar el consumo adicional con sus soportes en la carpeta de cada vehiculo | Hoja de vida de cada vehiculo | 2017-07-17 | 2017-12-31 | 21 | Durante la vigencia 2017, la administracion municipal no ha incurrido en tanqueo adicional ya que en el consumo se ha realizado con base a lo proyectado de consumo de combustible. | 80% | Almacén
14 | Para los pagos electrónicos, la Oficina de Control Interno no verifica que la cuenta matriculada sea la autorizada para el pago al Proveedo | La Oficina de Control Interno en las Auditorías que realiza a la Tesorería Municipal, puede contemplar la revisión a esos procedimientos. | Verificar las cuentas autorizadas y matriculada por los provedores o contratistas para los pagos electronicos que deba realizar la Secretaria del Tesoro, de conformidad con la muestra aleatoria de las mismas. | Incluir dentro del plan de accion de la oficina de Control Interno de gestion referente a la Auditoria anual que se realicen a la secretaria del tesoro una muestra aleatoria sobre los pagos realizados a contratistas, funcionarios, proveedores, con el fin de constatar que los mismos se hayan realizado efectivamente a cada una de las cuentas autorizadas y matriculadas | VERIFICACION DE LOS PAGOS ELECTRONICOS A TRAVES DE MUESTRA ALEATORIA | LA AUDITORIA REALIZADA A LA SECRETARIA DEL TESORO | 2017-07-17 | 2017-12-31 | 21 | La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó dos visitas de seguimiento a la Secretaría del Tesoro, con el fin de hacer una muestra aleatoria y verificar que la cuenta matriculada sea la autorizada para el pago del Proveedor, se saco el muestreo y se constato que se abonan en las cuentas que se matriculan, se deja constancia mediante Acta de Visita y Formato de Seguimiento a Procesos. | 100% | Oficina de Control Interno
15 | La Oficina Jurídica de la Alcaldía no cuenta con un Plan de Acción | La dependencia se excedio en los tiempos para presentarlo el cual no fue publicado. | Elaborar el Plan de accion de la vigencia 2017 | De conformidad con las actividades que lleva a cabo la Oficina Juridica incluira dentro del plan de acción las mismas. | EL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 | LA PUBLICACION DEL MISMO EN LA PAGINA DE LA ALCALDIA | 2017-07-17 | 2017-07-31 | 2 | Cumpliendo con el Plan de mejoramiento, se publicó en la página web de la entidad, el respectivo Plan de Acción de la vigencia 2017, en el link http://cucuta-nortedesantander.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbPlan%20de%20Accion-1-&x=1394621 | 100% | juridica
16 | Déficit presentado en la Ejecución del Presupuesto vigencia fiscal 2016, y Déficit Presupuestal al cierre de la vigencia 2016. | Mayor estimativo en la proyeccion de los ingresos de la vigencia frente a lo recaudado y ejecutado. | Incluir en el presupuesto de la vigencia 2017 la partidas necesarias para su cubrimiento dandole cumplimiento a lo establecido ern articulo 49 del acuerdo # 042 de 2016.Fortalecimiento del recaudo a traves de la Secretaria de Hacienda Municipal en la implementacion de medidas como Cesasion de prescripcios de deuda, cobro masivo de la cartera morosa, actualizaciion de las normas tributarias. fortalecimiento del proceso de fiscalizacion del municipio en materia de tributos | Expedir el decreto presupuestal en la vigencia 2017 para el cubrimiento del deficit de conformidad con la normatividad vigente.La Secretariade Hacienda contratara un full de abogados para poder notificar las deudas, tambien contratara a un experto en tributos para poder actualizar el Estatuto de rentas municipales de conformidad con las normas y necesidades de recaudo del municipio de San José de Cúcuta.Realizara visitas a empresas y cruce de informacion dentro del proceso de fiscalizacion. | mantener la ejecucion presupuestal en equilibrio | ejecucion preupuestal de ingresos y gastos mensual y al cierre de la vigencia | 2017-07-17 | 2017-12-31 | 21 |  | 0% | presupuesto
LA INFORMACION REPORTADA ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE DESPACHO QUE LO REMITE
________________________________________________________________
FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
Responsable del Seguimiento.
Note on D15: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on E15: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on F15: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on G15: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on H15: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on I15: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on J15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último