## 1.Informe Plan de mejoramiento
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
ANEXO
PLAN DE MEJORAMIENTO
| Entidad: |  | MUNICIPIO ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
| Representante Legal: |  | CESAR OMAR ROJAS AYALA
| NIT |  | 890.501.434-2
| Fecha de suscripción del Plan |  | MARZO 23 DE 2.017 | [5 empty] | AVANCE A DICIEMBRE DE 2017
| Auditoría Practicada |  | AUDITORIA ESPECIAL CONVENIOS ENTRE LA ADMINISTRACION Y LA ESE CENTRO DE REHABILITACION CARDIO NEUROMUSCULAR
Item No.consecutivo del hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Acción correctiva | Descripción de la actividad | Metas | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación | Avance físico de ejecución de las metas | Fecha terminación | Plazo en semanas | Avance Físico de las Metas | % de Cumplimiento | Área Responsable
1 | Deficiencias en el proceso de selección del contratista por parte del Contratante,conllevando al incumplimiento de lo establecido en los Estudios Previos | No se efectúo una revisión estricta de los requisitos para la selección del contratista. | los profesionales asignados para la elaboraciòn de convenios deberan con eficiencia y eficacia deberan aplicar los criterios de selecciòn acorde a la normatividad legal aplicable. | socializar entre los profesionales que manejan la contrataciòn directa en aras de capacitar al personal encargado de la etapa precontractual. | lograr la excelencia en el proceso de selección de los contratistas por parte de la entidad , generando el cumplimiento de lo establecido en los Estudios Previos. | 100% | 2017-03-23 |  | 2017-12-31 | 36 | El personal asignado para la elaboración de los convenios aplicaron y aplicarán los criterios de selección acorde a la normatividad vigente, ya que se realizaron las acciones correctivas y se capacitó al personal de contratación | 100% | Secretaria General
22 | Pérdida de 20 Canastas Educativas del Almacén de la Secretaría de Educación Municipal | Las Canastas Educativas no fueron entregadas oportunamente a las Instituciones Educativas en la vigencia 2015 y en el cambio de administración se perdieron. | implemetar mecanismo de control y supervision que permitan que no se vuelvan a presentar hacia el futuro, debiendose hacer oportunamente la respectiva entrega a las institucionres educ ativas. | elaboraciòn y socializacion de un formato u hoja de ruta que especifique la entrega oportuna y eficaz a los respectivos plantes educativos. | lograr la entrega eficaz y eficiente de los implementos asignados a los diferentes institutos educativos del Municipio de Cùcuta. | 100% | 2017-03-23 |  | 2017-12-31 | 36 | Se realizaron las acciones correctivas al hallazgo. Se anexa evidencia | 100% | Secretaria de Educación
28 | La Administración Municipal celebró Convenio467/2015 con la ESE CRCNM para el desarrollo de Eventos como Zoonosis de interés de salud pública del municipio y Eventos de VSP relacionados con intoxicaciones con sustancias químicas en el municipio, que no fueron realizados. | La ESE CRCNM carecía de la competencia y capacidad jurídica para cumplir con los compromisos adquiridos para el desarrollo del Convenio 467 | La secretaría de salud municipal tiene en este momento implementado un procedimiento minusioso para la escogencia de las entidades con quien celebra los contratos y convenios necesarios para cumplir con la misión de la misma.Enmarcada en la ley 80 y sus decretos reglamentarios,determinando sobre todo la capacidad juridica y financiera de dichas entidades a pesar de que los errores cometidos en este contrato fuerón por parte de la secretaría general de la alcaldía quien para ese año realizaba la contratación del total de las dependencias debido a que esta se encontraba centralizada,en este momento y para mejor manejo se encuentra descentralizada. | Se estableció la ruta de contratación, detallando cuales son las actividades necesarias para la misma asi como los responsables de realizarlas- Se estableció el comité evaluador de la secretaría de salud compuesta por el área financiera,jurídica y el aspecto técnico por las subsecretarias de aseguramiento,planeación y salud publica dependiendo el objeto del contrato | Definir en los estudios previos: El aspecto técnico,Financiero y juridico deacuerdo a la necesidad y tipo de contratación,para poder establecer el mejor oferente | 100% | 2017-03-23 |  | 2017-12-31 | 36 | 1. Se continuó un modelo de estudios previos que debían contener el aspecto técnico, Financiero y jurídico de acuerdo a la necesidad y tipo de contratación, para poder establecer el mejor oferente. 2. Se siguió una ruta interna de contratación etapa precontractual de los de prestación de servicios. 3. Se estipuló hasta el final la minuta de contrato para todas las modalidades, fijando obligaciones contractuales de apoyo a la gestión, puntuales y medibles, no subjetivas, alcanzables y definidas en el tiempo sin que estas llegasen a suplir la funciones y competencias de la secretaria establecidas por ley, y de acuerdo todo a nuestro plan territorial y en armonía con el plan decenal de salud. 4. Se continuó con el montaje de los procesos contractuales al SECOP siguiendo los requisitos legales. | 100% | Secretaria de Salud
29 | La Administración Municipal en la celebración del Convenio 467, no cumplió con lo contemplado en el Evento Seguridad Alimentaria y Nutricional esto debido a que la firma contratista no cumplió con lo acordado en la minuta del Convenio. | Falta de supervisión y control en las actuaciones administrativas y financieras de la entidad. | a< |  | Contratos estructurados teniendo obligaciones contractuales de apoyo a la gestión, puntuales y medibles,no subjetivas,alcanzables y definidas en el tiempo sin que estas llegasen a suplir la funciones y competencias de la secretaria establecidas por ley | 100% | 2017-03-23 |  | 2017-12-31 | 36 | Para el cuarto trimestre se siguieron las actividades programadas en el plan de mejoramiento, según los hallazgos encontrados por la contraloría municipal de Cúcuta. | 100% | Secretaria de Salud
30 | La Administración Municipal en la celebración del Convenio 467, cumplió parcialmente con lo contemplado en el Evento: VSP- relacionado con Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares (RSHS). | Falta de supervisión y en las actuaciones administrativas y financieras de la entidad. | Estructurar contratos con obligaciones mas puntuales, de apoyo para el desarriollo de las actividades previstas en los planes anuales de salud PAS,Sin que estas obligaciones llegasen a suplir nuestra función institucional quiere decir, que no se pueden delegar totalmente al contratista. | Cada lider o coordinador de área con el apoyo de los subsecretarios de despacho e determinaran las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas de los contratos a desarrollar deacuerdo a la necesidad o apoyo requerido para el cumplimiento de las actividades y metas programadas en los diferentes PAS | Contratos estructurados teniendo obligaciones contractuales de apoyo a la gestión, puntuales y medibles,no subjetivas,alcanzables y definidas en el tiempo sin que estas llegasen a suplir la funciones y competencias de la secretaria establecidas por ley | 100% | 2017-03-23 |  | 2017-12-31 | 36 |  | 100% | Secretaria de Salud
31 | La Administración Municipal en la celebración del Convenio 467 de 2015 en lo contemplado en el Evento: VSP- relacionado con Alimentos en énfasis con Fiebre Tifoidea, Cólera y Hepatitis A en el municipio, solo cumplió parcialmente con la Primera Actividad, las restantes cinco Actividades no | Falta de supervisión y en las actuaciones administrativas y financieras de la entidad. | Estructurar contratos con obligaciones mas puntuales, de apoyo para el desarriollo de las actividades previstas en los planes anuales de salud PAS,Sin que estas obligaciones llegasen a suplir nuestra función institucional quiere decir, que no se pueden delegar totalmente al contratista. | Cada lider o coordinador de área con el apoyo de los subsecretarios de despacho e determinaran las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas de los contratos a desarrollar deacuerdo a la necesidad o apoyo requerido para el cumplimiento de las actividades y metas programadas en los diferentes PAS | Contratos estructurados teniendo obligaciones contractuales de apoyo a la gestión, puntuales y medibles,no subjetivas,alcanzables y definidas en el tiempo sin que estas llegasen a suplir la funciones y competencias de la secretaria establecidas por ley | 100% | 2017-03-23 |  | 2017-12-31 | 36 | 1. Se continuó un modelo de estudios previos que debían contener el aspecto técnico, Financiero y jurídico de acuerdo a la necesidad y tipo de contratación, para poder establecer el mejor oferente. | 100% | Secretaria de Salud
32 | La Administración Municipal en la celebración del Convenio 467 de 2015 en lo contemplado en el Evento: VSP- relacionado con salud sexual reproductiva solo ejecutó la Primera Actividad de las 12 que debía efectuarse | Falta de supervisión y en las actuaciones administrativas y financieras de la entidad. | Estructurar contratos con obligaciones mas puntuales, de apoyo para el desarriollo de las actividades previstas en los planes anuales de salud PAS,Sin que estas obligaciones llegasen a suplir nuestra función institucional quiere decir, que no se pueden delegar totalmente al contratista. | Cada lider o coordinador de área con el apoyo de los subsecretarios de despacho e determinaran las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas de los contratos a desarrollar deacuerdo a la necesidad o apoyo requerido para el cumplimiento de las actividades y metas programadas en los diferentes PAS | Contratos estructurados teniendo obligaciones contractuales de apoyo a la gestión, puntuales y medibles,no subjetivas,alcanzables y definidas en el tiempo sin que estas llegasen a suplir la funciones y competencias de la secretaria establecidas por ley | 100% | 2017-03-23 |  | 2017-12-31 | 36 | 1. Se continuó un modelo de estudios previos que debían contener el aspecto técnico, Financiero y jurídico de acuerdo a la necesidad y tipo de contratación, para poder establecer el mejor oferente. | 100% | Secretaria de Salud
33 | La Administración Municipal en la celebración del Convenio 467 de 2015 en lo contemplado en el Evento: VSP- Contaminación del Aire solo ejecutó la Primera Actividad de las 7 que debían ejecutarse | Falta de supervisión y en las actuaciones administrativas y financieras de la entidad. | Estructurar contratos con obligaciones mas puntuales, de apoyo para el desarriollo de las actividades previstas en los planes anuales de salud PAS,Sin que estas obligaciones llegasen a suplir nuestra función institucional quiere decir, que no se pueden delegar totalmente al contratista. | Cada lider o coordinador de área con el apoyo de los subsecretarios de despacho e determinaran las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas de los contratos a desarrollar deacuerdo a la necesidad o apoyo requerido para el cumplimiento de las actividades y metas programadas en los diferentes PAS | Contratos estructurados teniendo obligaciones contractuales de apoyo a la gestión, puntuales y medibles,no subjetivas,alcanzables y definidas en el tiempo sin que estas llegasen a suplir la funciones y competencias de la secretaria establecidas por ley | 100% | 2017-03-23 |  | 2017-12-31 | 36 | 1. Todo proceso antes de ser publicado es llevado a revisión de la oficina jurídica de la alcaldía, a pesar de tener concepto favorable de los jurídicos de esta dependencia, lo que le da más seriedad, transparencia y seguridad al proceso. | 100% | Secretaria de Salud
34 | La Administración Municipal en la celebración del Convenio 467 de 2015 no previó que la ESE CRCNM, carecía de la competencia y capacidad jurídica para cumplir con los Productos a entregar, establecidos en la cláusula segunda de la minuta del Conve | Falta de supervisión y en las actuaciones administrativas y financieras de la entidad. | Estructurar contratos con obligaciones mas puntuales, de apoyo para el desarriollo de las actividades previstas en los planes anuales de salud PAS,Sin que estas obligaciones llegasen a suplir nuestra función institucional quiere decir, que no se pueden delegar totalmente al contratista. | Cada lider o coordinador de área con el apoyo de los subsecretarios de despacho e determinaran las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas de los contratos a desarrollar deacuerdo a la necesidad o apoyo requerido para el cumplimiento de las actividades y metas programadas en los diferentes PAS | Contratos estructurados teniendo obligaciones contractuales de apoyo a la gestión, puntuales y medibles,no subjetivas,alcanzables y definidas en el tiempo sin que estas llegasen a suplir la funciones y competencias de la secretaria establecidas por ley | 100% | 2017-03-23 |  | 2017-12-31 | 36 |  | 100% | Secretaria de Salud
35 | La Administración Municipal en la celebración del Convenio 467 no previó la falta de competencia y capacidad jurídica de la ESE CRCNM para cumplir con el objeto contractual | Deficiencias por parte de la Administración Municipal en la escogencia de la firma contratista. | La secretaría de salud municipal tiene en este momento implementado un procedimiento minusioso para la escogencia de las entidades con quien celebra los contratos y convenios necesarios para cumplir con la misión de la misma.Enmarcada en la ley 80 y sus decretos reglamentarios,determinando sobre todo la capacidad juridica y financiera de dichas entidades a pesar de que los errores cometidos en este contrato fuerón por parte de la secretaría general de la alcaldía quien para ese año realizaba la contratación del total de las dependencias debido a que esta se encontraba centralizada,en este momento y para mejor manejo se encuentra descentralizada. | Se estableció la ruta de contratación, detallando cuales son las actividades necesarias para la misma asi como los responsables de realizarlas- Se estableció el comité evaluador de la secretaría de salud compuesta por el área financiera,jurídica y el aspecto técnico por las subsecretarias de aseguramiento,planeación y salud publica dependiendo el objeto del contrato | Definir en los estudios previos: El aspecto técnico,Financiero y juridico deacuerdo a la necesidad y tipo de contratación,para poder establecer el mejor oferente | 100% | 2017-03-23 |  | 2017-12-31 | 36 | 2. Todo proceso antes de ser publicado es llevado a revisión de la oficina jurídica de la alcaldía, a pesar de tener concepto favorable de los , lo que le da más seriedad, transparencia y seguridad al proceso. | 100% | Secretaria de Salud
36 | La Administración Municipal en la celebración del Convenio 467 de 2015 no dio cumplimiento al objeto contractual en lo referente a desarrollo de procesos de gestión del conocimiento en personal de salud y comunidad en el municipio san José de Cúcuta | Falta de supervisión y en las actuaciones administrativas y financieras de la entidad | Estructurar contratos con obligaciones mas puntuales, de apoyo para el desarriollo de las actividades previstas en los planes anuales de salud PAS,Sin que estas obligaciones llegasen a suplir nuestra función institucional quiere decir, que no se pueden delegar totalmente al contratista. | Cada lider o coordinador de área con el apoyo de los subsecretarios de despacho e determinaran las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas de los contratos a desarrollar deacuerdo a la necesidad o apoyo requerido para el cumplimiento de las actividades y metas programadas en los diferentes PAS | Contratos estructurados teniendo obligaciones contractuales de apoyo a la gestión, puntuales y medibles,no subjetivas,alcanzables y definidas en el tiempo sin que estas llegasen a suplir la funciones y competencias de la secretaria establecidas por ley | 100% | 2017-03-23 |  | 2017-12-31 | 36 | 1. Todo proceso antes de ser publicado es llevado a revisión de la oficina jurídica de la alcaldía, a pesar de tener concepto favorable de los jurídicos de esta dependencia, lo que le da más seriedad, transparencia y seguridad al proceso. | 100% | Secretaria de Salud
37 | La Secretaría de Salud Municipal no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 230 de Ley 14502011 y artículo 74 de la Ley 1474/2011 en lo pertinente a la actualización de la página web. | Falta de control en las actuaciones administrativas de la entidad. | Establecer dentro de los componentes y acciones del Plan Anticorrupción de la Secretaria de Salud la obligatoriedad de la publicación en pagina web (plataforma SIA OBSERVA de la contraloria y SECOP) todo proceso contractual que se genere y afecte recursos del Fondo Local de Salud. | Determinar dentro de los procesos y procedimientos precontractuales, contractuales y postcontratuales del flujograma de contratación de la Secretaria de Salud la publicación de los documentos que se generen en los terminos establecidos en la Ley y Normas que la regulen, identificando en cada actividad los responsables de su cumplimiento | Contratos en todas sus etapas debidamente publicados de acuerdo a la Normatividad que rige la materia | 100% | 2017-03-23 |  | 2017-12-31 | 36 |  | 100% | Secretaria de Salud
38 | La Entidad no soportó debidamente el cumplimiento del Contrato con listado de firmas del personal que transportaba y/o fotografías que justificasen el cumplimiento del objeto contractual | Falta de supervisión y control en las actuaciones Administrativas y financieras de la entidad. | Estructurar contratos con obligaciones mas puntuales, de apoyo para el desarriollo de las actividades previstas en los planes anuales de salud PAS,Sin que estas obligaciones llegasen a suplir nuestra función institucional quiere decir, que no se pueden delegar totalmente al contratista. | Cada lider o coordinador de área con el apoyo de los subsecretarios de despacho e determinaran las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas de los contratos a desarrollar deacuerdo a la necesidad o apoyo requerido para el cumplimiento de las actividades y metas programadas en los diferentes PAS | Contratos estructurados teniendo obligaciones contractuales de apoyo a la gestión, puntuales y medibles,no subjetivas,alcanzables y definidas en el tiempo sin que estas llegasen a suplir la funciones y competencias de la secretaria establecidas por ley | 100% | 2017-03-23 |  | 2017-12-31 | 36 | 5. Todo proceso antes de ser publicado es llevado a revisión de la oficina jurídica de la alcaldía, a pesar de tener concepto favorable de los jurídicos de esta dependencia, lo que le da más seriedad, transparencia y seguridad al proceso. 6. Todo proceso antes de ser publicado es llevado a revisión de la oficina jurídica de la alcaldía, a pesar de tener concepto favorable de los , lo que le da más seriedad, transparencia y seguridad al proceso. | 100% | Secretaria de Salud
LA INFORMACIÓN REPORTADA ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO QUE LA REMITE
_____________________________________________
FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTION
NMM ,
V
Note on B10: Consignar la fecha (día-mes-año) de suscripción del pan en la celda demarcada
Note on D12: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on E12: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on F12: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on G12: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on H12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on J12: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on K12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último