## 1.Informe Plan de mejoramiento
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
ANEXO
PLAN DE MEJORAMIENTO
| Entidad: | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
| Representante Legal: | DR.CESAR OMAR ROJAS AYALA
| NIT | 890,501,434-2
| Fecha de suscripción del Plan | 02 DE MAYO DE 2017
| Auditoría Practicada | AUDITORIA ESPECIAL QUEJA 0039. ANONIMA. COMPARENDOS |  |  |  |  | AVANCE A DICIEMBRE 30 DE 2017
| fecha de Avance | DICIEMBRE 30 DE 2017
Item No.consecutivo del hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Acción correctiva | Descripción de la actividad | Metas | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación | Fecha terminación | Plazo en semanas | Porcentaje Fisico de las Metas | % cumplimiento de las Metas | Área Responsable
1 | SE EVIDENCIA QUE EXISTE 402 COMPARENDOS QUE FIGURAN DENTRO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMAS NEPTUNO COMO CANCELADOS PERO AL REALIZAR LA VERIFICACION SE ENCUENTRAN PENDIENTES EN EL SIMI T, POR LO TANTO SE HACE NECESARIO REALIZAR UN PROCESO DE MIGRACION DE LA INFORMACION ANTES DE REALIZAR EL PROCESO DE MIGRACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA HQ RUNT PARA EVITAR LA PERDIDA DE LOS RECURSOS DERIVADOS DE ESTOS COMPARENDOS POR VALOR DE $135132986, DICHA SITUACION PODRIA VULNERAR LO DESCRITO EN LA LEY 1383 DE 2010 ARTICULO 93 Y RESOLUCION 000584 DE 2010 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. | FALLAS EN LOS CONTROLES DEL SOFTWARE UTILIZADO PARA EL MANEJO DE COMPARENDOS, ASI COMO FALTA DE AUDITORIAS INTERNAS A DICHO PROCESO | IMPLEMENTAR UN PROCESO Y UN PROCEDIMIENTO CONTROL Y SUPERVISION DE LA OFICINA DE COMPARENDOS- REALIZAR AUDITORIA MENSUALES A COMPARENDOS | DISEÑAR Y CREAR UN PROCESO QUE PERMITA OPERAR CON EXACTITUD Y TRANSPARENCIA EL MANEJO DE COMPARENDOS .-ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION VERIFICAR LOS COMPARENDOS CANCELADOS CON EL RECUADO DE CAJA Y REPORTADOS AL SIMIT.- | PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.-AUDITORIA REALIZADAS | 12 | 2017-05-01 | 2018-05-31 | 52 | se realizaron las reuniones con tesoreria y se envia mensualmente el reporte financiero | 67% | COMPARENDOS
2 | SE EVIDENCIA QUE LAS CIFRAS REPORTADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2016, POR EL SISTEMA DE LA SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL, EN LOS EXTRACTOS BANCARIOS Y LAS EJECUCIONES DE INGRESOS NO CONCUERDAN, LO CUAL HACE NOTORIA LA FALTA DE CONTROLES DE LA INFORMACION MANEJADA POR EL PROCESO DE RECAUDO DE COMPARENDOS A LA FIDUCIA DEL BBVA. DICHA SITUACION NO PERMITE A LA ADMINISTRACION TENER COMPLETA CERTEZA ACERCA DE LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE COMPARENDOS | FALTA DE CONTROLES DE LA INFORMACION MANEJADA POR EL PROCESO DE RECAUDO DE COMPARENDOS A LA FIDUCIA DEL BBVA. EN LOS RECAUDOS NO SE IDENTIFICAN Y VERIFICA QUE LAS CANTIDADES INGRESADAS, SE REALICEN EN FORMA OPORTUNA Y EXACTA. NO ESTAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE MULTAS EN LIBROS AUXILIARES, POR LO CUAL NO SE EFECTUAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES | REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO PUESTO QUE LA SECRETARIA NO ES UN ENTE DESCENTRALIZADO .- | MENSUALMENTE GENERAR REUNIONES DONDE SE CONCILIE LA INFORMACION PARA DESARROLLAR INFORMES PRECISOS POR MEDIA DE LA CONFRONTACION DEL SISTEMA DE COMPARENDOS Y LA INFORMACION DEL BANCO | REUNIONES.- GENERAR INFORMES CLAROS Y VERACES | MENSUAL | 2017-05-01 | 2018-05-31 | 52 | Se han realizado las capacitaciones a la persona encargada del sistema | 67% | FINANCIERA
3 | SE EVIDENCIA QUE EL SISTEMA DE HQ RUNT PERMITE EL INGRESO AL SISTEMA DESDE CUALQUIER UBICAC ION A LAS PERSONAS QUE TENGA USUARIO Y CONTRASEÑA, SITUACION QUE GENERA VULNERABILIDADES DENTRO DEL SISTEMA, LO ANTERIOR INDICA QUE LA SECRETARIA NO CUENTA CON UN ANALISIS DE GESTION DE RIESGOS RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION , IMCUMPLIENDO EL DECRETO 2573DE 2014, MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIONPARA GEL-ANEXO No. 2,3, 4 Y 6, NORMA NTC-ISO-IEC 27001:2013. LO CUAL NO LE PERMITIRA A LA SECRETARIA ESTABLECER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS VIABLE, CONCRETAS Y REALES QUE GARANTICEN MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD EN SU SISTEMA DE INFORMACION. | LA SECRETARIA NO CUENTA CON UN ANALISIS DE GESTION DE RIESGO REALCIONADOS CON LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN | IMPLEMENTAR UN PROCESO DE CONTROL Y AUTORIZACION PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TRANSITO.- HACER USO DE LAS HERRAMIENTAS DE AUDITORIA QUE POSEE EL SISTEMA POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LA BASE DE DATOS PARA PODER EVIDENCIAS CUALQUIER CAMBIO QUE SE REALICE EN EL SISTEMA | DESARROLLAR UN MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.- CAPACITAR A LA PERSONA ENCARGADA EN LA HERRAMIENTAS DE AUDITORIA DEL SISTEMA | DOCUMENTOS DESARROLLADOS.-CAPACITACIONES | # CAPACITACIONES | 2017-05-01 | 2018-05-31 | 52 | SE CAPACITO UNA PERSONA PARA MANEJAR EL SISTEMA Y SE CREARON LOS USUARIOS SOLO PARA DETERMINADA LABOR CON AUTORIZACION DEL SECRETARIO | 67% | FINANCIERA
4 | ACTUACIONES IRREGULARES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMPETENTES, QUE NO APLICARON NINUGN TIPO DE CONTROL, SEGUIMIENTO, MONITOREO RESPECTOS DE LOS COMPARENDOS EMITIDOS POR LOS POLICIALES POR VIOLACION AL CODIGO (E03, 03, F) Conducir bajo los efectos del alcohol y/o sustancias alucinogenas..." DE LOS CUALES 559 COMPARENDOS QUE ARROJAN UN VALOR DE $2.593.026.493,OO FUERON EXONERADOS POR FALLO, PRESUNTAMENTE SIN LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD ESTABLECIDO EN LA LEY LO QUE INDICA QUE SE EXONERACION FUE PRESUNTAMENTE IRREGULAR. | DESARROLLAR , IMPLEMENTAR Y DOCUMENTAR UN PROCEDIMIENTOS PARA LA EXONERACION DE LOS COMPARENDOS | LOGRAR QUE EL 100% DE LOS COMPARENDOS EXONERADOS SEAN REVISADOS | DISEÑAR, DOCUMENTAR, Y ADOPTAR UN FORMATO QUE CONTENGA LA INFORMACION NECESARIA COMO # COMPARENDO, NOMBRE DEL INFRACTOR, CODIGODE LA INFRACCION, CONSECUTIVO DE LA RESOLUCION PARA EL CONTROL Y VERIFICACION DE LOS FALLOS | LIBRO RADICADOR | REVISAR MENSUALMENTE EL LIBRO RADICADOR | 2017-10-01 | 2018-10-31 | 52 | REVISION DE RESOLUCION Y LIBRO RADICADOR MENSUALMENTE | 33% | INSPECTORES
5 | ACTUACIONES IRREGULARES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMPETENTES, QUE NO APLICARON NINUGN TIPO DE CONTROL, SEGUIMIENTO, MONITOREO RESPECTOS DE LOS COMPARENDOS EMITIDOS POR LOS POLICIALES POR VIOLACION AL CODIGO (E03, 03, F) Conducir bajo los efectos del alcohol y/o sustancias alucinogenas....." INFRACTORES REINCIDENTES A QUIENES NO SE LES SUSPENDIO Y / O CANCELO LA LICENCIA DE CONDUCCION POR INFRINGIR EL CODIGO E3, E03, F, "Conducir en estado de Embriaguezz o consumo de sustancias alucinogenas" LOS CUALES NO FUERON REPORTADOS ANTE EL SIMIT, Y REGISTROANTE EL RUNT, PARA LA CORRESPONDIENTE SUSPENSION Y/0 CANCELACION DE LAS LICENCIAS DE CONDUCCION RESPECTIVAS. | VERIFICACION DE LOS COMPÁRENDOS POR ALCOHOLEMIA Y SU REPORTES AL SIMIT | LOGRAR QUE EL 100% DE LAS LICENCIAS POR ESTADO DE EMBRIAGUEZ SEA REPORTADOS AL SIMIT Y REGISTRADOS EN EL RUNT | REALIZAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CANCELACION Y REPORTES AL SIMIT DE LAS LICENCIAS DE LOS INFRACTORES | AUDITORIA MENSUAL | realizar seguimiento y control | 2017-10-01 | 2018-10-31 | 52 | REPORTES AL SIMIT Y REGISTROS RUNT | 33% | COMPARENDOS
6 | ACTUACIONES IRREGULARES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMPETENTES, QUE NO APLICARON NINGUN TIPO DE CONTROL, SEGUIMIENTO, MONITOREO RESPECTOS AL MANEJO, CONTROL DE ARCHIVOS ESPECIALMENTE SOBRE LOS COMPARENDOS EMITIDOS POR LOS POLICIALES, LOS CUALES SON EL DOCUMENTO SOPORTE Y EVIDENCIA PARA LOGRAR EL BUEN RECAUDO DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN VILO. | ELABORACION DE UN MANUEL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO, MANEJO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SOFTWARE (HQ RUNT) Y APLICACIÓN DE LA LEY DE ARVCHIVO | IMPLEMENTACION DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y DE LA LEY DE ARCHIVO EN LA INSTITUCION. | DISEÑAR DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y REVISION DE LA LEY DE ARCHIVO | PROCESOS | VERIFICAR QUE SE IMPLEMENTE LOS PROCESOS | 2017-10-01 | 2018-10-31 | 52 | SE SOLICITO UNA PERSONA PARA ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA | 33% | DIRECCION
LA INFORMACIÓN REPORTADA ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE DESPACHO QUE LA REMITE
___________________________________________________
FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Responsable del Seguimiento del Plan
Note on C10: Consignar la fecha (día-mes-año) de suscripción del pan en la celda demarcada
Note on E13: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on F13: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on G13: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on H13: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on I13: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on J13: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on K13: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último