## PMA
Entidad: |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA | [6 empty] | NIT: | 890501434-2
Representante Legal: |  | CESAR OMAR ROJAS AYALA | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | JUNIO 12DE 2017
Responsable del proceso: |  | MARTHA MARIA REYES PARRA | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | JUNIO 11 DE 2018
Cargo: |  | SECRETARÍA GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | ACTA 03 DE 27/06/2017
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Los integrantes del comité interno de archivo no estan en concordancia con lo expuesto en los articulos 2.8.2.1.15. del Decreto 1080 del 2015 | ACCION 1 | ACTUALIZAR ACTO ADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL DECRETO 1080 DE 2015 | M1 | ELABORAR PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO - JURIDICA | 2017-06-21 | 2017-12-31 | 27.5714 | 50% | ACTO ADMINISTRATIVO BORRADOR | 100% | SE ELABORO PROYECTO ACTO ADMINISTRATIVO | INTEGRANTES DEL CIA SECRETARIA GENERAL, SEC PLANEACION, ASESOR DE SISTEMAS, ASESOR JURIDICO, ENCARGADO DE ARCHIVO ), CONTROL INTERNO | ACTO ADMINISTRATIVO APROBADO | Se cumplieron las acciones correctivas propuestas en un 100%, según las evidencias entregadas por parte de Secretaría General | PRIMER INFORME
|  |  |  | M2 | REUNION EXTRAORDINARIA INTEGRANTES COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO - CAPACITACION ROLES Y FUNCIONES | 2017-06-23 | 2017-12-31 | 27.2857 | 25% | ACTA REUNION |  | REUNION CIA ACTA No. 02-2017 - LECTURA Y DIVULGACION ACTO ADMINISTRATIVO | COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO | DOCUMENTO ACTA DE REUNION CIA | Se cumplieron las acciones correctivas propuestas en un 100%, según las evidencias entregadas por parte de Secretaría General | PRIMER INFORME
|  |  |  | M3 | FIRMA ACTO ADMINITRATIVO | 2017-06-21 | 2017-12-31 | 27.5714 | 25% | ACTO ADMINISTRATIVO ACTUALIZACION COMITÉ I A |  | CAPACITACION ROLES Y ACTIVIDADES DEL COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO | SECRETARÍA GENERAL | DOCUMENTOS ACTO ADMINISTRATIVO ACTUALIZACION CIA Y LISTA ASISTENCIA | Se cumplieron las acciones correctivas propuestas en un 100%, según las evidencias entregadas por parte de Secretaría General | PRIMER INFORME
2 | Tabla de Retencion documental y cuadro de clasificacion documental , la entidad no cuenta con TRD actualizada, aprobada convalidada, asi como tampoco con cuadros de clasificcion documental, a fin de dar cumplimiento al literal c del articulo 10 y articulo 12 del Acuerdo 4 del 2013. | ACCION 2 | ACTUALIZACION DE TRD Y CUADROS DE CLASIFICACION DOCUMENTAL PARA SU REPECTIVA APLICACIÓN EN LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA ALCALDÍA CON EL FIN DE PODER BRINDAR LAS RESPECTIVAS CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS Y DAR CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO 10 Y 12 DEL ACUERDO 4 DE 2013, | M1 | Actualizar las Tablas de Retención Documental a fin de dar cumplimiento al literal c del articulo 8,910,14 Acuerdo 4 del 2013. | 2017-06-23 | 2018-06-22 | 52 | 0% | Elaboración del TRD | 0% |  |  |  |  | PRIMER INFORME
|  |  |  | M2 | Aprobación de las TRD por el comité interno de Archivo | 2017-06-23 | 2018-06-22 | 52 | 0% | Acta de reunión aprobación TRD | [5 empty] | PRIMER INFORME
|  |  |  | M3 | Presentación para la aprobación y convalidación de las TRD, por parte del consejo departamental de archvo de Norte de Santander y Asi mismo ante el AGN | 2017-06-23 | 2018-06-22 | 52 | 0% | Envío instrumento Archivístico para su convalidación | [5 empty] | PRIMER INFORME
|  |  |  | M4 | Implementacion y capacitación de las TRD a los Seretarios y funcionarios de la alcaldia | 2017-06-23 | 2018-06-22 | 52 | 0% | Capacitación a funcionarios de la Alcaldía | [5 empty] | PRIMER INFORME
3 | No se evidencia elaboración y aprobación del programa de gestión documental PGD | ACCION 3 | ELABORAR, Y APROBAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA QUE A SU VEZ PUEDA SER SOCIALIZADO A LOS SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA | M1 | Elaboración del PGD de la Alcaldía de San José de Cúcuta conforme al decreto 1080 de 2015 | 2017-06-23 | 2018-06-22 | 52 | 0% | Elaboración del PGD | 0% |  |  |  |  | PRIMER INFORME
|  |  |  | M2 | Aprobación del PGD por comité interno de Archivo | 2017-06-23 | 2018-06-22 | 52 | 0% | Acta de Reunión aprobación PGD | [5 empty] | PRIMER INFORME
|  |  |  | M3 | Publicación del PGD (ley de transparencia) conforme a la Ley 1712 de 2014 y decreto 1080 de 2015 | 2017-06-23 | 2018-06-22 | 52 | 0% | Publicación acto administrativo en la página instituciona | [5 empty] | PRIMER INFORME
|  |  |  | M4 | Adopción del PGD mediante capacitación a funcionarios | 2017-06-23 | 2018-06-22 | 52 | 0% | Capacitación a funcionarios de la Alcaldía | [5 empty] | PRIMER INFORME
4 | Inventario Unico Documental FUID la entidad no cuenta con los inventarios documentales para la totalidad de su acervo documental (archivos de gestion, archivo central e historico) No aplica el formato FUID, No cuenta con un procedimiento que garantice la entrega de los archivos por traslado o retiro de los servidores publicos y funcionarios | ACCION 4 | CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENCIAS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA ALCALDIA SOBRE EL MANEJO Y APLICABILIDAD DEL FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL CON EL FIN DE LLEVAR UN CONTROL Y MANEJO DE LOS DOCUMENTOS | M1 | Actuaizar el instrumento archivístico FUID, en aplicación a lo dispuesto por el acuerdo 4 de 2013 | 2017-06-26 | 2017-12-31 | 26.8571 | 25% | Actualizción del FUID | 100% | ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO ARCHIVÍTICO | SECRETARÍA GENERAL | CREACIÓN DEL FORMATO |  | PRIMER INFORME
|  |  |  | M2 | Convocar el Comité Interno de Archivo; para la aprobacion del Inventario Unico Documental FUID, en aplicación del articulo 21 de la Ley 594 del 2000, el articulo 13 y 15 de la Ley 1712 del 2014, y el articulo 2.8.2.5.12 Decreto 1080 del 2015. | 2017-06-26 | 2017-12-31 | 26.8571 | 25% | Aprobación del FUID |  | REUNION CIA ACTA No. 002-2017 - APROBACIÓN DEL FUID | COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO | INSTRUMENTO ARCHIVÍSTICO APROBADO | Se cumplieron las acciones correctivas propuestas en un 100%, según las evidencias entregadas por parte de Secretaría General | PRIMER INFORME
|  |  |  | M3 | Capacitar a los funcionarios y Despachos, sobre el manejo y directrices para la aplicación del Inventario Unico Documental FUID | 2017-06-23 | 2018-12-31 | 79.4286 | 50% | Implementación y manejo del FUID en las oficinas de Archivo de la Alcaldía |  | SE CAPACITÓ AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LAS ALCALDIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO DE ESTE INSTRUMENTO | COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO | FOTOGRAFÍAS Y PLNILLAS DE ASISTENCIA | Se cumplieron las acciones correctivas propuestas en un 100%, según las evidencias entregadas por parte de Secretaría General | PRIMER INFORME
5 | Capacitacion del Personal Archivo, LA entidad no ha realizado capacitacion en materia archivistica a los funcionarios en su diferentes niveles. | ACCION 5 | SENCIBILIZAR Y CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS EN APLICACIÓN DE PROCESOS DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | M1 | Incluir en el Programa de Capacitacion de la Alcadlia el proceso de formacion y capacitacion Archivistica ejes tematicos; Tablas de retencion documental, Tabla de valoracion Documental, aplicación del Inventario Unico Documental FUID, aplicación de los procesos de organizacion documental (elaboracion de hoja de control, ordenacion, foliacion, diligenciamiento de inventario documental) a todos los funcinarios en sus diferentes niveles, en cumplimiento al articulo 18 de la Ley 594 del 2000 | 2017-06-23 | 2018-12-31 | 79.4286 | 100% | Capacitación a funcionarios de la Alcaldía | 100% | SE CAPACITÓ AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LAS ALCALDIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS ARCHIVÍSTICOS: ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES, UTILIZACIÓN DE HOJA DE CONTROL, FOLIACIÓN, CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL | COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO | FOTOGRAFÍAS Y PLNILLAS DE ASISTENCIA |  | PRIMER INFORME
6 | Unidad de correspondencia: La entidad debe continuar ajustando los procedimientos para el debido control y seguimiento de las comunicaciones, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 060 del 2001. | ACCION 6 |  | M1 | Ajustar los procedimientos para el debido control y seguimiento de las comunaicoanes oficiales de conformidad con el Acuerdo NO. 060 del 2001, definiendo funcinarios responsables de firmar las comuniaciones, conformacion de consecutivos, diigitalizacion de las comunicaciones tanto de entrada como de salida | 2017-06-23 | 2018-12-31 | 79.4286 | 0% | Capacitación a funcionarios de ventanilla única | 0% |  |  |  |  | PRIMER INFORME
|  |  |  | M2 | Implementacion de auditorias internas para verificar el registro y cargue de informacion e imágenes al sistema SIMAD, Control y segumiento de las comunicaciones de conformidad con el Acuerdo No. 060 del 2001 | 2017-06-23 | 2018-12-31 | 79.4286 | 0% | Auditorías realizadas por CI | [5 empty] | PRIMER INFORME
7 | Conformacion de los Archivos Publicos: La entidad no ha elaborado las tablas de valoracion documental, para la organizacion del fondo documental acumulado. | ACCION 7 | APLICAR TVD EN FONDOS ACUMULADOS | M1 | Elaboracr Tablas de Valoración y Aprobación | 2017-06-23 | 2018-12-31 | 79.4286 | 0% | Elaboración de las TVD | 0% |  |  |  |  | PRIMER INFORME
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma de trasnferencia primarias en las diferetnes areas conforme al Formato Unico de valoracion Documental aprobado. | 2017-06-23 | 2018-12-31 | 79.4286 | 0% | Realización de transferencias primarias de archivos de gestión a archivo central | [5 empty] | PRIMER INFORME
8 | Organización de los archivos de gestion: La entidad no esta aplicando en su totalidad los criterios de organización de los archivos de gestion, según la normatividad relacionada: falta identidicacion de expedientes, ordenacion, foliacion, diligenciamiento de la hoja de control, conformacion de expedientes y control de prestamos de los documentos. | ACCION 8 | APLICAR TRD EN ARCHIVOS DE GESTIÓN | M1 | Seguimiento y control de la aplicación de los procesos de organización documental de tal manera que garantice la conformacion de expedientes, ordenacion, foliacion, retiro de material abrasivo, implementacion de hoja de control y numeracion de actos admnistrativos de conformidad a las normas archivisticas de organzacion Acerdo No. 042 del 2002, Acuerdo No. 05 del 2013, Acuerdo No. 02 del 2014, y artiuclo 6 del Acuerco No. 060 del 2001 | 2017-06-23 | 2018-12-31 | 79.4286 | 100% |  | 100% | CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES SECREATARIAS DE LA ALCALDIA CON EL FIN DE UNIFICAR CRITERIOS ARCHIVISTICOS EN ARCHIVOS DE GESTIÓN COMO: ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ROTULACIÓN DE CAJAS Y CARPETAS, EXPURGO, FOLIACION, REALIZACIÓN DE HOJA DE CONTROL. | COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO | CAPACITACIÓN Y PLANIILLAS DE ASISTENCIA | Se cumplieron las acciones correctivas propuestas en un 100%, según las evidencias entregadas por parte de Secretaría General | PRIMER INFORME
9 | Sistema Integrado de comunicación SIC- La entidad debe articular las actividades que actualmente desarrolla para la conservacion de los archivos, con los planes y programas establecidos para la implementacin del SIC con el objetivo de garantizar la infraestructura, disponibilidad de espacios, dotacion de elementos e insumos, equipos de medicion de condiciones ambientales y temperatura, equipos para a tencion de emergencias, y demas elementos que permitan la conservacion de los documentos, dese su produccion hasta su disposicion final, de conformidad con un documento debidamente planeada y aprobada por la instancia correspondiente. | ACCION 9 | ELABORACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION DE LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA | M1 | Implementar un sistema integrado de Conservacion aprobado y aplicado que gratnaice controles sistematicos y periodicos de las condiciones ambientales , infraestructura y de conservacion de depositos destinados a custodiar los documentos con el fin de prevenir el deterioro u las situaciones de riesgo conforme a lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 596 del 2000, Acuerdo No,, 049 del 200, Acuerdo No. 050 del 2000, y el Acuerdo No. 06 del 2014. | 2017-06-23 | 2018-12-31 | 79.4286 | 0% | Elaboración del SIA | 0% |  |  |  |  | PRIMER INFORME
10 | Empalme por cambio de administracion: No se evidenciarion las acciones realizadas por la administracion, con relacion al archivo que se ensesño al GIV a traves de regsitro fotografico | ACCION 10 | REALIZAR INFORME DE EMPALME ENTREGADO POR LA ADMINISTRACIÓN QUE CULMINÓ EN EL AÑO 2015 | M1 | Elaborar un informe que contenga las aciones correctivas implementadas por el Municipio, en relacion al archivo fotografico al GIV (grupode investigación y vigilancia) | 2017-06-07 | 2017-12-31 | 29.5714 | 100% | Envío informe al AGN | 100% | REALIZACIÓN DE INFORME PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL EMPALME | SECRETARIA GENERAL | INFORME Y ACEPTACIÓN DEL INFORME POR PARTE DEL AGN | Se cumplieron las acciones correctivas propuestas en un 100%, según las evidencias entregadas por parte de Secretaría General | PRIMER INFORME
11 | Contrato N° 709 de 2015, No se evidenciaron los inventarios documentales, producto del proceso de intervención del archivo central, fondo acumulado y archivos de gestión. | ACCION 12 | LA SECRETARIA GENERAL ADELANTARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | M1 | REALIZAR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | 2017-06-23 | 2017-12-31 | 27.2857 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN | 100% | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | SECRETARIA GENERAL | ACTA DE LIDACIÓN DEL CONTRATO 709 DE 2015 | Se cumplieron las acciones correctivas propuestas en un 100%, según las evidencias entregadas por parte de Secretaría General | PRIMER INFORME
PRIMER INFORME
PRIMER INFORME
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 100%
|  |  |  | Acción 2 | 0%
|  |  |  | Acción 3 | 0%
|  |  |  | Acción 4 | 100%
|  |  |  | Acción 5 | 100%
|  |  |  | Acción 6 | 100%
|  |  |  | Accion 7 | 0%
|  |  |  | Acción 8 | 100%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 100%
|  |  |  | Acción 11 | 100%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 63.64% | sobre 100%
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CESAR OMAR ROJAS AYALA
FIRMA DEL JEFE DE CONTROL INTERNO
FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
FIRMA DEL JEFE DE ARCHIVO
CIUDAD | SAN JOSÉ DE CUCUTA.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO |  | 26 DE DICIEMBRE DE 2017
Note on B9: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on C9: Título de los hallazgos archivístios
Note on D9: Cada una de las acciones propuestas
Note on E9: Se registrá el item determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F9: Se agregan según las necesidades de la entidad.
Note on G9: La descripción de las tareas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo.
Note on J9: semanas calendario entre la fecha de inicio y finalización de las fechas establecidas.
Note on K9: Porcentaje de avance por cada tarea propuesta, no debe exceder el 100%
Note on L9: Avance para cada una de las metas
Note on M9: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo Es el promedio del porcentaje de avance de las tareas, no debe exceder el 100%.
Note on N9: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on O9: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on P9: Se registra la información relativa a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on Q9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on S9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on T9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Hoja2
1
1
1
1
1

## Hoja1 (2)
Entidad: | [8 empty] | NIT:
Representante Legal: | [8 empty] | Fecha de iniciación:
Responsable del proceso: | [8 empty] | Fecha de finalización:
Cargo:
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Los integrantes del comité interno de archivo no estan en concordancia con lo expuesto en los articulos 2.8.2.1.15. del Decreto 1080 del 2015 |  |  | M1 | Efectuar modificación al Decreto municipal No. 0337 del 12 de Mayo del 2014, a fin de efectuar el ajuste normativo a la legislacion vigente en materia archivistica Decreto 1080 del 2015 |  |  |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | m5 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 100%
2 |  | ACCION 2 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
3 |  | ACCION 3 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
4 |  | ACCION 4 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
5 |  | ACCION 5 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
6 |  | ACCION 6 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
7 |  | ACCION 7 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
8 |  | ACCION 8 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
9 |  | ACCION 9 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
10 |  | ACCION 10 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
11 |  | ACCION 11 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
12 |  | ACCION 12 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
13 |  | ACCION 13 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
14 |  | ACCION 14 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
15 |  | ACCION 15 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
16 |  | ACCION 16 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
17 |  | ACCION 17 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
18 |  | ACCION 18 |  | M1 |  |  |  |  | 0% |  | 16.67%
|  |  |  | M2 |  |  |  |  | 50%
|  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 100%
|  |  |  | Acción 2 | 0%
|  |  |  | Acción 3 | 0%
|  |  |  | Acción 4 | 0%
|  |  |  | Acción 5 | 0%
|  |  |  | Acción 6 | 0%
|  |  |  | Accion 7 | 0%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
|  |  |  | Acción 11 | 0%
|  |  |  | Acción 12 | 0%
|  |  |  | Acción 13 | 0%
|  |  |  | Acción 14 | 0%
|  |  |  | Acción 15 | 0%
|  |  |  | Acción 16 | 0%
|  |  |  | Acción 17 | 0%
|  |  |  | Acción 18 | 16.67%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 6.481% | sobre 100%
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivístios
Note on C7: Cada una de las acciones propuestas
Note on D7: Se registrá el item determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d elas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L7: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relatica a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta