## 1.Informe Plan de mejoramiento
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
ANEXO No. 11
PLAN DE MEJORAMIENTO
| Entidad: |  | Municipio Alcaldia de San José de Cúcuta
| Representante Legal: |  | CESAR OMAR ROJAS AYALA
| NIT |  | 890.501.434-2
| Fecha de suscripción del Plan |  | 2016-04-11
| Auditoría Practicada | EVALUACION CONVENIO 1146 Y CONTRATO 1185 DE 2012 | [9 empty] | AVANCE A 30 DE MARZO DE 2018
| Fecha de Avance: |  | 30 MARZO DE 2018
Item No.consecutivo del hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas | Avance Físico de las metas | % de avance Físico | Área Responsable
No 9 | Omisión de parte de la Dirección de Bienestar Social y Proyectos Especiales en decretar el siniestro por las fallas y fisuras que presentan los andenes y la piscina después de ser entregadas por COOGUASIMALES | Deficiencias en la ejecución de la obra, Supervisión y/ o interventoría del contrato. | Recuperar el inmueble en óptimas condiciones para ser entregado a la comunidad afectada. | Declarar el siniestro por parte de la secretaria de bienestar social mediante acto administrativo, una vez el grupo interdisciplinario evalúe el perjuicio económico causado. | • llamar en garantía a la aseguradora con el fin de hacer los respectivos ajustes y/o solicitar el reconocimiento de los perjuicios mediante acción judicial. | 100% de los contratos de obra | Unidad | 2016-04-11 |  | 2016-12-31 | 35 |  | 80% | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE BIENSTAR SOCIAL Y DIRECTOR DE PLANEACION
LA INFORMACIÓN REPORTADA ES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE DESPACHO QUE LA REMITE.
LUZ MARINA MONTES ROJAS
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
Note on B10: Consignar la fecha (día-mes-año) de suscripción del pan en la celda demarcada
Note on D13: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on E13: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on F13: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on G13: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on H13: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on I13: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on K13: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on L13: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último