## AUD IMPTO ESPECIAL 2011
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
ANEXO No. 11
AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA ESPECIAL VIGENCIA 2011
| Entidad: |  | MUNICIPIO ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
| Representante Legal: |  | CESAR OMAR ROJAS AYALA
| NIT |  | 890.501.434-2
| Fecha de suscripción del Plan |  | 30 DE ENERO DE 2013
| Auditoría Practicada |  | AUDITORIA ESPECIAL IMPUESTOS - VIGENCIA 2011 | [8 empty] | AVANCE A MARZO DE 2018
Item No.consecutivo del hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Incidencia | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas | Avance físico de ejecución de las metas | % de avance físico | Área Responsable
1 | IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DEL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, CONLLEVANDO A LA PRESCRIPCIÓN:  INDEBIDAS NOTIFICACIONES AL CONTRIBUYENTE, FACILITANDO QUE SOLICITARAN LA NULIDAD DE LA ACTUACIÓN Y POSTERIORMENTE SOLICITAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO EVADIENDO EL PAGO EFECTIVO POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN OCASIONANDO PÉRDIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN.  SE CONCEDIERON PRESCRIPCIONES CON DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN NO LEGALES (CONTRASEÑA).  SE OTORGARON PRESCRIPCIONES ENSEÑANDO FOTOCOPIAS DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICIÓN NO PRESENTANDO EL DOCUMENTO ORIGINAL.  SE CONCEDIERON PRESCRIPCIONES A HEREDEROS DE LOS CONTRIBUYENTES CON FOTOCOPIAS DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICIÓN PRESENTANDO DIRECCIÓN DIFERENTE AL DEL INMUEBLE OBJETO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.  SE CONCEDIERON PRESCRIPCIONES A HEREDEROS POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN AL CONTRIBUYENTE FALLECIDO POR LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS Y CRUCE DE INFORMACIÓN CON NOTARIAS Y OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS.  EN ALGUNOS EXPEDIENTES DE CONTRIBUYENTES MOROSOS NO SE EVIDENCIA ACTUACIONES DE COBRO COACTIVO POR PARTE DE LOS ABOGADOS CONTRATADOS PARA ESTE PROCESO, LO QUE GENERA INCERTIDUMBRE EN EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEBIDO AL RIESGO ALTO DE VULNERABILIDAD QUE PRESENTAN ESTOS DOCUMENTOS.  SE EVIDENCIÓ QUE SE CONCEDIERON PRESCRIPCIONES DE LA ACCIÓN DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO A HEREDEROS DE LOS CONTRIBUYENTES ANEXANDO COMO DOCUMENTO LEGAL DE LOS ACTUALES PROPIETARIOS FOTOCOPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE TRADICIÓN DE BIENES INMUEBLES CON DIRECCIONES DIFERENTES A LOS INMUEBLES OBJETO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. | ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO | ADOPCION DEL MANUAL DE COBRO COACTIVO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, PLAN DE FISCALIZACION Y ADECUACION DE LAS CARACTERIZACIONES DE HACIENDA, UNA VEZ SE ADOPTE DE MANERA DEFINITIVA LA ESTRUCTURA DE HACIENDA Y SE MODIFIQUE EL ACUERDO 040 DE 2010 | EFICIENCIA EN EL COBRO COACTIVO Y EVITAR EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES POR LA INACCION DE LA ADMINISTRACION | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | PRESUPUESTO = INGRESOS TESORERIA | 100% de normatividad adoptada | 2013-02-01 |  | 2013-06-30 | 20 | Plan de Fiscalizacion pidiendo informacion y con 262 expedientes. La subsecretaria de Impuesto anexa fotocopia de resolucion numero 0625. Se anexa resoluccion 007 del 29 febrero del 2016 mediante la cual se aplica la prescripcion para la vigencia del 2011. | 100% | SECRETARIO DE HACIENDA - SUBSECRETARIO DE IMPUESTO - SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO
4 | EL COBRO COACTIVO QUE VIENE EJERCIENDO LA SECRETARIA DE HACIENDA DESDE VIGENCIAS ANTERIORES HA SIDO INEFICAZ, SIN OBTENER LOGROS DE UNA GESTIÓN DILIGENTE, CAPAZ DE ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS EN LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA Y DE CREAR CONCIENCIA CIUDADANA DE LA VOLUNTAD DE PAGO. | ADMINISTRATIVO | MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA, ADOPCION DEL MANUAL DE COBRO COACTIVO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, PLAN DE FISCALIZACION Y ADECUACION DE LAS CARACTERIZACIONES DE HACIENDA, UNA VEZ SE ADOPTE DE MANERA DEFINITIVA LA ESTRUCTURA DE HACIENDA Y SE MODIFIQUE EL ACUERDO 040 DE 2010 | La recuperación de cartera pública es una medida importante que debe implementarse inmediatamente para obtener liquidez para el tesoro público mediante la gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna del recaudo de las obligaciones que tienen los contribuyentes a favor del municipio, y por ello vamos a perfeccionar las políticas de cobro y los procedimientos a surtir durante el año 2013, por los funcionarios y los deudores para el pago de esas obligaciones. | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | PRESUPUESTO = INGRESOS TESORERIA | 100% de normatividad adoptada | 2013-02-01 |  | 2013-06-30 | 20 | SE DESARROLLO UN SISTEMA DE MONITOREO DE COBRO COACTIVO Y SE APLICÓ UN PLAN DE TRABAJO CON LA REPARTICIÓN DE PROCESOS DE COBRO AL EQUIPO DE ABOGADOS. SE ANEXA PANTALLAZOS DEL SISTEMA Y SE ADJUNTA LA RESOLUCIÓN 062 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017, "Por medio del cual se actualiza el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera del Municipio de Cúcuta". | 100% | SECRETARIO DE HACIENDA - SUBSECRETARIO DE IMPUESTO - SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO
5 | SE EVIDENCIÓ QUE ALGUNOS CONTRIBUYENTES QUE SE LES CONCEDIÓ EL BENEFICIO DE LA PRESCRIPCIÓN NO REGISTRAN NINGÚN ABONO O PAGO TOTAL DE LA DEUDA DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS VIGENCIAS DEL 2005 AL 2011 | ADMINISTRATIVO | MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA, ADOPCION DEL MANUAL DE COBRO COACTIVO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, PLAN DE FISCALIZACION Y ADECUACION DE LAS CARACTERIZACIONES DE HACIENDA, UNA VEZ SE ADOPTE DE MANERA DEFINITIVA LA ESTRUCTURA DE HACIENDA Y SE MODIFIQUE EL ACUERDO 040 DE 2010 | EFICIENCIA EN EL COBRO COACTIVO Y EVITAR EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES POR LA INACCION DE LA ADMINISTRACION | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | PRESUPUESTO = INGRESOS TESORERIA | 100% de normatividad adoptada | 2013-02-01 |  | 2013-06-30 | 20 | Avance de Impto:La subsecretaria de Impuesto anexa fotocopia de resolucion numero 007 del 29 febrero del 2016 mediante las cuales de delegaron competencias con repecto a las prescripciones. (Anexo copia Resolucion 007). *En 2016 se hizo una prescripción por oficio de los años anteriores, la cartera se alimenta de 2012 en adelante. | 100% | SEC+D15:Q15RETARIO DE HACIENDA - SUBSECRETARIO DE IMPUESTO - SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO
6 | FALTA DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE COBRO PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES DECLAREN Y PAGUEN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. | ADMINISTRATIVO | MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA, ADOPCION DEL MANUAL DE COBRO COACTIVO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, PLAN DE FISCALIZACION Y ADECUACION DE LAS CARACTERIZACIONES DE HACIENDA, UNA VEZ SE ADOPTE DE MANERA DEFINITIVA LA ESTRUCTURA DE HACIENDA Y SE MODIFIQUE EL ACUERDO 040 DE 2010 | IMPLEMENTACION DE LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES DE FISCALIZACION, LIQUIDACION, DISCUSION, COBRO Y REGIMEN SANCIONATORIO | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | PRESUPUESTO = INGRESOS TESORERIA | 100% de normatividad adoptada | 2018-02-01 |  | 2018-03-30 | 13 | SE HAN ENVIADO 50,000 EMPLAZAMIENTOS PREVIOS PARA DECLARAR . 182 requerimientos a consorcios y uniones temporales mas 180 requerimientos de reteica, 180 requerimientos por webEl mes de marzo se enviaron 700 requerimientos a los contribuyentes morosos de las vigencias 2010 y 2013 con el fin de que se realizara el pago del mismo. SE ADJUNTA LA RESOLUCIÓN 062 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017, "Por medio del cual se actualiza el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera del Municipio de Cúcuta". | 100% | SECRETARIO DE HACIENDA - SUBSECRETARIA DE IMPUESTO - SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO
8 | CARENCIA DE POLÍTICAS EFICACES DE FISCALIZACIÓN EN EL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO | ADMINISTRATIVO | MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA, ADOPCION DEL MANUAL DE COBRO COACTIVO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, PLAN DE FISCALIZACION Y ADECUACION DE LAS CARACTERIZACIONES DE HACIENDA, UNA VEZ SE ADOPTE DE MANERA DEFINITIVA LA ESTRUCTURA DE HACIENDA Y SE MODIFIQUE EL ACUERDO 040 DE 2010 | IMPLEMENTACION DE LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES DE FISCALIZACION, LIQUIDACION, DISCUSION, COBRO Y REGIMEN SANCIONATORIO | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | PRESUPUESTO = INGRESOS TESORERIA | 100% de normatividad adoptada | 2013-02-01 |  | 2013-06-30 | 20 | Se creo Delegacion de funciones en las coordinaciones de fiscalizacion, liquidacion y juridica se dio con la resoluccion 625 del 10 junio. Capacitacion en fiscalizacion por el dr.felix quintero e implementacion de formatos. ANEXO COPIA RESOLUCION. SE HAN ENVIADO REQUERIMIENTOS ESPECIALES A LOS CONTRIBUYENTES QUE HAN PRESENTADO INCONSISTENCIAS EN LA DECLARACION PRIVADA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. | 100% | SECRETARIO DE HACIENDA - SUBSECRETARIO DE IMPUESTO - SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO
9 | CRUCE DE INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO CON LAS DECLARACIONES DE INGRESOS REGISTRADAS EN LA BASE DE DATOS DE LA DIAN. | ADMINISTRATIVO | EL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA, EL MANUAL DE COBRO COACTIVO, EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, EL PLAN DE FISCALIZACION Y LAS CARACTERIZACIONES DE HACIENDA, CONTENDRAN LA OBLIGATORIEDAD DE LA SOLICITUD DE LA INFORMACION DIAN SOBRE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS REPORTADOS A ESA ENTIDAD | IMPLEMENTACION DE LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES DE FISCALIZACION, LIQUIDACION, DISCUSION, COBRO Y REGIMEN SANCIONATORIO | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | PRESUPUESTO = INGRESOS TESORERIA | 100% de normatividad adoptada | PERMANENTE |  | PERMANENTE |  | SE HAN ENVIADO REQUERIMIENTOS ESPECIALES A LOS CONTRIBUYENTES QUE HAN PRESENTADO INCONSISTENCIAS EN LA DECLARACION PRIVADA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LO CUAL SERA FORTALECIDO UNA VEZ IMPLEMENTADO LOS RESPECTIVOS MANUALES CUANDO SE APRUEBE LAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO TRIBUTARIO . | 100% | SECRETARIO DE HACIENDA - SUBSECRETARIO DE IMPUESTO - SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO
10 | FALTA DE REQUERIMIENTOS PERSUASIVOS A LOS CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS EN INDUSTRIA Y COMERCIO A FIN DE OBTENER EL PAGO OPORTUNO | ADMINISTRATIVO | EL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA, EL MANUAL DE COBRO COACTIVO, EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, EL PLAN DE FISCALIZACION Y LAS CARACTERIZACIONES DE HACIENDA, CONTENDRAN LA OBLIGATORIEDAD DE PROCEDER CONFORME A LAS NORMAS TRIBUTARIAS EN LO REFERENTE AL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO | IMPLEMENTACION DE LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES DE FISCALIZACION, LIQUIDACION, DISCUSION, COBRO Y REGIMEN SANCIONATORIO | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | 100% de normatividad adoptada | 2013-02-01 |  | 2013-06-30 | 20 | SE HIZO DEPURACION DE LA BASE DE DATOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE ACUERDO A LA INFORMACION DADA POR LA CAMARA DE COMERCIO ENVIARON REQUERMIENTOS PERSUASIVOS INFROMANDO LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS POR EL ACUERDO 017 INFORMANDO SALDO A LA FECHA. DE IGUAL FORMA SE INICIO EL COBRO COACTIVO. | 100% | SECRETARIO DE HACIENDA - SUBSECRETARIO DE IMPUESTO - SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO
11 | DEFICIENCIAS EN LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL NO EVIDENCIARSE EN ALGUNOS EXPEDIENTES NO REPOSAN LOS DOCUMENTOS SOPORTES LEGALES, CONCERNIENTE A LA INFORMACIÓN HISTÓRICA DE CADA CONTRIBUYENTE | ADMINISTRATIVO | Organizar 135.000 carpetas de contribuyentes morosos. MICROFILMACION DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE DESPACHO ÁREA DIRECCIÓN DE HACIENDA A PARTIR DE ARCHIVOS ORGANIZADOS | CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS, DECRETO 019 DE 2012 CERO PAPEL, PLAN DE ACCION 2012-2015 Y PLAN DE DESEMPEÑO DECRETO 083 DE 2010 | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. UN (1) ARCHIVO MICROFILMADO | No. Carpetas organizadas/ No. De carpetas programadas contribuyentes morosos | 100% de Archivo microfilmado | 2013-02-01 |  | 2013-12-31 | 44 | SE HA REALIZADO EL INVENTARIO DOCUMENTAL EN UN 50% CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1989-1993, EL INVENTARIO DE PLACAS NUEVAS AÑO 2015 SE INICIOY SE HA HA REALIZADO UN 30%. SE INICIO EL INVENTARIO DE LOS EXPEDIENTES DE COBRO COACTIVO, A LA FECHA REALIZADO Y ENVIANDO A LA OFICINA DE ARCHIVO PARA QUE SE LEGAJEN EN EL RESPECTIVO EXPEDIENTE, LOS DEUDORES MOROSOS DESDE EL AÑO 2008. CON ELLOS SE INICIARAN LOS COBROS COACTIVOS. (anexo informe evidencias) | 100% | SECRETARIA DE HACIENDA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
12 | NO SE OBSERVAN EN ALGUNOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS ACTUACIONES DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO CONLLEVANDO A POSIBLES VENCIMIENTOS DE LA CARTERA | ADMINISTRATIVO | EL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA, EL MANUAL DE COBRO COACTIVO, EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, EL PLAN DE FISCALIZACION Y LAS CARACTERIZACIONES DE HACIENDA, CONTENDRAN LA OBLIGATORIEDAD DE PROCEDER CONFORME A LAS NORMAS TRIBUTARIAS EN LO REFERENTE A LA CONFORMACION DE EXPEDIENTES Y A LA RELACION DE DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER | IMPLEMENTACION DE LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES DE FISCALIZACION, LIQUIDACION, DISCUSION, COBRO Y REGIMEN SANCIONATORIO | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Y DISMINUCION DEL DEBIDO COBRAR | PRESUPUESTO = INGRESOS TESORERIA | 100% de normatividad adoptada | PERMANENTE |  | PERMANENTE |  | Se enviaron dos oficios: en etapa persuasiva 1.requerimiento de predial 2. las liquidaciones oficiales de impuesto predial de las vigencias 12 a la 15 a todos los contribuyentes. | 100% | SECRETARIA DE HACIENDA - SUBSECRETARIO DE IMPUESTO - SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO
13 | REVISADA LA INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MEDIO FÍSICO SE OBSERVÓ QUE ESTAS NO REPOSAN DIRECTAMENTE EN LA CARPETA DE CADA CONTRIBUYENTE, SIN EMBARGO SE OBSERVÓ QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA YA ESTÁ ADELANTANDO ESTOS PROCEDIMIENTOS DE ARCHIVO | ADMINISTRATIVO | Organizar 135.000 carpetas de contribuyentes morosos. MICROFILMACION DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE DESPACHO ÁREA DIRECCIÓN DE HACIENDA A PARTIR DE ARCHIVOS ORGANIZADOS | CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS, DECRETO 019 DE 2012 CERO PAPEL, PLAN DE ACCION 2012-2015 Y PLAN DE DESEMPEÑO DECRETO 083 DE 2010 | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. UN (1) ARCHIVO MICROFILMADO | No. Carpetas organizadas/ No. De carpetas programadas contribuyentes morosos | 100% de Archivo microfilmado | 2013-02-01 |  | 2013-12-31 | 44 | EL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, SE ESTA ADELANTANDO Y ES DE CONSULTA PERMANENTE DANDOSE RESPUESTA INMEDIATA A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS OFICINAS Y UN CONTROL EFICAZ DE LA INFORMACION . YA FUERON UBICADOS EN CAJAS SOPORTADOS EN LOS ESTANTES METALICOS, DEBIDAMENTE ROTULADOS Y FOLIADOS CON EL PLAN ARCHIVISTICO INTEGRAL DE ACUERDO LA LEY 80 1989 Y LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS 594 DE 2000 DA INICIO A LA REVISION , ORGANIZACION Y PROCESO DE ESCANER A LOS DOCUMENTOS. | 100% | SECRETARIA DE HACIENDA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
LA INFORMACION REPORTADA ES UNICA Y EXLCUISVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE DESPACHO QUE LA REMITE
LUZ MARINA MONTES ROJAS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
Note on B10: Consignar la fecha (día-mes-año) de suscripción del pan en la celda demarcada
Note on D12: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on E12: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on F12: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on G12: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on H12: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on I12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on K12: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on L12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último