## auditoria estados financieros
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
ANEXO No. 11
PLAN DE MEJORAMIENTO - ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2014,13,12,11,10,09
| Entidad: |  | MUNICIPIO ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
| Representante Legal: |  | CESAR OMAR ROJAS AYALA
| NIT |  | 890.501.434-2
| Fecha de suscripción del Plan |  | 25 DE AGOSTO DE 2015
| Auditoría Practicada |  | ESTADOS FINANCIEROS - VIGENCIA 2014 |  | 2013,2012,2011,2010,2009 | [5 empty] | AVANCE A MARZO DE 2018
Item No. | Clase de hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas para efectuar la Acción | AVANCEFISICO DE LAS METAS | % DE AVANCE DE LAS METAS | Oficina Responsable
1 | H A | La Alcaldia Municipal carece de un expediente pormenorizado por cada uno de sus vehiculos | Solicitar a la oficina de Almacen la apertura de un expediente pormenorizado de cada uno de los vehiculos de la Alcaldia | Soportar mediante documentos la propiedad y tenecia de cada uno de los vehiculos que pertenecen al Municipio. | crear un expediente para cada uno de los vehiculos de propiedad de la Alcaldia Municipal. | Expediente por cada vehiculo. | Expediente por cada vehiculo. | 2015-08-25 | 2016-02-28 | 26.7143 | Mediante acta de visita se logra obtener informacion que nos permite asegurar que no registra cambio alguno de los procesos de mejora sugeridos para cada expediente de vehiculos. Se le hace enfacis en tomar medidas que subsane y logre la totalidad de lo requerido, y esto se lograra a través de gestiones que adelante con la Secretaria General (Póliza, Mantenimiento y combustible) | 100% | Jefe de Almacen Subsecretaria de la Contaduria
2 | HA D | La Alcaldia Municipal a diciembre 31 de 2014, no dispone de un inventario fisico de sus bienes inmuebles debidamente clasificado ( uso, arriendo, comodato, invadido y otros), valorizado y conciliado con contabilidad | Solicitar al Departamento Admisntrativo de Planeación Corporativa y de Ciudad Y LA Secretaria de Hacienda Municipal la información correspondiente al Inventario de bienes inmuebles para su registro contable. De igual forma efectuar los registrosconforme a la clasificacion correspondiente( uso, arriendo,comodato,invadido,y otros) valorizado y conciliado con contabilidad | Presentar cifras en los Estados Fiancieros que coincidan con con la información suminstrada por el Departamento de Planeación, Hacienda y cumplir conlos procedimientos contables en cuanto a los avaluos de valoriazacion | Que la informacion de bienes inmuebles presentada en los Estados Fiancieros coincida con la información que manjea el Departamento de planeación debidamente avaluados | bienes inmuebles reprotados por el dpto. de planeación en su totlaidad sean = a la totalida delos bienes inmuebles registrados por contabilidad | 100% | 2015-08-25 | 2016-08-31 | 53.1429 | Se hace entrega a la Oficina de Contaduría de: Relación de avaluos de 105 predios con ficha de identificación de cada predio; Matrículas inmobiliarias de los Colegios que la Gobernación entrega al Municipio y relación de las áreas de cesión recuperadas | 100% | planeacion
[11 empty] | De conformidad con la aplicación del instrutivo 002 de 2015 en la implemnetacion del periodo de prepracion del nuevo marco normativo de informacion financiera para entes de Gobierno en la Alcaldia de San Jose de Cúcuta, la Oficina de Planeacion Municipal procedio con un equipó de trabajo integral realizar la actualizacion de los bienes inmuebles del Municipio, trabajo que quedara integrado y cuyos valores de los bienes quedaran actualizados al 01 de enero de 2018 en la contabilidad del Municipio; procedimiento que se esta realizando por parte de la oficina en mencion y la subsecretaria de Contaduria Municipal, mencionando que es la Oficina de Planeacion Municipal la encargada de la actulaizacion de los inmuebles y que mediante la aplicacion de las NICSP y de la ley 1819 saneamiento contable, estos bienes seran reconocidos bajo los parametros legalmente establecidos por la Contaduria General de la Nacion bajo Norma Internacional. | 100% | Secretaria de Hacienda Subsecretaria de la Contaduria
LA INFORMACIÓN REPORTADA ES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE DESPACHO QUE LA REMITE.
LUZ MARINA MONTES ROJAS
Jefe Oficina Control Interno de Gestión
Responsable del seguimiento.
Note on B8: Consignar la fecha (día-mes-año) de suscripción del pan en la celda demarcada
Note on B11: Corresponde a la clasificación establecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on D11: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on E11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on F11: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on G11: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on H11: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on I11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on J11: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on K11: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último