## Hoja1
FORMATO 15A
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
ANEXO No. 11
PLAN DE MEJORAMIENTO
| Entidad: |  | MUNICIPIO ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
| Representante Legal: |  | CESAR OMAR ROJAS AYALA
| NIT |  | 890.501.434-2
| Fecha de suscripción del Plan |  | 2016-07-11
| Auditoría Practicada |  | AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014 Y 2015
| Fecha de Avance |  | 30 DE MARZO DE 2018 |  |  |  |  | AVANCE A MARZO 30 DE 2018
N° Hallazgo | Descripción Hallazgo | Causa | Acción Correctiva | Descripción de la actividad | Meta | Fecha de Iniciación | Fecha Finalizacion | Avance Físico de las Mets | % Avance | Responsable
12 | Se presentan inconsistencias en el manejo de las Provisiones para bienes muebles, prestaciones sociales, bienes en comodato, entre otros que van en contravía de lo dispuesto en la circular externa 011 de 1996 de la Contaduría General de la Nación. | La Administración Municipal no viene provisionando mensualmente lo correspondiente a la Provisión de las Prestaciones Sociales, se dio de baja unos muebles y no fueron descargados de contabilidad, lo que ello implica, disminuir la provisión y retirar la depreciación. | Realizar las provisiones de conformidad con lo dispuesto en la circular externa 011 de 1996, de la Contaduria General de la Nación.Contabilizar las bajas de bienes en la contabilidad disminuyendo la provision y depreciación respectivamente. | Trabajar en equipo con Almacen para actualizar los inventarios de los bienes muebles de la entidad y de esta manera poder proceder a realizar las baja de bienes y registro y contabilizacion de las provisiones y depreciaciones a que alla lugar de conformidad con dispuesto por la CGN sobre el particular. | La subsecretaria de la contaduria implementara el procedimiento para la causación y contabilizacion de las provisiones de prestaciones sociales y provisiones de propiedad planta y equipo, las cuales se realizaran en forma mensual. | 2016-07-11 | 2016-12-31 | Para los bienes muebles esta subsecretaria esta adelantando un cruce de informacion con ALMACEN GENERAL por la puesta en marcha de un nuevo software adquirido por la Administracion para llevar a cabo una depuracion y establecer valores reales de los bienes muebles y poder aplicar el calculo de las provisiones.Asi mismo la administracion suscribio un contrato con la Empresa UNION TEMPORAL ACTIVOS cuyo objeto es el de identificar y clasificar las propiedades planta y equipo por su naturaleza como terrenos, maquinaria y equipos plantas productoras edificaciones o muebles y enseres entre otros, partiendo del listado de propiedades planta y equipo con corte a diciembre de 2016, debidamente certificado, realizar los ajustes contables para eliminar si hubiere, provisiones de propiedad planta y equipo reconocidas en los estados financieros a dic-2016....., a la fecha delpresente informe esta empresa ya dio inicio a las actividades contractuales siendo la oficina de almacen quien debera rendir el respectivo informe de avance. A este contrato se le realizo un adicional en tiempo, inicialmente se pacto hasta el 15 de diciembre de 2017 y se adiciono tiempo hasta el dia 31 de diciembre de 2017, por lo anterior y en cumplimiento del nuevo marco normativo instructivo # 002 de 2015 de la Contaduria General de la Nación, el cual establece en el item 1.1.8. INVENTARIOS literal c " Realizar el ajuste contable para eliminar si hubiere la provision de inventarios reconocida a 31 dic 2016, afectando directamente al parimonio en la cuenta impactos por transicicón al nuevo marco de refgulación" por lo anterior se considera inaplicable el calculo de las provisiones cuando a la fecha no se han realizado y contraria el nuevo marco bajo normas internacionales, lo cual afectaria sin necesidad el parrimonio de la entidad Publica. | 100% | CONTADURIA-ALMACEN
39 | La Administración Municipal no cuenta con un Inventario Real de sus bienes inmuebles. | La Administración Municipal en vigencias anteriores ha efectuado algunas ventas en bienes inmuebles, a la fecha no se tiene un inventario real de los mismos. | Actualizar los inventarios de bienes inmuebles del Municipio de conformidad con lo establecido por la CGN. | Realizar reunion con el Departamento de Planeación para poder definir el procedimiento a adoptar para la actualización y depuración de los bienes inmuebles del Municipio. Comunicar al Alcalde sobre la importancia de la actualizacion de los inventarios bienes inmuebles del Municipio a traves de una entidad especializada, competente , reconocida y certificada para tal fin, dentro del proceso de adaptación de las NICSP. | Lograr un Inventario de bienes inmuebles reales, que se reflejen en los Estados Financieros del Municipio. | 2016-07-11 | 31-12-2.016 | De conformidad con la aplicación del instrutivo 002 de 2015 en la implemnetacion del periodo de prepracion del nuevo marco normativo de informacion financiera para entes de Gobierno en la Alcaldia de San Jose de Cúcuta, la Oficina de Planeacion Municipal procedio con un equipó de trabajo integral realizar la actualizacion de los bienes inmuebles del Municipio, trabajo que quedara integrado y cuyos valores de los bienes quedaran actualizados al 01 de enero de 2018 en la contabilidad del Municipio; procedimiento que se esta realizando por parte de la oficina en mencion y la subsecretaria de Contaduria Municipal, mencionando que es la Oficina de Planeacion Municipal la encargada de la actulaizacion de los inmuebles y que mediante la aplicacion de las NICSP y de la ley 1819 saneamiento contable, estos bienes seran reconocidos bajo los parametros legalmente establecidos por la Contaduria General de la Nacion bajo Norma Internacional. | 100% | CONTADURIA
[8 empty] | De conformidad con la aplicación del instrutivo 002 de 2015 en la implemnetacion del periodo de prepracion del nuevo marco normativo de informacion financiera para entes de Gobierno en la Alcaldia de San Jose de Cúcuta, la Oficina de Planeacion Municipal procedio con un equipó de trabajo integral realizar la actualizacion de los bienes inmuebles del Municipio, trabajo que quedara integrado y cuyos valores de los bienes quedaran actualizados al 01 de enero de 2018 en la contabilidad del Municipio; procedimiento que se esta realizando por parte de la oficina en mencion y la subsecretaria de Contaduria Municipal, mencionando que es la Oficina de Planeacion Municipal la encargada de la actulaizacion de los inmuebles y que mediante la aplicacion de las NICSP y de la ley 1819 saneamiento contable, estos bienes seran reconocidos bajo los parametros legalmente establecidos por la Contaduria General de la Nacion bajo Norma Internacional. | 100%
LA INFORMACIÓN REPORTADA ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE DESPACHO QUE LA REMITE
_____________________________________________________
LUZ MARINA MONTES ROJAS
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Responsable del Seguimiento