## Hoja1
FORMATO 15 A
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
ANEXO N° 11
PLAN DE MEJORAMIENTO
ENTIDAD |  | MUNICIPIO ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | DR. CESAR OMAR ROJAS AYALA
NIT |  |  | 890.501.434-2
Fecha suscripcion del plan |  |  | 02 DE MAYO DE 2017 - 30 DE SEPTIEMBRE 2017
Auditoria practicada |  |  | AUDITORIA ESPEC. QUEJA 0039/2016 ANONIMA. |  | AUDITORIA EXPRES " PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE EXONERACION DE COMPARENDOS"
fecha de avance |  |  | AVANCE A MARZO 30 DE 2018
Item No. | CLASE DE HALLAZGO | Descripcion hallazgo | Accion correctiva | Objetivo | Descripcion de la meta | Unidad de medida de la meta | Dimension de la META | Fecha iniciacion metas | fecha terminacion metas | plazo en semanas para efectuar la accion | Avance Fisico de las Metas | % de avances de las Metas | Responsable
1 |  | SE EVIDENCIA QUE EXISTE 402 COMPARENDOS QUE FIGURAN DENTRO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMAS NEPTUNO COMO CANCELADOS PERO AL REALIZAR LA VERIFICACION SE ENCUENTRAN PENDIENTES EN EL SIMI T, POR LO TANTO SE HACE NECESARIO REALIZAR UN PROCESO DE MIGRACION DE LA INFORMACION ANTES DE REALIZAR EL PROCESO DE MIGRACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA HQ RUNT PARA EVITAR LA PERDIDA DE LOS RECURSOS DERIVADOS DE ESTOS COMPARENDOS POR VALOR DE $135132986, DICHA SITUACION PODRIA VULNERAR LO DESCRITO EN LA LEY 1383 DE 2010 ARTICULO 93 Y RESOLUCION 000584 DE 2010 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. | IMPLEMENTAR UN PROCESO Y UN PROCEDIMIENTO CONTROL Y SUPERVISION DE LA OFICINA DE COMPARENDOS- REALIZAR AUDITORIA MENSUALES A COMPARENDOS | IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO DE CONTROL EN LOS COMPARENDOS. EJECUTAR MENSUALMENTE LAS AUDITORIAS | PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.-AUDITORIA REALIZADAS | AUDITORIA | realizar seguimiento y control a los comparendos ingresados al sistema | 2017-05-01 | 2018-05-31 | 52 | SE REALIZO MIGRACION DE LA INFORMACION SE HACEN AUDITORIAS A LOS DATOS INGRESADOS AL SISTEMA | 100% | COMPARENDOS
2 |  | SE EVIDENCIA QUE LAS CIFRAS REPORTADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2016, POR EL SISTEMA DE LA SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL, EN LOS EXTRACTOS BANCARIOS Y LAS EJECUCIONES DE INGRESOS NO CONCUERDAN, LO CUAL HACE NOTORIA LA FALTA DE CONTROLES DE LA INFORMACION MANEJADA POR EL PROCESO DE RECAUDO DE COMPARENDOS A LA FIDUCIA DEL BBVA. DICHA SITUACION NO PERMITE A LA ADMINISTRACION TENER COMPLETA CERTEZA ACERCA DE LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE COMPARENDOS | REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO PUESTO QUE LA SECRETARIA NO ES UN ENTE DESCENTRALIZADO .- | REALIZAR INFORMES CLAROS, PRECISOS Y VERACES | REUNIONES.- GENERAR INFORMES CLAROS Y VERACES | MENSUAL | realizar las reuniones mensuales | 2017-05-01 | 2018-05-31 | 52 | se realizaron las reuniones con tesoreria y se envia mensualmente el reporte financiero | 100% | FINANCIERA
|  | SE EVIDENCIA QUE EL SISTEMA DE HQ RUNT PERMITE EL INGRESO AL SISTEMA DESDE CUALQUIER UBICAC ION A LAS PERSONAS QUE TENGA USUARIO Y CONTRASEÑA, SITUACION QUE GENERA VULNERABILIDADES DENTRO DEL SISTEMA, LO ANTERIOR INDICA QUE LA SECRETARIA NO CUENTA CON UN ANALISIS DE GESTION DE RIESGOS RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION , IMCUMPLIENDO EL DECRETO 2573DE 2014, MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIONPARA GEL-ANEXO No. 2,3, 4 Y 6, NORMA NTC-ISO-IEC 27001:2013. LO CUAL NO LE PERMITIRA A LA SECRETARIA ESTABLECER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS VIABLE, CONCRETAS Y REALES QUE GARANTICEN MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD EN SU SISTEMA DE INFORMACION. |  |  | Realizar un analisis contiinuo de vulnerabilidades que conlleven a mejorar la seguridad de las herramientas informaticas. | CAPACITACIONES | capacitar al personal y desginar una persona de planta para ejecutar el control | 2017-05-01 | 2018-05-31 | 52% | Se han realizado las capacitaciones a la persona encargada del sistema | 100% | MOVILIZA
3 |  | SE EVIDENCIA QUE EL SISTEMA DE HQ RUNT PERMITE EL INGRESO AL SISTEMA DESDE CUALQUIER UBICAC ION A LAS PERSONAS QUE TENGA USUARIO Y CONTRASEÑA, SITUACION QUE GENERA VULNERABILIDADES DENTRO DEL SISTEMA, LO ANTERIOR INDICA QUE LA SECRETARIA NO CUENTA CON UN ANALISIS DE GESTION DE RIESGOS RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION , IMCUMPLIENDO EL DECRETO 2573DE 2014, MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIONPARA GEL-ANEXO No. 2,3, 4 Y 6, NORMA NTC-ISO-IEC 27001:2013. LO CUAL NO LE PERMITIRA A LA SECRETARIA ESTABLECER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS VIABLE, CONCRETAS Y REALES QUE GARANTICEN MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD EN SU SISTEMA DE INFORMACION. | IMPLEMENTAR UN PROCESO DE CONTROL Y AUTORIZACION PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TRANSITO.- HACER USO DE LAS HERRAMIENTAS DE AUDITORIA QUE POSEE EL SISTEMA POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LA BASE DE DATOS PARA PODER EVIDENCIAS CUALQUIER CAMBIO QUE SE REALICE EN EL SISTEMA | DESIGNAR UNA PERSONA DE PLANTA PARA ESTA LABOR | REALIZAR UN ANALISIS CONTINUO DE VULNERABILIDADES QUE CONLLEVEN A MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS.- UNA SOLA PERSONA DEBE TENER AUTORIZACION PARA EL MANEJO DE LAS CLAVES DE ABCESO AL SISTEMA | CAPACITACION |  | 2017-05-01 | 2018-05-31 | 52 | SE CAPACITO UNA PERSONA PARA MANEJAR EL SISTEMA Y SE CREARON LOS USUARIOS SOLO PARA DETERMINADA LABOR CON AUTORIZACION DEL SECRETARIO | 100% | COMPARENDOS
4 |  | ACTUACIONES IRREGULARES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMPETENTES, QUE NO APLICARON NINUGN TIPO DE CONTROL, SEGUIMIENTO, MONITOREO RESPECTOS DE LOS COMPARENDOS EMITIDOS POR LOS POLICIALES POR VIOLACION AL CODIGO (E03, 03, F) Conducir bajo los efectos del alcohol y/o sustancias alucinogenas..." DE LOS CUALES 559 COMPARENDOS QUE ARROJAN UN VALOR DE $2.593.026.493,OO FUERON EXONERADOS POR FALLO, PRESUNTAMENTE SIN LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD ESTABLECIDO EN LA LEY LO QUE INDICA QUE SE EXONERACION FUE PRESUNTAMENTE IRREGULAR. | DESARROLLAR , IMPLEMENTAR Y DOCUMENTAR UN PROCEDIMIENTOS PARA LA EXONERACION DE LOS COMPARENDOS | LOGRAR QUE EL 100% DE LOS COMPARENDOS EXONERADOS SEAN REVISADOS | DISEÑAR, DOCUMENTAR, Y ADOPTAR UN FORMATO QUE CONTENGA LA INFORMACION NECESARIA COMO # COMPARENDO, NOMBRE DEL INFRACTOR, CODIGODE LA INFRACCION, CONSECUTIVO DE LA RESOLUCION PARA EL CONTROL Y VERIFICACION DE LOS FALLOS | LIBRO RADICADOR | REVISAR MENSUALMENTE EL LIBRO RADICADOR | 2017-10-01 | 2018-10-31 | 52 | REVISION DE RESOLUCION Y LIBRO RADICADOR MENSUALMENTE | 67% | INSPECTORES
5 |  | ACTUACIONES IRREGULARES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMPETENTES, QUE NO APLICARON NINUGN TIPO DE CONTROL, SEGUIMIENTO, MONITOREO RESPECTOS DE LOS COMPARENDOS EMITIDOS POR LOS POLICIALES POR VIOLACION AL CODIGO (E03, 03, F) Conducir bajo los efectos del alcohol y/o sustancias alucinogenas....." INFRACTORES REINCIDENTES A QUIENES NO SE LES SUSPENDIO Y / O CANCELO LA LICENCIA DE CONDUCCION POR INFRINGIR EL CODIGO E3, E03, F, "Conducir en estado de Embriaguezz o consumo de sustancias alucinogenas" LOS CUALES NO FUERON REPORTADOS ANTE EL SIMIT, Y REGISTROANTE EL RUNT, PARA LA CORRESPONDIENTE SUSPENSION Y/0 CANCELACION DE LAS LICENCIAS DE CONDUCCION RESPECTIVAS. | VERIFICACION DE LOS COMPÁRENDOS POR ALCOHOLEMIA Y SU REPORTES AL SIMIT | LOGRAR QUE EL 100% DE LAS LICENCIAS POR ESTADO DE EMBRIAGUEZ SEA REPORTADOS AL SIMIT Y REGISTRADOS EN EL RUNT | REALIZAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CANCELACION Y REPORTES AL SIMIT DE LAS LICENCIAS DE LOS INFRACTORES | AUDITORIA MENSUAL | realizar seguimiento y control | 2017-10-01 | 2018-10-31 | 52 | REPORTES AL SIMIT Y REGISTROS RUNT | 67% | COMPARENDOS
6 |  | ACTUACIONES IRREGULARES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMPETENTES, QUE NO APLICARON NINGUN TIPO DE CONTROL, SEGUIMIENTO, MONITOREO RESPECTOS AL MANEJO, CONTROL DE ARCHIVOS ESPECIALMENTE SOBRE LOS COMPARENDOS EMITIDOS POR LOS POLICIALES, LOS CUALES SON EL DOCUMENTO SOPORTE Y EVIDENCIA PARA LOGRAR EL BUEN RECAUDO DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN VILO. | ELABORACION DE UN MANUEL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO, MANEJO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SOFTWARE (HQ RUNT) Y APLICACIÓN DE LA LEY DE ARVCHIVO | IMPLEMENTACION DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y DE LA LEY DE ARCHIVO EN LA INSTITUCION. | DISEÑAR DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y REVISION DE LA LEY DE ARCHIVO | PROCESOS | VERIFICAR QUE SE IMPLEMENTE LOS PROCESOS | 2017-10-01 | 2018-10-31 | 52 | SE SOLICITO UNA PERSONA PARA ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA | 67% | DIRECCION
LA INFORMACIÓN REMITIDA ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO QUE LA REMITEN
LUZ MARINA MONTES ROJAS
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

## Hoja2
Cód. | Descripción hallazgo | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Avance fisico de Ejecución de las Metas | % de Avance
2 | [6 empty] | 55%
55%
3 | No están definidas las responsabilidades en relación con el manejo, control, seguimiento y administración de la información que reposa en la base de datos o software Neptuno en relación al ingreso de los datos sobre las multas impuestas en los respectivos comparendos. | Encargar el manejo, control, seguimiento y administración de la información del programa Neptuno de comparendos, a personal de planta de la Secretaría de Tránsito y Transporte. | Responsabilizar del manejo, control, seguimiento y administración de la información del programa Neptuno de comparendos a personal de planta | Capacitar a la persona encargada en las herramientas de auditoría del sistema. | Capacitación | Se han realizado las capacitaciones a la persona encargada del sistema | 100%
|  |  |  | Realizar seguimientos, control a los datos ingresados al sistema de comparendos | Auditorías | Se hacen auditorías a los datos que se ingresan al sistema | 80%
4 | Gestión antieconómica en la contratación con Microshif E.U. se evidenció que los contratos celebrados obedecen a necesidades de cada administración. No producen una gestión eficaz que garantice los requerimientos técnicos para tener certeza de la información y quienes realmente la manipulan. El acceso es limitado mediante claves, impide a la Secretaría tener el control real de la base de datos. | Realizar la contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo, y actualización del programa Neptuno, cuyo objeto contractual tenga todas las actividades precisas y puntuales para que cumpla los requerimientos técnicos necesarios que requiere la Secretaría. | Lograr que la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de comparendos garantice el cumplimiento de los requerimientos de seguridad y operativad que le demande la Secretaría. | La Contratación del mantenimiento del Software Neptuno acorde con las necesidades y protocolos de seguridad planteadas por la Secretaría. | Contrato mantenimiento | Se realizó la contratación, teniendo en cuenta los requerimientos que la Secretaría presentó | 100%
4 | Gestión antieconómica en la contratación con Microshif E.U. se evidenció que los contratos celebrados obedecen a necesidades de cada administración. No producen una gestión eficaz que garantice los requerimientos técnicos para tener certeza de la información y quienes realmente la manipulan. El acceso es limitado mediante claves, impide a la Secretaría tener el control real de la base de datos. | Realizar la contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo, y actualización del programa Neptuno, cuyo objeto contractual tenga todas las actividades precisas y puntuales para que cumpla los requerimientos técnicos necesarios que requiere la Secretaría. | Lograr que la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de comparendos garantice el cumplimiento de los requerimientos de seguridad y operativad que le demande la Secretaría. | Un programador externo de software que se encarge del mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas del sistema y atender los requerimientos sobre actualizaciones y modificaciones necesarias para el ótpimo manejo de las herramientas. | Contrato mantenimiento | Durante el período se realizó la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Neptuno | 100%
|  |  |  | Realizar un análisis continuo de vulnerabilidades que conlleven a mejorar la seguridad de las herramientas informáticas. | Contrato mantenimiento | El contrato de mantenimiento permite hacer observaciones por parte de la Secretaría para detectar puntos críticos y hacer los cambios que se requieran para seguridad del mismo | 100%
|  |  |  | La Secretaría debe encargar a una sola persona de las claves del sistema, para hacerlo más seguro. | Contrato | La clave del administrador del Sistema las maneja una sola persona que es la encargada. | 100%
Note on C2: Corresponde a la clasificación establecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on E2: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on F2: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on G2: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on H2: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance