## AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2012
FORMATO 15A
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
ANEXO No.11
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: |  | MUNICIPIO ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
Representante Legal: |  | CESAR OMAR ROJAS AYALA
NIT |  | 890.501.434-2
Fecha de suscripción del Plan |  | ABRIL 14 DE 2016
Auditoria Practicada a: |  | Ecombrera Municipal.
Fecha de Avance del Plan: |  | 30 DE MARZO DE 2018 | [5 empty] | AVANCE A MARZO DE 2018
No. Hallazgo | Descripción hallazgo | Causa | Acción Correctiva | Descripción de la actividd | Meta | Fecha de iniciación | Fecha finalización | Avance Físico de la Meta | % de avance | Responsable
1 | Ausencia de un procedimiento para cumplir con la reutilización de material sobrante | Ausencia de un procedimiento que le permita alconsecionario y a la Administración Municipal realizar una recuperación de material reutilizable y generar fuente de ingreso adicional al proyecto | Se estudiará financieramente la viabilidad del aprovechamiento del material sobrante | Se sometera un estudio técnico financiero para revisar la viabilidad del aprovechamiento del material sobrante | Lograr un procedimiento adecuado en la reutilización del material sobrante | 2016-05-01 | 2016-12-31 | A la fecha el consecionario no ha clasificado el material reutilizable (gravilla, grava, piedra, entre otros) lo que ha generado saturación del patio de materiales. El consecionario aún no presenta un estudio sobre la posibilidad de disponer de un equipo de trituración para materiales como grava, piedra, gravilla, etc. , ni para tratarlos con algunas dosificaciones. La interventoría le reitera la solicitud de cumplir con esta acción mediante oficio ICEM-1238-29-2017 | 20% | Dirección de Area de Planeación Corporativa y de ciudad
2 | Incumplimiento del plan de mitigación ambiental | Falta de seguimiento oportuno al plan de mejoramiento ambiental | Solicitar al interventor que se va a contratar un informe y seguimiento para mitigar el impacto ambiental | Se ha realizado la etapa precontractual y la respectiva disponibilidad presupuestal para solucuionar de fondo la presente ssituación | Mitigación y reducción del impacto ambiental | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Se ha visto un avance en lo que se refiere a las obras para mejoramiento y mitigación del plan de manejo ambiental; obras que se han realizado a la fecha como canales perimetrales en tierra, en concreto, un sedimentador, el patio de maquinas, el RESPEL (residuos peligrosos), mejoramiento de taludes, demarcación de la vía permanente de acceso al patio. No hay mitigación al impacto visual por que no existe la cerca viva. La interventoría le reitera la solicitud de cumplir con esta acción mediante oficio ICEM-1238-29-2017 | 50% | Dirección de Area de Planeación Corporativa y de ciudad
3 | No se garantiza una supervisión eficaz y oportuna que advierta en tiempo real cada actividad ejecutada por el consecionario y pueda conceptuar oportunamente respecto al cumplimiento de todas las obligaciones del consecionario | Poco personal asignado para dicha labor, unido a las multiples ocupaciones del interventor por ser empleado de planta quien debe atender otras actividades propias de su cargo | Contratar el correspondiente interventor que realice el control y seguimiento | Se ha realizado la etapa precontractual y la respectiva disponibilidad presupuestal para solucuionar de fondo la presente ssituación | Garantizar una interventoria eficaz y oportuna | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Se contrato por proceso de selección de mínima cuantía al Ing. Armando Mantilla Rodríguez para la interventoría concesión escombrera municipal para el segundo semestre de 2017 según contrato 1238 entre el 28 de Julio hasta el 27 de Diciembre | 100% | Dirección de Area de Planeación Corporativa y de ciudad
4 | Irregular disposición de escombros en sitios clandestinos de la ciudad por parte de algunos contratistas del municipio,que muestra la debilidad de la Secretaria de Infrestructura (subsecretaría del medio ambiente) y del departamento de planeación municipal a traves de sus interventores de hacer cumplir la reglamentación para el manejo y disposición de escombros y proteger el medio ambiente | Incumplimiento por parte de algunos contratistas de la obligación reglamentaria de disponer los escombros en la escombrera municipal y deficiente control por parte de la autoridad municipal | Mediante la implemetación de una interventoria contrata se realizara seguimiento tecnico y financiero al contrato de concesión y a los contratos de obra generados en los diferentes entes territoriales, administrativos y de particulares en el municipio de Cúcuta | Contol de verificación a la contratación de los diferentes entes públicos y a las liquidaciones y pagos realizados por contratistas y particulares | Lograr un eficiente y eficaz cumplimiento de la disposición final de escombros y los pagos respectivos por dichas actividades | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Planeación a través de la interventoría le ha exigido al consecionario que debe mejorar o ampliar la cobertura de la recolección de escombros clandestinos de la ciudad, labor que no se ha cumplido ya que aún existen sitios de deposito de escombros clandestinos. La interventoría le reitera la solicitud de cumplir con esta acción mediante oficio ICEM-1238-27-2017 En esto tambien incide la falta de socialización del proyecto con las comunas, los volqueteros y contratista de obras públicas y privadas | 80% | Dirección de Area de Planeación Corporativa y de ciudad
5 | La ejecución del plan de socialización y capacitación dirigido a la comunidad no ha logrado resultados eficaces y oportunos en la conciencia ciudadana | Control y débil acción sancionatoria por parte del municipio | Realizar una campaña control y socialización a la comunidad en general para concientizar el perjuicio e impacto ambiental por el inadecuado manejo de los escombros | Campaña y socialización | Implementar un procedimiento adecuado en el manejo de escombros y mitifgación del impacto ambiental | 2016-05-01 | 2016-12-31 | La interventoría ha requirido en varias oportunidades al Concesionario sobre la necesidad de presentar y ejecutar los planes de socialización y capacitación dirigido a las comunidades de la ciudad con acompañamiento y supervisión por parte de Planeación Municipal e interventoria (oficio No 26 de 19 de octubre de 2016). En respuesta a estas solicitudes, el consecionario ha ejecutado estos planes pero aún sigue haciendolo sin el acompañamiento y supervisión de la interventoría. El consecionario debe implementar y mejorar la ejecución del plan de socialización y capacitación para erradicar totalmente los sitios de escombros clandestinos en la ciudad. La interventoría le reitera la solicitud de cumplir con esta acción mediante oficio ICEM-1238-27-2017 | 60% | Dirección de Area de Planeación Corporativa y de ciudad
LA INFORMACION REPORTADA ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE DESPACHO QUE REMITE LA INFORMACION
LUZ MARINA MONTES ROJAS
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION