## Gestion del Riesgo Corrupción
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [6 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [6 empty] | SUBPROCESO
Entidad: | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: | 2022
Fecha de publicación | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  |  |  |  | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION SEGUNDO SEGUIMIENTO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Fecha de seguimiento: | 2022-09-13 |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % de Avance
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Política de riesgos de corrupción publicada y plan anticorrupción publicado. | Dirección de Planeación Municipal | 2022-01-31 | SI | 100% |  | La Oficina de Control interno de Gestión evidenció que el plan Anticorrupción fue publicado de acuerdo a los términos establecidos en la norma vigente. Esta publicación fue realizada el 30/01/2022. Se evidencia la pulicación en el link: https://cucuta.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2022-version-1/ https://drive.google.com/drive/ folders/1i0mGZ6G-IMA5q_lr9qz98TIX9HJENOyO?usp=sharing
| 1.2 | Evaluación de la politica | Política de riesgos de corrupción Evaluada | Control Interno de Gestión
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con dependencias para identificar posibles ajustes a los mapas de riesgos | Lideres de dependencias capacitados | Dirección de Planeación Municipal | Abril de 2022, agosto de 2022 y Diciembre de 2022 | Actividad en proceso de ejecución | 66% |  | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que el Departamento Administrativo de Planeación viene liderando el proceso de Actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción, tomando las acciones correctivas pertinentes; así mismo se evidencia el seguimiento a las diferentes dependencias para que presenten el respectivo informe de monitoreo a la implementación de los controles propuestos dentro del mapa de riesgos de corrupción, y el seguimiento a las dependencias que incorporaron nuevos mapas de riesgos para ser incorporados en el consolidado de mapas de riesgos en el Plan Anticorrupción. anexamos evidencias https://drive.google.com/file/d/1UxvDz_Th2ehrsHIvyosgg-DSDvEBB4bw/view?usp=sharing
| 2.2 | Aplicar la metodologia sugerida por la guia, para la gestión del riesgo de corrupción | Gestión del riesgo de corrupcion documentada. | Todas las dependencias | Permanente | Actividad en proceso de ejecución | 66% |  | La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el respectivo monitoreo a las actividades propuestas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, revisando la aplicación de la metologia sugerida para la gestión de riesgos de corrupción y asesorando sobre la importancia del cumplimiento de la normativiad vigente.adicionalmente se ha realizado planeaciona a la politica de administracion del riesgo. se anexa evidencia https://drive.google.com/file/d/1UxvDz_Th2ehrsHIvyosgg-DSDvEBB4bw/view?usp=sharing
| 2.3 | Publicar el consolidado de mapas de riesgos de corrupción | Mapas de riesgos con ajustes en los controles teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre de 2022 | Oficina TIC | 31/01/2022 30/05/2022 | Actividad en proceso de ejecución | 66% |  | La oficina de Control Interno de Gestión evidenció que se publicarón los mapas de riesgos de corrupción en el componente uno del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 y fue publicado de acuerdo a los términos establecidos en la norma vigente. fue publicado en el link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ArEX4dCHcEa_t15ySfghpEnjhe7HD3eC/edit?copiedFromTrash#gid=1444112786 El Departamento Administrativo de Planeación Municipal realizó actividades de actualización e incorporación de nuevos mapas de riesgos de corrupción presentados por las dependencias.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Actualizar la publicación cuando fuera necesario, hacer divulgación por redes sociales. | Actualizaciones al mapa de riesgos de corrupción. | Control Interno de Gestión Dirección de Planeación Municipal Oficina TIC | En cada fecha de monitoreo y seguimiento | Actividad en proceso de ejecución | 100% |  | Publicacion del PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VERSION 4 con las correciones y la inclusion de las dependencias faltantes de incluir el mapa de riesgos de corrupcion. https://cucuta.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2022-version-4/
Esta actividad a desarrollar durante la vigencia 2016, a partir del 18 de abril, toma como base el mapa de riesgos de corrupción recientemente actualizado. Se recomienda por parte de esta Oficina de Control Interno, la aplicación de una estrategia dirigida a toda la entidad, que enfatice la amplia difusión del mapa actualmente vigente, y de lineamientos puntuales para los ejercicios de actualización y permanente administración de estos. Por tratarse de un compromiso, cuyo tiempo de ejecución empezó en los últimos días de abril, y toma el resto de la vigencia hasta diciembre; no se evalúa. en el presente seguimiento, pero se hace énfasis en la importancia del manejo continuo de éste tema.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Analizar la efectividad de los controles implementados, en su defecto, realizar los cambios necesarios | Garantizar controles eficaces y eficientes | Lideres de procesos | mayo a agosto de 2022 | Actividad en proceso de ejecución | 66% |  | La Oficina de Control interno de Gestión evidenció que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal realizó el segundo monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción correspondiente a la vigencia 2022. Sin embargo se observó que algunos subprocesos muestran deficiencias en la estructuracion de indicadores en los controles. adiconalmente. El departamento Administrativo de Planeación debe fortalecer el proceso de analisis de la efectividad de los controles en cada una de los subprocesos junto con los lideres de dependencias, con el fin de realizar los ajustes pertinentes en terminos de oportunidad. . anexa https://drive.google.com/drive/folders/1mo-muHVyr5ypGS4Ox9FfM2UOhYfR-LZ5? usp=sharing
| 4.2 | Monitorear cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de procesos | Reporte de monitoreo a la oficina de Control Interno de Gestión antes de la fecha de seguimiento que esta oficina realiza. | Dirección de Planeación Municipal | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | Actividad en proceso de ejecución | 66% |  | De conformidad con la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión mediante circular al igual que el departamento de planeacion municipal solicitó a las diferentes dependencias realizar el respectivo monitoreo a su mapa de riesgos de corrupción, posteriormente lo consolida el Departamento Administrativo de Planeación y por último la oficina de Control interno de Gestión realiza el seguimiento y manifiesta las diferentes reccomendaciones mediante informe, comunicaciones, circulares y correos electrónicos, brindando la Asesoria pertinente. se anexa evidencia el enlace como evidencia https://drive.google.com/file/d/1UxvDz_Th2ehrsHIvyosgg-DSDvEBB4bw/view?usp=sharing y el enlace https://cucuta.gov.co/i-primer-seguimiento-paac-y-mapas-de-riesgos-2022/
| 4.3 | Seguimiento del cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de procesos | Informe de seguimiento | Control Interno de Gestión
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar analisis de causas y controles de riesgos. | Informe de seguimiento | Control Interno de Gestión | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | Actividad en proceso de ejecución | 66% |  | La Oficina de Control Interno de Gestión realiza el análisis de las causas y controles de los riesgos, evidenciando que se identificaron los diferentes riesgos de corrupción; Control Interno de Gestión, evidencia que las Dependencias y Secretarias han actualizado los mapas de riesgos teniendo en cuenta las recomendaciones entregadas al Departamento Administrativo de Planeación y se han publicado en la página web de la entidad. enlace de evidencia https://cucuta.gov.co/i-primer-seguimiento-paac-y-mapas-de-riesgos-2022/
| 5.2 | Realizar seguimientos a la efectividad de los controles incorporados.
Consolidación del Documento |  |  |  |  | Seguimiento de la Estrategia:
Elaboró: |  | FELIPE ANDRES PINILLOS PACHECO |  |  | Nombre: | FREDDY ALONSO MARTINEZ MARTINEZ
|  | Contratista de Apoyo |  |  |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma |  | ________________________ |  |  | FIRMA: |  | __________________________________________________
| _______________________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________________
Note on S19: Luffi:

## Racionalización de trámites
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [8 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTION ESTRATEGICA |  |  |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [8 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  |  |  | PROCESO | [8 empty] | SUBPROCESO
Entidad: |  |  |  | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: |  |  |  | 2022
Fecha de publicación |  |  |  | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION SEGUNDO SEGUIMIENTO
COMPONENTE 2 ANTITRAMITES | [10 empty] | Fecha de seguimiento: | 2022-09-13
No. |  | ACCION A SEGUIR EN 2021 |  |  | DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO Y/O TRAMITE | Registrado en el Sistema Unico de Información de trámties - SUIT | RUTA DE TRABAJO PROPUESTA | BENEFICIO PARA EL CIUDADANO O LA ENTIDAD | AREA RESPONSABLE |  | Actividades cumplidas | % de Avance | OBSERVACIONES
1 |  | Carta de residencia |  |  | El pago y el registro de la solicitud están en línea pero la generación y expedición del documento no es on line y genera carga operativa para la entidad. | SI | Generación y expedición de la Carta de Residencia en linea | Reducción de la carga operativa de la Secretaría de Gobierno. Obtención de la Carta de Residencia en un día. | Oficina TIC Secretaria de Gobierno |  | Actividad en proceso de ejecución | 60% | La Oficina de Control interno de Gestión evidenció que el transmite se encuentra registrado en la plataforma SUIT, se pudo realizar el seguimiento del desarrollo de las actividades .Evidencian el adelanto de tareas con la secretaria de gobierno respecto al tramite. En la informacion suministrada se observa la publicacion en el SUIT,la estrategia de trabajo y un plan de trabajo incluido en la politica donde contiene la estrategia de implementacion y socializacion. adicionalmente ya se cuenta en la pagina web https://cucuta.gov.co/certificado-de-residencia/ este enlace como prueba piloto y esta pediente sus resultados para eliminir fallas, tambien se creo una encuesta de satisfaccion para tener percepcion de los ciudadanos por el servicio prestado. se anexan evidencias https://drive.google.com/drive/folders/10YkJj9tQnjaXyzX2DpEJSOhqZVTo2CfG
| CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | [7 empty] | SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA
Elaboró | Fabian Eduardo Burbano | FELIPE ANDRES PINILLOS PACHECO | [6 empty] | Nombre: | FREDDY ALONSO MARTINEZ MARTINEZ
|  |  | Contratista de Apoyo | [6 empty] | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma |  |  | ___________________________________________ | [5 empty] | Firma | ____________________________________________-

## Rendicion de Cuentas
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [12 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [12 empty] | SUBPROCESO
Entidad: |  | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: |  | 2022
Fecha de publicación |  | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
COMPONENTE No. 3 RENDICION DE CUENTAS | [13 empty] | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION SEGUNDO SEGUIMIENTO
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Fecha de Seguimiento. 30/04/2019 |  | 2022-09-13
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin |  | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
INFORMACIÓN | Identificación de las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas. | X | X | X | X | X | Documento de análisis de las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | x | x |  | 2022-03-01 | 2022-03-15 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Actividad cumplida | 100 | El departamento administracion de planeacion presentó el Análisis de las condiciones del entorno, debilidades y fortalezas para la Rendición de Cuentas mediante el siguiente enlace https://docs.google.com/presentation/d/1eFgr0VsEtnnfUPPcAirrO6mXOrvzOxlG/edit?usp=sharing&ouid=103684655635128547549&rtpof=true&sd=true
Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en con base en fuentes externas.
| Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | X | X | X | X | X | Documento de análisis de las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas difundido a los funcionarios mediante los canales de comunicación internos | x |  |  | 2022-03-31 | 2022-04-30 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Actividad cumplida | 100 | https://docs.google.com/document/d/1YSy5TN8WSwv7U6kOxuaqZxRvhtjdm7RX/edit?usp=sharing&ouid=103684655635128547549&rtpof=true&sd=true
| Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios: • la gestión realizada • los resultados de la gestión y • el avance en la garantía de derechos. | X | X | X | X |  | Publicación activa de información en los canales de la Alcaldía | x | x | x | 2022-03-30 | 2022-12-31 | Secretaría de Prensa y Comunicaciones | Actividad en proceso de ejecución | 50 | Desde Secretaría Privada se diseño un formato en donde se solicita a cada dependencia la información correspondiente a los avances en gestión e inversión para articular con el producto Separata que evidencia el trabajo adelantado del PDM. Informe Alcaldía separata https://docs.google.com/document/d/1qqpljidqwi3YxoAHhRi4y4syi7NplO7e/edit?usp=sharing&ouid=103684655635128547549&rtpof=true&sd=true
| Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada. | X | X | X | X |  | Espacios de participación o rendición de cuentas realizados con la participación de entidades del sector administrativo |  | x | x | 2022-06-30 | 2022-12-31 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad en proceso de ejecución | 50 | Se realizó mesa de trabajo con la fuerza pública, ejercito, policia, fiscalia, UNP y Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el fin de planear la posible realización de una rendición de cuentas de acuerdo al nodo de seguridad https://drive.google.com/file/d/1ExCf-J3Fmx3o10wzxCfNLZHQ30VaOd23/view?usp=sharing
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | X | X | X | X | X | Acta de conformación del equipo de trabajo Acciones de capacitación en cuanto a la normatividad de participación ciudadana y rendición de cuentas, los mecanismos de participación ciudadana y la distribución de roles de los integrantes del equipo que hace parte del trabajo que lidera el proceso de rendición de cuentas | x |  |  | 2022-02-03 | 2022-04-30 | Departamento de Planeación Municipal | Actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad como el acta de conformacion y capacitacion del equipo de rendicion de cuentas en los siguientes enlaces "Acta de Comité https://docs.google.com/document/d/1a7bplzji7aN_3IRHVjoLf6zITsiRn2Yl/edit?usp=sharing&ouid=103684655635128547549&rtpof=true&sd=true Capacitación https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kjGKqfl6VUhHv7283XoEsx9MHmVI-DQX/edit?usp=sharing&ouid=103684655635128547549&rtpof=true&sd=true"
| Implementar los formatos internos de reporte en las actividades de rendición de cuentas |  | X | X | X |  | Formatos de reporte implementados que contengan: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. | x | x | x | 2022-02-14 | 2022-12-31 | Departamento de Planeación Municipal | Actividad en proceso de ejecución | 66 | Se cuenta con el formato denominado formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas el cual se ha diligenciado con los espacios de rendición de cuentas y participación que se han realizado, se anexa el formato con informacion https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-IJKcALEioiRaLsZvxk3PXs8jriGPftB/edit?usp=sharing&ouid=103684655635128547549&rtpof=true&sd=true
| Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. |  | X | X | X | X | Proyectos incorporados en el plan de acción anual enfocados a la garantía de derechos | x | x |  | 2021-03-01 | 2021-03-30 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad al relacionar proyectos de garantia de derechos en el enlace "Relación de proyectos con código BPIN https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PgdFhNPDPtESejHw7eq4i6LeIfRBsKnn/edit?usp=sharing&ouid=103684655635128547549&rtpof=true&sd=true"
| Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. |  |  | X | X |  | Aplicación y análisis de sondeos consultando a la ciudadanía los temas a priorizar para los espacios de participación o diálogo propuestos |  | x | x | 2022-05-30 | 2022-10-30 | Secretaría de Prensa - Oficina TIC - Equipo de Rendición de Cuentas | Actividad en proceso de ejecución | 66 | Se realizaron dos ejercicios uno direccionada a etnografías digitales y dos encuestas de percepción ciudadana. Se anexa evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1mUBmmRa4HlrTHI5ZC98TeZQDRoz9-Xrt
| Preparar la información sobre la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios. |  |  | X | X |  | Difusión activa de las metas alcanzadas relacionadas con la garantía de derechos humanos |  | x | x | 2022-06-30 | 2022-11-20 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz | Actividad en proceso de ejecución | 66 | Se realizó foro de participación ciudadana sobre legalización de asentamientos humanos en el cual se socializó a los asitentes información relevantes relacionada con derechos humanos y construcción de paz https://drive.google.com/file/d/1AhkTXMNT4CJ-YCO11aDM6csHcsQrQ_9K/view?usp=sharing
| Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. |  |  | X |  |  | Presentar informe de PQRSDF en los espacios de diálogo o participación |  | x | x | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Oficina TIC y Secretaria General | no se ha iniciado actividades | 0 | Actividad pendiente por cumplir, teniendo en cuenta que esta actividad esta programada con final de mes de diciembre no se han evidenciado ningun avance
| Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares |  |  |  | X |  | Informes de rendición de cuentas difundidos |  | x | x | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Secretaría de Prensa y Comunicaciones | Actividad en proceso de ejecución | 66 | "Desde las alianzas estratégicas de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones se ha publicado la campaña ""Diciendo y Haciendo"" a través del medio de comunicación Diario La Opinión, mostrando semanalmente los avances que se ejecutan desde las diferentes dependencias en respuesta al PDM. se anexa enlace : https://cucuta.gov.co/gestion-2020-2021/ Para la Revista Activa se gestionaron publicaciones que videncias los programas con más impacto de la actual administración." Diario La Opinión: https://drive.google.com/drive/folders/1VAeojOyAhWPRKowjgQi1dqe4Pju-vSRm?usp=sharing Revista Activa: https://issuu.com/revistaactiva/docs/revistactiva_154/1?ff
DIÁLOGO | Conformar el equipo de enlaces responsable de producir la información para el proceso de rendición de cuentas | X | X | X | X | X | Designar el equipo de enlaces responsables de producir la información para el proceso de rendición de cuentas | x |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad al relacionar los contratos por parte del Departamento Administrativo de Planeacion los enlaces contratados para la actividad de rendicion de cuentas. "Se relaciona el acta de inicio de dos de los contratistas enlaces de seguimiento: https://drive.google.com/file/d/1vFdICNlzrZ8Ns9dZfIxZrfWti5IzrIWk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1VCrtwvMEBcFmyXOeUkmZaWY3sO2g60vW/view?usp=sharing"
| Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas para recibir comentarios y aportes que permitan su mejora |  | X |  |  |  | Estrategia de rendición de cuentas mejorada | x |  |  | 2022-03-15 | 2022-04-25 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Actividad en proceso de ejecución | 0 | La Oficina de Control Interno de Gestión no evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad y en el informe hacen la anotacion que la fecha d entrega de esta informacion pasa del 25 de abril al 30 de junio de 2022.el departamento de planeacion en la observaciones manifiesta que se modifica la fecha de la actividad y se incluye la modificación en el PAAC V4.
| Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc. |  | X |  |  |  | Celebración de espacios de diálogo diferentes a la audiencia pública de rendición de cuentas |  | x | x | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal Secretaria de Prensa y comunicaciones | Actividad en proceso de ejecución | 66 | Se realizó el levantamiento de información en cuanto al cronograma de espacios de rendición de cuentas y se publicó en la página web. Se han estado realizando actividades programadas pendiemte de evidencias por entregar https://cucuta.gov.co/cronograma-de-acciones-de-participacion-2022/
| Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas (mesas de trabajo, foros, reuniones, chat, videoconferencias, etc.): 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. |  | X |  |  |  | Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo de rendición de cuentas | x | x |  | 2022-02-01 | 2022-08-30 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Actividad cumplida | 100 | https://cucuta.gov.co/cronograma-de-acciones-de-participacion-2022/
| Celebración de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 |  |  |  | X |  | Audiencia Pública de rendición de cuentas |  |  | x | 2022-11-01 | 2022-12-31 | Equipo de rendición de cuentas | no se ha iniciado actividades | 0 | Actividad pendiente por cumplir, se evaluara en el proximo informe
RESPONSABILIDAD | Hacer uso del formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación |  |  |  |  | X | Reporte de los ejercicios de diálogo y participación realizados y los compromisos adquiridos con la ciudadanía |  | x | x | 2022-06-30 | 2022-11-20 | Departamento de Planeación Municipal | Actividad en proceso de ejecución | 66 | Se cuenta con el formato denominado formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas el cual se ha diligenciado con los espacios de rendición de cuentas y participación que se han realizado https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-IJKcALEioiRaLsZvxk3PXs8jriGPftB/edit?usp=sharing&ouid=103684655635128547549&rtpof=true&sd=true
| Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés |  |  | X |  |  | Diagnóstico de la asertividad de los espacios de diálogo, canales de publicación y divulgación frente a las características de los ciudadanos y grupos de interés |  |  | x |  | 2022-12-28 | Equipo de rendición de cuentas | no se ha iniciado actividades | 0 | Actividad pendiente por cumplir, se evaluara en el proximo informe
| Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos |  |  |  | X |  | Reglamento que indique el antes, durante y despues de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  |  | x | 2022-11-01 | 2022-12-31 | Equipo de rendición de cuentas | no se ha iniciado actividades | 0 | Actividad pendiente por cumplir, se evaluara en el proximo informe
| Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos. |  |  |  | X |  | Informes de gestión publicados y difundidos | x | x | x | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad en proceso de ejecución | 66 | https://cucuta.gov.co/gestion-2020-2021/
| Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas |  |  |  | X |  | Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio | x | x | x | 2022-06-30 | 2022-12-31 | Equipo de rendición de cuentas | no se ha iniciado actividades | 0 | Actividad pendiente por cumplir, se evaluara en el proximo informe
| Implementar el esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. |  |  |  |  | X | Hacer uso del documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | x | x | x | 2022-06-30 | 2022-12-31 | Oficina de Control Interno de Gestión | Actividad en proceso de ejecución | 66 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció la entrega del Formato enviado por este despacho a las dependecias donde se registran la actividades realizadas con la ciudadania y para la ciudadania sin embargo la oficina de control interno observo que solo las depencias de salud y planeacion fueron las unicas que entregaron evidencias de este proceso https://drive.google.com/drive/folders/1J2BqmZ1azOUoe7bO-NewoVr_OaW1lV10?usp=sharing
| Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas |  |  |  | X |  | Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. |  | x | x | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal Secretaria de Prensa y Comunicaciones | no se ha iniciado actividades | 0 | Actividad pendiente por cumplir, se evaluara en el proximo informe
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. |  |  |  |  | X | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. |  |  | x |  | 2022-12-23 | Oficina de Control Interno de Gestión | Actividad en proceso de ejecución | 33 | Se realizó y publico el 1er informe de seguimiento al plan anticorrupcion y atencion al ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre de 2022 https://cucuta.gov.co/i-primer-seguimiento-paac-y-mapas-de-riesgos-2022/
Elaboró | FELIPE ANDRES PINILLOS PACHECO | [9 empty] | Nombre: |  | FREDDY ALONSO MARTINEZ MARTINEZ
| Contratista de Apoyo | [11 empty] | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma | [10 empty] | Firma

## Atención al ciudadano
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [5 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [5 empty] | SUBPROCESO
Entidad: |  | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: |  | 2022
Fecha de publicación |  | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION SEGUNDO SEGUIMIENTO
Fecha de Seguimiento. 13/09/2022
[6 empty] | Fecha Seguimiento: | 30/04/018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Elaborar la política o estrategía de servicio al ciudadano | Adoptar e implementar la política o estrategia de servicio al ciudadano en las dependencias de la Alcaldía de San josé de Cúcuta | Secretaría General | 30 de diciembre de 2022 | Actividad En proceso de ejecución | 66% | Se crea el Manual de la Política de Servicio al Ciudadano, documento que ya fue revisado por el Asesor de la Secretaría General Ing. Eric Niño. Se presentará a la Secretaria de despacho de la Secretaría General para su revisión y aprobación en el tercer cuatrimestre del año 2022. La Evidencia se puede consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1b4kmTs907N4FDjlvN0PlbVYy2QYmkuXw?usp=sharing
| 1.2 | Proponer en el ejercicio de rediseño institucional, la creación de una dependencia de Relacionamiento con el Ciudadano. | Citar en la propuesta de rediseño la creación de una dependencia para el relacionamiento con el ciudadano | Secretaría General | 30 de diciembre de 2022 | Actividad cumplida | 100% | Como parte del ejercicio de rediseño institucional, se validaron las cadenas de valor de la Entidad, involucrando la necesidad de reflejar un proceso de Relacionamiento con el Ciudadano. Es así que en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprobó el Mapa de Procesos, donde se refleja en los procesos de apoyo, el proceso de Relacionamiento con el Ciudadano, el cual contiene los subprocesos de Administración de Canales de Atención y el Subproceso de Gestión de PQRSDF. La Evidencia se puede consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1RKrQucSohip1FL65L0NGaBgklUUVhrIb?usp=sharing
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Incluir en el plan institucional de capacitación temáticas de servicio al ciudadano (PQRSD, transparencia, MIPG, habilidades blandas, derechos de los ciudadanos, protocolos de servicio al ciudadano, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; entre otras), dirigidas al personal que se relaciona directamente con la ciudadanía. | Personal que se relaciona directamente con la ciudadanía capacitado en temas relacionados con el servicio al ciudadano | Subsecretaría de administración del talento humano | 30 de diciembre de 2022 | Actividad En proceso de ejecución | 66% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que de esta actividad se presento avance Se realizaron dentro del PIC 7 capacitaciones https://drive.google.com/drive/folders/1E26ZDOhWKpDFaTzfCVe6RUYRmuV6eh_b?usp=sharing
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención. | Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020 y sus anexos. https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Biblioteca/#data={%22filter%22:%22199019%22,%22page%22:1} | Oficina TIC | 30 de diciembre de 2022 | no se ha iniciado actividades | 0% | Actividad pendiente por cumplir, se evaluara en el proximo informe
| 3.2 | Publicar la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: - Localización física de sede central y sucursales o regionales. - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales. - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax. - Carta de trato digno. - Listado de trámites y servicios. - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias. - Correo electrónico de contacto de la Entidad. - Noticias. - Información relevante de la rendición de cuentas. - Calendario de actividades. | Publicación de información de la Alcaldía de San José de Cúcuta, en puntos estratégicos y de fácil acceso a la ciudadanía. | Secretaría General Secretaría de Prensa y comunicaciones | 30 de diciembre de 2022 | Actividad cumplida | 100% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que de esta actividad se presento avance al ser publicado el horario de atención a la entrada de Palacio Municipal, así como la carta de trato digno e información de interés, en las carteleras ubicadas en el Palacio Municipal.
| 3.3 | Elaborar protocolos de servicio a la ciudadanía en los diferentes canales de atención | Publicar y divulgar los protocolos de servicio a la ciudadanía a las dependencias que se relacionen directamente con la ciudadanía. | Secretaría General | 30 de diciembre de 2022 | Actividad En proceso de ejecución | 66% | Se están realizando ajustes al documento borrador del protoclo de Servicio al Ciudadano, y se está adecuando de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de Planeación. La Evidencia se puede consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1hkI03EDlAehVg1dDiFwAd0rNLTnQgZwM?usp=sharing
| 3.4 | Solicitar a la Subsecretaría de Administración del Talento Humano, incorporar en el Plan Institucional de Capacitación de la presente vigencia o de la vigencia 2023, acciones de capacitación con enfoque étnico. | Comunicación interna enviada a la Subsecretaría de Administración del Talento Humano | Secretaría General | 30 de diciembre de 2022 | no se ha iniciado actividades | 0% | Actividad pendiente por cumplir, se evaluara en el proximo informe
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental | 4.1 | Conocer e implementar la metodología de Laboratorios de Simplicidad del DNP para la traducción de documentos a lenguaje claro | Realizar un piloto en la traducción de uno o varios documentos a lenguaje claro de acuerdo al listado de identificación de documentos y sus prioridades, contanto con la participación de servidores públcios directa e indirectamente relacionados con el documento y de la ciudadanía, entro otros grupos de valor. | Departamento Administrativo de Planeación Municipal Secretaría General | 30 de diciembre de 2022 | no se ha iniciado actividades | 0% | Actividad pendiente por cumplir, se evaluara en el proximo informe
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Elaborar ficha metodológica de percepción de atención, y poner en producción la encuesta de percepción, para recopilar información referente a la satisfacción en la atención prestada. | Informe de percepción atención a la ciudadanía | Secretaría General | 2022-12-30 | Actividad En proceso de ejecución | 50% | Se realizan ajustes a la ficha metodológica y se crea el formato para la encuesta de percepción. Los documentos ya fueron revisados por el Asesor de la Secretaría General . Se presentará a la Secretaria de despacho de la Secretaría General para su revisión y aprobación en el tercer cuatrimestre del año 2022. La Evidencia se puede consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1y8TMwLMn73GN1NU4DisnLCxIitQ2sjSQ?usp=sharing
| 5.2 | Elaborar Informes trimestrales del estado de las PQRSDF donde se incluyen los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles | Publicar y divulgar trimestralmente los informes del estado de las PQRSDF | Secretaría General | 2022-12-30 | no se ha iniciado actividades | 66% | Se realizo informe a las PQRSDF en mayo , junio , julio y agosto. La informacion suministrada para la proyeccion de los informes fue desargada del sistema documental ORFEO La Evidencia se puede consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1j0GeQ6rsz27UDV4_KC-y9COs8MWhR9G1
|  | Consolidación del Documento. |  |  | Seguimiento de la Estrategia
|  | FELIPE ANDRES PINILLOS PACHECO |  |  |  |  | FREDDY ALONSO MARTINEZ MARTINEZ
Elaboró: |  | Contratista de Apoyo |  |  | Nombre. |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma |  |  |  |  | FIRMA

## Transparencia y acceso a la inf
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [6 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [6 empty] | SUBPROCESO
Entidad: |  | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: |  | 2022
Fecha de publicación |  | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION SEGUNDO SEGUIMIENTO
[7 empty] | Fecha Seguimiento: | 13/09/2022
Subcomponente | Actividades |  | Como | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Publicación y divulgación de información establecida en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Actualizar Esquema de Publicaciones / solicitar a las dependencias la asignación de un enlace para temas referentes con transparencia / Capacitar 3 veces al año a las dependencias acerca del esquema de publicaciones / Socializar con las dependecias la forma de como se debe recopilar la infromación a publicar según la ley de transparencia / | Pagina web actualizada según lo establecido en la Ley 1712 de 2014 | OFICINA TIC | 2022-11-01 | Actividad en proceso de ejecución | 66% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad mediante Pagina web: https://cucuta.gov.co/ Link sección transparencia y acceso a la información: https://cucuta.gov.co/transparencia/
| 1.2 | Identificación y divulgación de conjuntos de datos abiertos estratégicos | *Solicitar una capacitación a la Oficina TIC para todas las dependencias en temas relacionados con datos abiertos *Cada dependencia deberá identificar los datos abiertos estratégicos que se van a publicar *Cada dependencia publicará el conjunto de datos abiertos identificados | Datos abiertos estrategicos identificados y divulgados | OFICINA TIC | 2022-11-01 | Actividad en proceso de ejecución | 66% | Este numeral se ajusta la actividad del numeral 1.2, ajuste que se incorpora en el Plan Anticorrupción.La Oficina TIC dando cumplimiento a la meta establecida realizó capacitación junto con el MINTIC acerca de Datos Abiertos. https://drive.google.com/drive/folders/1fE-ow4QbG_B89kzITB-ygOwyEzHzIC_b?usp=sharing
| 1.3 | Publicación de la información sobre contratación pública | Solicitar a cada enlace de contratación la información actualizada como numero de proceso en el secop y objeto del contrato (PAA) | Información sobre contratación publicada | Oficina TIC | ABRIL -2022 NOVIEMBRE - 2022 | Actividad en proceso de ejecución | 66% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad con la publicacion del PAA y los enlaces del Secop Link evidencia: https://cucuta.gov.co/plan-anual-de-adquisiones-2022/ Link de información SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=188490
| 1.4 | Publicar en la página web institucional el directorio de los gerentes públicos, así como el de los funcionarios y contratistas; adicionalmente crear un enlace al SIGEP para la consulta de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas. | Creación de un formulario para la recopilación de datos de los contratistas en cada depenendencia / solicitar a los enlaces de contratación de cada dependencia la recolección de datos. | Base de Datos de los contratistas Publicada en la pagina web | Oficina TIC | ABRIL -2022 NOVIEMBRE - 2022 | Actividad en proceso de ejecución | 20% | Actualmente en la pagina web se encuentra publicado el listado de los secretarios jefes de despacho en la sección de transparencia.La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que la oficina tic se encuentra en tal proceso sin embargo ya nos encontramos en el 2 cuatrimestre de la vigencia y no se ha actulizado la informacion.
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Promocionar el lenguaje claro, dirigido al personal de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta que tengan contacto directo con la ciudadanía | Dirigir una circular a todas las dependecias, invitandolos a realizar el curso de lenguaje claro del DNP / diseñar piezas publicitarias para ser difundidas por la intranet / Actaualizar el procedimiento de control de documento e incluya la elaboración de documentos con un lenguaje claro | Personal de la alcaldia de San Jose de Cúcuta capacitados en lenguaje claro | Secretaría General, DAPM, | 2022-11-01 | Actividad en proceso de ejecución | 66% | Se emite circular y se envia para invitar a todas las depedencias a realizar el curso de lenguaje claro del DNP, asi mismo se diseña pieza publicitaria la cual es difundida por correo electronico institucional. https://drive.google.com/drive/folders/1Y7BLCR9Io4B_XpIPPNgeiCGZf-Ci790k?usp=sharing
| 2.2 | Garantizar la protección de datos personales mediante la politica adoptada y su respectiva publicación en el página web de la alcaldía de San José de Cúcuta | Capacitar y concientizar a las dependencias acerca del tratamietno de datos personales / Mencionar la Resolución 013 de 2021 sobre el tratamiento de datos en los formularios donde se soliciten datos a los ciudadanos y grupos de valor | Politica de protección de datos personales difundida | Oficina TIC | 2022-06-01 | Actividad cumplida | 100% | Actualmente en la pagina web se encuentra publicada la resolución de tratamiento de datos personales. https://cucuta.gov.co/resolucion-no-013-del-2-de-febrero-de-2021-sql/ se anexa evidencia de capacitacion : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VMPE-ceEHSINkd99EiQxUj_uLCgAIJX-/edit?usp=sharing&ouid=108595885991526982654&rtpof=true&sd=true
Subcomponente 3 Elaboración de un instrumento de gestión de la información | 3.1 | Registro o inventario de activos de Información | Realizar la gestión pertinente para documentar los activos de información y tener el inventario actualizado | Documento con el inventario de activos de infromación de la entidad | Oficina TIC | 2022-06-01 | Actividad en proceso de ejecución | 66% | Se realizo capacitación a los funcionarios de la Alcaldia de san Jose de Cúcuta para listar el inventario de activos de informción de cada dependencia. https://drive.google.com/drive/folders/1mFXxgwCz3ITLZ2AWGinTUH1ViZUISn5u?usp=sharing
| 3.2 | Actualizar el esquema de publicación de información | Realizar las acciones pertinentes para que cada dependencia se comprometa con lo que le corresponde publicar según el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de información actualizado | Oficina TIC | 2022-06-01 | Actividad cumplida | 100% | Se realizo la actualización del esquema de publicación de la pagina web, el cual ya fue aprobado por el comité isntitucional. https://drive.google.com/drive/folders/1SFgjWKMj95gaFzhSQxX9CqcF5OCJUqXM?usp=sharing
| 3.3 | Indice de Información Clasificada y Reservada | Gestionar a traves del Ministerio de las TIC la capacitación acerca de la información clasificada y reservada y de como elaborar el documento | Obtener un documento con el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la entidad, que ha sido calificada como clasificada o reservada. El índice incluirá la fundamentación constitucional o legal de la clasificación o la reserva | Oficina TIC | 2022-11-01 | Actividad cumplida | 100% | Se realizo capacitación a los funcioanrios de la alcaldia de san jose de Cúcuta para listar el inventario de activos de informción de cada dependencia. Dentro del listado de activos de infromación se lista una sección de indice de infromación clasificada y reservada https://drive.google.com/drive/folders/1DdG42zyIO9V8IOhmzoDNJD09-vmqE7Ft?usp=sharing
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Adecuar los medios electrónicos para permitir accesibilidad a los servicios de la pagina web a la población en situación de discapacidad | Identificar una metodologia para la implemetación de lenguaje de señas en los medios electronicos. | Acceso a la información y servicos electronicos a población en situación de discapacidad | Oficina TIC | 2022-11-01 | Actividad en proceso de ejecución | 33% | Se realizo el estudio tecnico para adecuar los medios electronicos para permitir la accesiilidad a los servicios en la pagina web. las evidencias se visualizaran una vez se hayan efectuado los cambios en la pagina web.
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Tiempo de respuesta a cada solicitud | Elaborar un indicador para la medición y control de los tiempos de respuestas de las solicitudes | Publicar y divulgar Informe de los tiempos de respuesta de PQRSDF | Secretaria General - Ventanilla única | Mensual | Actividad en proceso de ejecución | 66% | Se realizo seguimiento en las diferentes secretarias, subsecretarias sobre los PQRSDF vencidos https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1X2kmEOu_Ku_VEbkLZbmgeTDGfPhr4B5x
Subcomponente 6 Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | 6.1 | La entidad garantiza una difusión masiva de la política de seguridad y privacidad de la información. | Politica de seguridad y privacidad de la información difundida | Politica de seguridad y privacidad de la información difundida | OFICINA TIC | 2022-11-01 | Actividad en proceso de ejecución | 80% | Actualmente en la pagina web se encuentra publicada la politica de seguridad y privacidad de la información. Link de evidencia: https://cucuta.gov.co/resolucion-0747-de-31-de-octubre-de-2017/ ; sin embargo la Oficina de control interno manifiesta que es necesario una socializacion de dicha politica debido a que las dependencias desconocen la aplicacion de estos lineaminetos a sus procesos.
|  | Consolidación del Documento. |  |  |  | Seguimiento de la Estrategia
Elaboró: |  | FELIPE ANDRES PINILLOS PACHECO |  |  |  | FREDDY ALONSO MARTINEZ MARTINEZ
|  | Contratista de Apoyo |  |  |  | Nombre. |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma |  | _________________________________ |  |  |  | FIRMA

## Conflicto de intereses
| SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [5 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO | PROCESO | [5 empty] | SUBPROCESO
Entidad: | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: | 2022
Fecha de publicación | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION SEGUNDO SEGUIMIENTO
[5 empty] | Fecha Seguimiento: | 13/09/2022
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses |  | Estrategia de conflcitos de interés | Subsecretaría de Talento Humano Secretaría de Prensa y Comunicaciones Oficina de Control Interno Disciplinario | Febrero 28 de 2022 | actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció el cumplimiento de esta actividad. Al observar que la Subsecretaría de Talento Humano ha palntehado: *Proyección de cuatro (4) actividades (1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) relacionadas en este plan. *Incorporación dentro del plan de acción de la política de integridad para la vigencia 2022 siete (7) actividades en relación con el índice de Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas. Evidencia en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1lYe9K7xELY60xKg-qmQhlCiU81qusC-u?usp=sharing
Contemplar dentro del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia acciones de capacitación o sensibilización sobre integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. |  | PIC | Subsecretaría de Talento Humano | Febrero 28 de 2022 | actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad. Al observar que la Subsecretaría de Talento Humano ha desarrollado lo siguiente; capacitaciones y jornadas de divulgación dirigidas a los servidores públicos en relación con: *Socialización y divulgación del Código de Integridad en las jornadas de inducción y reinducción *Video socialización del Código de Integridad *Socialización de los valores de Honestidad, Justicia y Diligencia a los funcionarios públicos a través de actividades prácticas (lecturas), enviadas y socializadas por los diferentes medios de comunicación de la entidad. Enlace de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1lYe9K7xELY60xKg-qmQhlCiU81qusC-u?usp=sharing
Seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses el Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Diagnóstico al cumplimiento de la estrategia de conflictos de intereses e implementación de mejoras | Subsecretaría de Talento Humano | Julio de 2022 Octubre de 2022 | Actividad en proceso de ejecución | 50 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad. Al observar que Desde la Subsecretaría de Administración del talento Humano se evidencia un cumplimiento en las actividades planteadas en la estrategia de Gestión de Conflicto de intereses, evidenciando el desarrollo de: *Proyección de actividades para la vigencia 2022 que integran la estrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses *Incorporación en el Plan de Capacitación Institucional jornadas de socialización y/o capacitación de código de integridad y manejo de conflicto de intereses. *Divulgación y socialización del código de integridad mediante el desarrollo de diferentes actividades direccionadas a los servidores públicos *Solicitud a los servidores públicos obligados a presentar la declaración de conflictos de interés, para su presentación de manera oportuna realizando la respectiva actualización de la información en la plataforma correspondiente." Enlace de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1lYe9K7xELY60xKg-qmQhlCiU81qusC-u?usp=sharing
Realizar ejercicios de socialización y apropiación del código de integridad al interior de la entidad |  | Como mínimo 3 ejercicios de socialización y 3 de apropiación del código de integridad | Subsecretaría de Talento Humano | Noviembre de 2022 | no se ha iniciado actividades | 0 | Actividad pendiente por cumplir, se evaluara en el proximo informe y dentro de las observaciones evidencian que proponen cambiar la actividad, meta y fecha de cumplimiento, sin embargo la Oficina de control interno observa y recomienda anexar la propuesta de cambio e incluir dentro de la fecha de cumplimiento una fecha que se pueda desarrollar y aplicar en esta vigencia.
Realizar análisis para la declaración de bienes y rentas y conflcitos de interes con el fin de identificar riesgos e implementar acciones preventivas |  | Documento de análisis | Subsecretaría de Talento Humano | Noviembre de 2022 | no se ha iniciado actividades | 0 | Actividad pendiente por cumplir, se evaluara en el proximo informe, sin embargo la Oficina de control interno recomienda realizar este informe periodicamente para asi realizar un analisis adecuado.
Elaboró | FELIPE ANDRES PINILLOS PACHECO |  | Nombre: | FREDDY ALONSO MARTINEZ MARTINEZ
| Contratista de Apoyo |  |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Firma |  |  | Firma