## Gestion del Riesgo Corrupción
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [6 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [6 empty] | SUBPROCESO
Entidad: | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: | 2023
Fecha de publicación | 15 DE MAYO DE 2023 |  |  |  |  | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION TERCER SEGUIMIENTO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Fecha de seguimiento: | 2023-05-15 |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % de Avance
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Política de riesgos de corrupción publicada y plan anticorrupción publicado. | Dirección de Planeación Municipal | 2023-01-31 | SI | 100% |  | La Oficina de Control interno de Gestión evidenció que el plan Anticorrupción fue publicado de acuerdo a los términos establecidos en la norma vigente. Esta publicación fue realizada el 30/01/2022. Se evidencia la pulicación en el link: https://cucuta.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-ano-2023/ esta publicacion version 1 de este formato
| 1.2 | Evaluación de la politica | Política de riesgos de corrupción Evaluada | Control Interno de Gestión
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con dependencias para identificar posibles ajustes a los mapas de riesgos | Lideres de dependencias capacitados | Dirección de Planeación Municipal | Abril de 2023, agosto de 2023 y Diciembre de 2023 | SI | 100% |  | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que el Departamento Administrativo de Planeación viene liderando el proceso de Actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción, tomando las acciones correctivas pertinentes; así mismo se evidencia el seguimiento a las diferentes dependencias para que presenten el respectivo informe de monitoreo a la implementación de los controles propuestos dentro del mapa de riesgos de corrupción, y el seguimiento a las dependencias que incorporaron nuevos mapas de riesgos para ser incorporados en el consolidado de mapas de riesgos en el Plan Anticorrupción. anexamos evidencias pulicación en el link: https://cucuta.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-ano-2023/ esta publicacion version 1 de este formato
| 2.2 | Aplicar la metodologia sugerida por la guia, para la gestión del riesgo de corrupción | Gestión del riesgo de corrupcion documentada. | Todas las dependencias | Permanente | SI | 100% |  | La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el respectivo monitoreo a las actividades propuestas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, revisando la aplicación de la metologia sugerida para la gestión de riesgos de corrupción y asesorando sobre la importancia del cumplimiento de la normatividad vigente.adicionalmente se ha realizado planeacion a la politica de administracion del riesgo. se anexa evidencia https://drive.google.com/file/d/1QIWV5ceSQIayE4XAk7Iv1xSO9uvEifSw/view?usp=share_link
| 2.3 | Publicar el consolidado de mapas de riesgos de corrupción | Mapas de riesgos con ajustes en los controles teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre de 2022 | Oficina TIC | 31/01/2022 30/05/2022 | SI | 100% |  | La oficina de Control Interno de Gestión evidenció que se publicarón los mapas de riesgos de corrupción en el componente uno del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 y fue publicado de acuerdo a los términos establecidos en la norma vigente. fue publicado en el link: https://cucuta.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-ano-2023/ El Departamento Administrativo de Planeación Municipal realizó actividades de actualización e incorporación de nuevos mapas de riesgos de corrupción presentados por las dependencias.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Actualizar la publicación cuando fuera necesario, hacer divulgación por redes sociales. | Actualizaciones al mapa de riesgos de corrupción. | Control Interno de Gestión Dirección de Planeación Municipal Oficina TIC | En cada fecha de monitoreo y seguimiento | SI | 100% |  | Publicacion del PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VERSION 2 con las correciones y la inclusion de las dependencias faltantes de incluir el mapa de riesgos de corrupcion. https://cucuta.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-version-2-2023/
Esta actividad a desarrollar durante la vigencia 2016, a partir del 18 de abril, toma como base el mapa de riesgos de corrupción recientemente actualizado. Se recomienda por parte de esta Oficina de Control Interno, la aplicación de una estrategia dirigida a toda la entidad, que enfatice la amplia difusión del mapa actualmente vigente, y de lineamientos puntuales para los ejercicios de actualización y permanente administración de estos. Por tratarse de un compromiso, cuyo tiempo de ejecución empezó en los últimos días de abril, y toma el resto de la vigencia hasta diciembre; no se evalúa. en el presente seguimiento, pero se hace énfasis en la importancia del manejo continuo de éste tema.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Analizar la efectividad de los controles implementados, en su defecto, realizar los cambios necesarios | Garantizar controles eficaces y eficientes | Lideres de procesos | mayo a agosto de 2022 | SI | 100% |  | La Oficina de Control interno de Gestión evidenció que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal realizó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción correspondiente a la vigencia 2023. Sin embargo se observó que algunos subprocesos muestran deficiencias en la estructuracion de indicadores en los controles y en algunos otros no presentan evidencias de las actividades. adiconalmente El departamento Administrativo de Planeación debe fortalecer el proceso de analisis de la efectividad de los controles en cada una de los subprocesos junto con los lideres de dependencias, con el fin de realizar los ajustes pertinentes en terminos de oportunidad y verificar las evidencias de las actividades que sean cargadas. . anexa https:https://drive.google.com/drive/ folders/1WQeEOBDa4CDxIwMmywvT7IMAzFANWMMN?usp=share_link
| 4.2 | Monitorear cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de procesos | Reporte de monitoreo a la oficina de Control Interno de Gestión antes de la fecha de seguimiento que esta oficina realiza. | Dirección de Planeación Municipal | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | SI | 100% |  | De conformidad con la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión mediante circular al igual que el departamento de planeacion municipal solicitó a las diferentes dependencias realizar el respectivo monitoreo a su mapa de riesgos de corrupción, posteriormente lo consolida el Departamento Administrativo de Planeación y por último la oficina de Control interno de Gestión realiza el seguimiento y manifiesta las diferentes recomendaciones mediante informe, brindando la Asesoria pertinente. se anexa evidencia el enlace como evidencia https://drive.google.com/file/d/1QIWV5ceSQIayE4XAk7Iv1xSO9uvEifSw/view?usp=share_link
| 4.3 | Seguimiento del cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de procesos | Informe de seguimiento | Control Interno de Gestión
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar analisis de causas y controles de riesgos. | Informe de seguimiento | Control Interno de Gestión | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | SI | 100% |  | La Oficina de Control Interno de Gestión realizará el análisis de las causas y controles de los riesgos, evidenciando que se identificaron los diferentes riesgos de corrupción; esto se verá evidenciado en la publicacion del seguimiento en la pagina web
| 5.2 | Realizar seguimientos a la efectividad de los controles incorporados.
Consolidación del Documento |  |  |  |  | Seguimiento de la Estrategia:
Elaboró: |  | FELIPE PINILLOS Y | ANDY GOMEZ |  | Nombre: | FREDDY ALONSO MARTINEZ MARTINEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
| _______________________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________________
Note on R19: Luffi:

## Racionalización de trámites
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [8 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTION ESTRATEGICA |  |  |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [8 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  |  |  | PROCESO | [8 empty] | SUBPROCESO
Entidad: |  |  |  | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: |  |  |  | 2022
Fecha de publicación |  |  |  | 13 DE ENERO DE 2023
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION TERCER SEGUIMIENTO
COMPONENTE 2 ANTITRAMITES | [10 empty] | Fecha de seguimiento: | 2023-01-10
No. |  | ACCION A SEGUIR EN 2021 |  |  | DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO Y/O TRAMITE | Registrado en el Sistema Unico de Información de trámties - SUIT | RUTA DE TRABAJO PROPUESTA | BENEFICIO PARA EL CIUDADANO O LA ENTIDAD | AREA RESPONSABLE |  | Actividades cumplidas | % de Avance | OBSERVACIONES
1 |  | Concepto sanitario |  |  | La solicitud se hace mediante la plataforma de PQRS de la Alcaldía, o, radicando oficio en ventanilla única por parte de la empresa interesada de obtener el concepto sanitario | NO | Adquisición de medios tecnológicos que permiten que el técnico que hace la visita cuando se presente al lugar, diligencie el formulario con el que se identifica lugar, hora y toma de fotografías en tiempo real de los sitios a los que se les están realizando el concepto | Mitigación del riesgo de corrupción | Secretaría de Salud |  | Actividad En proceso de ejecución | 0% | La Oficina de Control interno de Gestión evidenció que el tramite no se encuentra registrado en la plataforma SUIT, esto debido que los avances de los tramites se hicieron despues del 2 mayo despues del corte del presente seguimiento en la plataforma la cual antes de esta fecha se encontraba cerrada para ingreso de informacion
2 |  | Certificado de Banco de Proyectos |  |  | No se encuentra registrado en el SUIT. El interesado debe contar con la solicitud de certificado de Banco de Proyectos, adicionar la estampilla y radicar la solicitud del certificado mediante Orfeo al DAPM. Se traslada la solicitud desde ventanilla única al DAPM quienes consultan en la base del banco de proyetos y proceden a expedir el respectivo certificado | NO | Solicitar al DAFP el registro de la OPA mediante la plataforma SUIT Generación y expedición del Banco de Proyectos en línea | Obtención del certificado de Banco de Proyectos en un día. | Oficina TIC Y Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Desarrollo Socioeconómico |  | Actividad En proceso de ejecución | 0% | La Oficina de Control interno de Gestión evidenció que el tramite no se encuentra registrado en la plataforma SUIT, esto debido que los avances de los tramites se hicieron despues del 2 mayo despues del corte del presente seguimiento en la plataforma la cual antes de esta fecha se encontraba cerrada para ingreso de informacion
3 |  | Certificación de la personería jurídica y representación legal de las organizaciones comunales de primero y segundo grado. |  |  | La Secretaría de Desarrollo Social recibe la solicitud por parte de los dignatarios de los organismos de acción comunal a través del sistema orfeo. La solicitud se asigna al funcionario encargado quien verifica en la base de datos constatando el cumplimiento de la normatividad, posteriormente realiza el certificado firmado por el Secretario de Desarrollo Social y se notifica al solicitante a través de Orfeo | NO | Expedición del certificado en línea El dignatario pueda ingresar a través de la página web identificandose con el número de resolución y automaticamente se le genere el certificado | Disminución del tiempo para el usuario, reducción de carga operativa al interior de la entidad | Oficina TIC y Secretaría de Desarrollo Social |  | Actividad En proceso de ejecución | 0% | La Oficina de Control interno de Gestión evidenció que el tramite no se encuentra registrado en la plataforma SUIT, esto debido que los avances de los tramites se hicieron despues del 2 mayo despues del corte del presente seguimiento en la plataforma la cual antes de esta fecha se encontraba cerrada para ingreso de informacion
4 |  | Instructivo para la expedición de certificados o constancias a los organismos de acción comunal de primero y segundo grado |  |  | La Secretaría de Desarrollo Social recibe la solicitud por parte de los dignatarios de los organismos de acción comunal a través del sistema orfeo. La solicitud se asigna al funcionario encargado quien verifica en la base de datos constatando el cumplimiento de la normatividad, posteriormente realiza el certificado firmado por el Secretario de Desarrollo Social y se notifica al solicitante a través de Orfeo | NO | Solicitar al DAFP el registro de la OPA mediante la plataforma SUIT Expedición del certificado en línea El dignatario pueda ingresar a través de la página web identificandose con el número de documento y automaticamente se le genere el certificado | Disminución del tiempo para el usuario, reducción de carga operativa al interior de la entidad | Secretaría de Desarrollo Social DPAM Oficina TIC |  | Actividad En proceso de ejecución | 0% | La Oficina de Control interno de Gestión evidenció que el tramite no se encuentra registrado en la plataforma SUIT, esto debido que los avances de los tramites se hicieron despues del 2 mayo despues del corte del presente seguimiento en la plataforma la cual antes de esta fecha se encontraba cerrada para ingreso de informacion
5 |  | Autorizaciones de valorización |  |  | El ciudadano radica mediante Orfeo la solicitud adjuntando el recibo del pago parcial o anual de la valorización, la Secretaria genera la respuesta al ciudadano. La Secretaría de Valorización emite como respuesta un documento para que el peticionario o propietario lo imprima y lleve a instrumentos publicos. | NO | Una vez el ciudadano cancele, solo se encargue de hacer la solicitud escrita del levantamiento de la valorización y la entidad haga el trámite sin que le traslade la responsabilidad al ciudadano de radicarlo ante la Oficina de registro e instrumentos públicos, notificando al ciudadano de la debida respuesta | Disminución del tiempo y garantía de la responsabilidad por parte de la entidad para la solución del trámite | Secretaría de Valorización y Plusvalía |  | Actividad En proceso de ejecución | 0% | La Oficina de Control interno de Gestión evidenció que el tramite no se encuentra registrado en la plataforma SUIT, esto debido que los avances de los tramites se hicieron despues del 2 mayo despues del corte del presente seguimiento en la plataforma la cual antes de esta fecha se encontraba cerrada para ingreso de informacion
6 |  | Levantamientos y/o cancelaciones de valorización |  |  | El ciudadano una vez cancela la totalidad de la valorización radica una petición por orfeo a la Secretaría de Valorización solicitando el levantamiento de la anotación, adjuntando evidencia del pago, copia de un certificado de instrumentos públicos para verificar y transcribiendo la anotación. La Secretaría de Valorización emite como respuesta un documento para que el peticionario o propietario lo imprima y lleve a instrumentos publicos. | NO | Una vez el ciudadano cancele, solo se encargue de hacer la solicitud escrita del levantamiento de la valorización y la entidad haga el trámite sin que le traslade la responsabilidad al ciudadano de radicarlo ante la Oficina de registro e instrumentos públicos, notificando al ciudadano de la debida respuesta | Disminución del tiempo y garantía de la responsabilidad por parte de la entidad para la solución del trámite | Secretaría de Valorización y Plusvalía |  | Actividad En proceso de ejecución | 0% | La Oficina de Control interno de Gestión evidenció que el tramite no se encuentra registrado en la plataforma SUIT, esto debido que los avances de los tramites se hicieron despues del 2 mayo despues del corte del presente seguimiento en la plataforma la cual antes de esta fecha se encontraba cerrada para ingreso de informacion
| CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | [7 empty] | SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA
Elaboró | Fabian Eduardo Burbano | FELIPE PINILLOS Y ANDY GOMEZ | [6 empty] | Nombre: | FREDDY ALONSO MARTINEZ MARTINEZ
|  |  | Apoyo | [6 empty] | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

## Rendicion de Cuentas
Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA | [6 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO | [6 empty] | SUBPROCESO
Entidad:
Vigencia: |  | 2022
Fecha de publicación |  | 15 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE No. 3 RENDICION DE CUENTAS | [5 empty] | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION TERCER SEGUIMIENTO
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Fecha de Seguimiento. 30/04/2019 |  | 2023-05-15
|  |  | Inicio | Fin |  | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
INFORMACIÓN | Identificación de las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas. | Documento de análisis de las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | 2023-03-30 | 2023-04-15 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que DAPM haciendo uso de las herramientas recopiladas durante los espacios de participación, encuestas, y el documento de caracterización de ciudadanos para la vigencia 2022, se realizó el análisis de las condiciones del entorno para poder identificar las debilidades y fortalezas de la rendición de cuentas enlace de evidencia: https://cucuta.gov.co/identificacion-condiciones-del-entorno-debilidades-y-fortalezas-de-rendicion-de-cuentas-2022/
Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas.
| Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | Documento de análisis de las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas difundido a los funcionarios mediante los canales de comunicación internos | 2023-04-30 | 2023-05-25 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que DAPM elaboró el documento de identificación del entorno, las debilidades y fortalezas de los espacios de participación y rendición de cuentas 2022 y publicó en menú participa de la página web institucional enlace de evidencia: https://cucuta.gov.co/identificacion-condiciones-del-entorno-debilidades-y-fortalezas-de-rendicion-de-cuentas-2022/
| Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios: • la gestión realizada • los resultados de la gestión y • el avance en la garantía de derechos. | Publicación activa de información en los canales de la Alcaldía | 2023-03-31 | 2023-11-30 | Secretaría de Prensa y Comunicaciones | Actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que: 1, Se transmitió a través de las redes sociales la audiencia pública de rendición de cuentas. 2. En las redes sociales se gestiona una campaña llamada "DiciendoYHaciendo" que muestra la gestión del PDM. se enexan las dos evidencias de dichas publicaciones enlace : 1. https://www.facebook.com/AlcaldiaCucuta/videos/776898157171273 2. https://www.instagram.com/p/CrLdkZYt5Ta/?igshid=ZGVhYjU3OTE=
| Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada. | Espacios de participación o rendición de cuentas realizados con la participación de entidades del sector administrativo | 2023-03-30 | 2023-05-30 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que el DAPM trabajó de manera articulada con las agencias públicas de empleo SENA; Comfanorte, y Comfaoriente con el fin de realizar rendición de cuentas por NODO sobre Desarrollo Económico, la coordinación se realizó mediante mesas de trabajo enlaces de evidencia: https://drive.google.com/file/d/1isV4ozC7moLZLY0j4jDjT02R9BxTLSCM/view?usp=share_link https://docs.google.com/document/d/1TqhhK20S5wU-eUefw0sMUAdk7b2Nwqf1/edit?usp=share_link&ouid=111502422950842997105&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/file/d/112ReNnk497Y6YGwOLSHUm89H1ZOn0xcu/view?usp=share_link
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acta de conformación del equipo de trabajo Acciones de capacitación en cuanto a la normatividad de participación ciudadana y rendición de cuentas, los mecanismos de participación ciudadana y la distribución de roles de los integrantes del equipo que hace parte del trabajo que lidera el proceso de rendición de cuentas | 2023-02-03 | 2023-04-30 | Departamento de Planeación Municipal | Actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que el DAPM trabajó de manera articulada las dependencias sugeridas en el MURC la asignación de un enlace para que haga parte del equipo de rendición de cuentas, posterior a la respuesta por parte de las dependencias, se presentó ante el comité de gestón y desempeño quienes aprobaron que ese fuera el equipo de rendición de cuentas. Posterior a ello, se realizó la respectiva capacitación al equipo referente a rendición de cuentas. https://drive.google.com/drive/folders/1f-hliLUetY5QNtE8GLp3wAYuVR30qdNt?usp=share_link
| Implementar los formatos internos de reporte en las actividades de rendición de cuentas | Formatos de reporte implementados que contengan: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. | 2023-02-14 | 2023-11-30 | Departamento de Planeación Municipal | Actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que cuentan con los formatos de reporte de acciones presentados por parte de la Secretaría de Salud y del DAPM enlace de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1eGGfQb3tf-bpRjmMp-vwhb6ZhyabNv7w?usp=share_link
| Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. | Proyectos incorporados en el plan de acción anual enfocados a la garantía de derechos | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que se tiene en cuenta la inclusión de proyectos enfocados a la garantía de derechos en el plan de acción anual evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/13h03dkA0Y9i2NAqrBvKbLi0TAwBO66C1?usp=share_link
| Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. | Aplicación y análisis de sondeos consultando a la ciudadanía los temas a priorizar para los espacios de participación o diálogo propuestos | 2023-04-30 | 2023-11-30 | Secretaría de Prensa - Oficina TIC - Equipo de Rendición de Cuentas | Actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que en los espacios de participación realizados se utiliza la herramienta encuesta la cual contiene la pregunta acerca de los temas de interés que la ciudadanía desea priorizar. Dicha herramienta es analizada para conocer los resultados En la pagina de inicio de la sede electronica de la Alcaldia de San Jose de Cúcuta esta publicado el avance de metas por secretarias del 2020, 2021, 2022. enlaces de evidencia: https://cucuta.gov.co/analisis-de-los-resultados-de-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2022/ https://cucuta.gov.co/analisis-de-los-resultados-del-nodo-de-rendicion-de-cuentas-de-desarrollo-economico/ https://cucuta.gov.co/
| Preparar la información sobre la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios. | Difusión activa de las metas alcanzadas relacionadas con la garantía de derechos humanos | 2023-06-30 | 2023-11-20 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz y Secretaría de Prensa | Actividad En proceso de ejecución | 0 | no hay avance
| Preparar la información sobre la gestión realizada durante la vigencia 2022 y 2023 frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. | Información remitida al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, para su consolidación, en aras de entregar información de la gestión de la Entidad en un solo informe. | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Secretaria General | Actividad En proceso de ejecución | 0 | secretaria general manifiesta que se preparará y remitirá la información para la rendición de cuentas de la Entidad en el último trimestre de la vigencia. Adicionalmente hubo un cambio en la fecha de entrega de esta actividad a el ultimo trimestre de la vigencia.
| Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares | Informes de rendición de cuentas difundidos | 2023-03-15 | 2023-12-15 | Secretaría de Prensa y Comunicaciones | Actividad en proceso de ejecución | 0 | no hay avance
DIÁLOGO | Conformar el equipo de enlaces responsable de producir la información para el proceso de rendición de cuentas | Designar el equipo de enlaces responsables de producir la información para el proceso de rendición de cuentas | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Jefe de cada dependencia | Actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que solicitaron a las dependencias sugeridas en el MURC la asignación de un enlace para que haga parte del equipo de rendición de cuentas, posterior a la respuesta por parte de las dependencias, se presentó ante el comité de gestón y desempeño quienes aprobaron que ese fuera el equipo de rendición de cuentas. Para el ejercicio de Audiencia Pública de Rendiciónd e Cuentas de NIños, niñas, adolescente y juventud, se solicitó a todas las dependencias la asignación de un enlace. anexaron enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1f-hliLUetY5QNtE8GLp3wAYuVR30qdNt?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1GKkua9XqBYn1ISjK0MDLOhKQpPqbUDg7/view?usp=share_link
| Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas para recibir comentarios y aportes que permitan su mejora | Estrategia de rendición de cuentas mejorada | 2023-03-15 | 2023-06-30 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal Oficina TIC Secretaría de Prensa y Comunicaciones | Actividad en proceso de ejecución | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que se realizó un estrategia de comunicaciones que permitió convocar a 200 personas a la audiencia pública y al nodo de desarrollo económico y generar participación ciudadana. La oficna TIC siguiendo los linemaientos de la resolución 1519 del 2020, habilito un epsacio en la sección de PARTICIPA para la publicación de las estrategias de rendición de cuentas. enlaces de evidencia: 1. https://docs.google.com/document/d/1C6QLMg2Zr4lIoo6aBbJ1eEN8UB7TWoIz/edit?usp=share_link&ouid=108354380547466548237&rtpof=true&sd=true 2, https://docs.google.com/document/d/1C6QLMg2Zr4lIoo6aBbJ1eEN8UB7TWoIz/edit?usp=share_link&ouid=108354380547466548237&rtpof=true&sd=true 3, https://drive.google.com/file/d/1Llyz00v0kosSUGtI2_WYv2mzVKf9HGdh/view?usp=share_link
| Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc. | Celebración de espacios de diálogo diferentes a la audiencia pública de rendición de cuentas | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal Secretaria de Prensa y comunicaciones | Actividad en proceso de ejecución | 100 | a Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que el 15 de marzo se realizó el NODO de rendición de cuentas de desarrollo económico. Enlace: https://www.instagram.com/reel/Cp6Jsj4MBt0/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
| Diseñar y divulgar el calendario que identifica y define los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas (mesas de trabajo, foros, reuniones, chat, videoconferencias, etc.): 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. | Calendario publicado que defina los espacios de diálogo de rendición de cuentas | 2023-02-15 | 2023-08-30 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal Oficina TIC | Actividad en proceso de ejecución | 0 | no hay avance
| Celebración del NODO referente al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas SNdRC referente al Desarrollo Económico | Establecer alianza con otras entidades para hacer una rendición de cuentas por nodo sobre el tema de desarrollo económico | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que se trabajó de manera articulada con las agencias públicas de empleo SENA; Comfanorte, y Comfaoriente con el fin de realizar rendición de cuentas por NODO sobre Desarrollo Económico, la coordinación se realizó mediante mesas de trabajo enlace de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1VZpiBwrV7n7cNSj4tMtgINo48v_kOtmg?usp=share_link
| Celebración de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 | Audiencia Pública de rendición de cuentas | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que el 24 de marzo se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 en el Palacio Municipa - plazoleta Luis Carlos Galán enlace de evidencia: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=776898157171273
RESPONSABILIDAD | Hacer uso del formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación | Reporte de los ejercicios de diálogo y participación realizados y los compromisos adquiridos con la ciudadanía | 2023-03-30 | 2023-11-20 | Departamento de Planeación Municipal | Actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que se cuenta con los formatos de reporte de acciones presentados por parte de la Secretaría de Salud y del DAPM enlace de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1eGGfQb3tf-bpRjmMp-vwhb6ZhyabNv7w?usp=share_link
| Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Diagnóstico de la asertividad de los espacios de diálogo, canales de publicación y divulgación frente a las características de los ciudadanos y grupos de interés |  | 2023-12-28 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad en proceso de ejecución | 0 | no hay avance
| Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos | Reglamento que indique el antes, durante y despues de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 y 2023 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad en proceso de ejecución | 50 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que mediante Resolución 0056 de 2023 se convocó a la ciudadanía a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022, además, el mismo acto administrativo adopta el reglamento que indica el antes, durante y despues. enlace de evidencia: https://drive.google.com/file/d/187X3RwbpACrnITjAw2QzlPdta9bP9qNS/view?usp=share_link
| Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos. | Informes de gestión publicados y difundidos de las vigencias 2022 y 2023 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad en proceso de ejecución | 50 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que se realizó la publicación del informe de gestión vigencia 2022 en el botón participa de la página web institucional, antes de la celebración de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas enlace de evidencia: https://cucuta.gov.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-2022/
| Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas | Un plan de mejoramiento realizado por el equipo de rendición de cuentas derivado del análisis de las encuestas y las observaciones surgidas del informe de la Oficina de Control de Gestión de la vigencia 2021 https://cucuta.gov.co/?s=rendicion+de+cuentas | 2023-03-30 | 2023-03-30 | Equipo de rendición de cuentas | Actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión que evidenció que Tuvieron en cuenta el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2021 elaborado por la Oficina de Control Interno de Gestión, se tomaron en cuenta las recomendaciones del mismo para incorporarlas como mejora en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas enlace de evidencia : https://docs.google.com/presentation/d/1AGhaJZBzhRqVY1SiepD8k4x6YePJIdDu/edit?usp=share_link&ouid=111502422950842997105&rtpof=true&sd=true
| Implementar el esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | Hacer uso del documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | 2023-03-30 | 2023-11-30 | Oficina de Control Interno de Gestión | Actividad en proceso de ejecución | 0 | no hay avance
| Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal Secretaria de Prensa y Comunicaciones | Actividad en proceso de ejecución | 50 | La Oficina de Control Interno de Gestión que evidenció que se hicieron las invitaciones enviando correos masivos, mediante las redes sociales institucionales, y, solicitando a los secretarios y jefes de despacho encargarse de convocar a sus grupos de ciudadanos. anexan evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1BaW-H_A0Uzwq6c-vPuhKvaXRe0BFsf9m?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1OeYqhK8AppuSbGvUJPmD7LdlD_zJ5Orj/view?usp=share_link https://www.instagram.com/p/CqIlw4Ws75Z/?igshid=Mzc1MmZhNjY%3D https://www.facebook.com/photo/?fbid=602476691919493&set=a.405193821647782 https://cucuta.gov.co/la-participacion-ciudadana-sobresalio-en-la-rendicion-de-cuentas-de-la-alcaldia-de-cucuta/ https://www.instagram.com/p/CqMkreNuzh4/?igshid=Mzc1MmZhNjY=
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Oficina de Control Interno de Gestión | Actividad en proceso de ejecución | 0 | actividad que se encuentra en proceso y se presentará en el proximo informe
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados. | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Oficina de Control Interno de Gestión | Actividad en proceso de ejecución | 0 | actividad que se encuentra en proceso y se presentará en el proximo informe
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Oficina de Control Interno de Gestión | Actividad en proceso de ejecución | 0 | actividad que se encuentra en proceso y se presentará en el proximo informe
Elaboró | FELIPE PINILLOS Y ANDY GOMEZ |  | Nombre: |  | FREDDY ALONSO MARTINEZ MARTINEZ
| Apoyo |  |  |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

## Atención al ciudadano
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [5 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [5 empty] | SUBPROCESO
Entidad: |  | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: |  | 2022
Fecha de publicación |  | 15 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION TERCER SEGUIMIENTO
Fecha de Seguimiento. 15/05/2023
[6 empty] | Fecha Seguimiento: | 30/04/018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Elaborar la política o estrategía de servicio al ciudadano | Adoptar e implementar la política o estrategia de servicio al ciudadano en las dependencias de la Alcaldía de San josé de Cúcuta | Secretaría General | 30 de noviembre de 2023 | Actividad En proceso de ejecución | 33% | LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION verificó la evidencia entregada y efectivamente se encuentra el Manual de la Política de Servicio al Ciudadano el cual ya se encuentra aprobado y publicado en el sitio web que el Departamento Administrativo de Planeación Mnicipal dispuso para la consulta de los documentos del Sistema Integrado de Gestión, a través de la Circular 023 del 03 de abril de 2023. adicionalmente manifiestan que proximamente se realizará la implementación del mimos a través de los canales de comunicación oficiales de la Alcaldía Municipal de San josé de Cúcuta. enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1AvSqddpVD0m0JVoQxpC14M_iJvqyQ1aw?usp=share_link
| 1.2 | Acualizar la caracterización de ciudadanos y grupos de valor teniendo en cuenta los lineamientos de la nueva guía de caracterización expedida por el DAFP | Documento de caracterización actualizado | Secretaría General | 30 de noviembre de 2023 | sin avance | 0%
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención. | Puesta en marcha del uso del chat bot e implementación del menú principal de la sede electrónica por medio del lengüaje de señas | Oficina TIC | 30 de diciembre de 2023 | Actividad cumplida | 100% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que Se radico oficio en la Secretaria General para dar continuidad a la puesta en marcha del Chat bot en la pagina web. Esta oficina recomienda que esta actividadse se le hiciera un seguimineto mas amplio hasta que este servicio este en marcha. enlace: https://drive.google.com/file/d/1l5VhH7Jdp28XK_j1h6k4uTEofI8nVYUb/view?usp=share_link
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Incluir en el plan institucional de capacitación temáticas de servicio al ciudadano (PQRSDF, transparencia, MIPG, habilidades blandas, derechos de los ciudadanos, protocolos de servicio al ciudadano, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; entre otras), dirigidas al personal que se relaciona directamente con la ciudadanía. | Personal que se relaciona directamente con la ciudadanía capacitado en temas relacionados con el servicio al ciudadano | Subsecretaría de administración del talento humano | 30 de diciembre de 2023 | Actividad En proceso de ejecución | 33% | la oficina de control interno de gestion observo que se incluyó dentro del PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN para la vigencia 2023, se proyectaron alrededor de ONCE (11) jornadas de capacitación dirigidas a los funcionarios públicos en relación con temáticas de servicio al ciudadano en los diferentes ejes estratégicos. Las jornadas proyectadas son: 1. Modelos de planeación y gestión - MIPG 2. Participación Ciudadana en la Gestión de lo Público 3. Lenguaje claro 4. Servicio al ciudadano 5. Comunicación Asertiva 6. Diversidad e inclusión en el servicio público 7. Empatía y Solidaridad 8. Transformación de Conflictos y comunicación Asertiva 9. Cultura Ciudadana y cuidado de lo público 10. Derechos Humanos y Ciudadanía 11. Vocación y Actitud de Servicio . enlace de evidencia : https://drive.google.com/drive/folders/1fSwG-wSecnoKQ7LKtkvCu-YaTY5AYPWZ?usp=share_link
| 3.2 | Publicar la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: - Localización física de sede central y sucursales o regionales. - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales. - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax. - Carta de trato digno. - Listado de trámites y servicios. - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias. - Correo electrónico de contacto de la Entidad. - Noticias. - Información relevante de la rendición de cuentas. - Calendario de actividades. | Publicación de información de la Alcaldía de San José de Cúcuta, en puntos estratégicos y de fácil acceso a la ciudadanía. | Secretaría General Secretaría de Prensa y comunicaciones | 30 de noviembre de 2023 | Actividad En proceso de ejecución | 0% | no hay avances de esta actividad
| 3.3 | Implementar protocolos de servicio a la ciudadanía en los diferentes canales de atención | Divulgar el protocolo de servicio a la ciudadanía a todas las dependencias | Secretaría General | 30 de noviembre de 2023 | Actividad En proceso de ejecución | 33% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que a la fecha, el Protocolo de Servicio al Ciudadano ya se encuentra aprobado y publicado en el sitio web que el Departamento Administrativo de Planeación Mnicipal dispuso para la cosnulta de los documentos del Sistema Integrado de Gestión, a través de la Circular 023 del 03 de abril de 2023. Proximamente se realizará la implementación del mimos a través de os canales de comunicación oficiales de la Acladía Municipal de San josé de Cúcuta. anexa evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1nNuzwUzl65H-SYS7YhrD6It7tt4y-z58?usp=share_link
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental | 4.1 | Conocer e implementar la metodología de Laboratorios de Simplicidad del DNP para la traducción de documentos a lenguaje claro | Realizar un piloto en la traducción de uno o varios documentos a lenguaje claro de acuerdo al listado de identificación de documentos y sus prioridades, contanto con la participación de servidores públcios directa e indirectamente relacionados con el documento y de la ciudadanía, entro otros grupos de valor. | Departamento Administrativo de Planeación Municipal Secretaría General | 30 de diciembre de 2023 | Actividad En proceso de ejecución | 0% | no hay avances de esta actividad
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Realizar informe cuatrimestral de percepción con la información recopilada | Divulgar el informe de percepción con la información recopilada con la aplicación de la encuesta de percepción en la atención | Secretaría General | 15/04/2023 15/08/2023 30/11/2023 | Actividad En proceso de ejecución | 0% | El informe se realizará en el mes de mayo, recopilando la información con corte 30 de abril de 2023.se espera elavance de la actividad informe para el segundo seguimiento del paac
| 5.2 | Elaborar Informes trimestrales del estado de las PQRSDF | Publicar y divulgar trimestralmente los informes del estado de las PQRSDF | Secretaría General | 31 de octubre de 2023 | Actividad En proceso de ejecución | 25% | Desde Ventanilla Única se realiza el informe trimestral del estado de las PQRSDF, con corte 13 de abril. Se envía por correo electrónico a las dependencias para su consulta. Anexaron evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1h6CmnihA3N0g0TY0mG5d3t0wRrAzqj9o?usp=share_link
| 5.3 | Someter a validación externa la herramienta de encuesta de percepción | Documento validado | Equipo técnico de la política de servicio al ciudadano | 15 de agosto de 2023 | Actividad En proceso de ejecución | 0% | no presentan avance
|  | Consolidación del Documento. |  |  | Seguimiento de la Estrategia
FREDDY ALONSO MARTINEZ MARTINEZ
Elaboró: |  | Apoyo | FELIPE PINILLOS Y ANDY GOMEZ |  | Nombre. |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

## Transparencia y acceso a la inf
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [5 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO |  | PROCESO | [5 empty] | SUBPROCESO
Entidad: |  | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: |  | 2022
Fecha de publicación |  | 13 de enero de 2023
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION TERCER SEGUIMIENTO
[6 empty] | Fecha Seguimiento: | 2023-05-15
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Publicación y divulgación de información establecida en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Pagina web actualizada según lo establecido en la Ley 1712 de 2014 | OFICINA TIC | 30 DE NOVIEMBRE -2023 30 DE ABRIL - 2023 | Actividad en proceso de ejecución | 50% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad mediante Pagina web: https://cucuta.gov.co/ Link sección transparencia y acceso a la información: https://cucuta.gov.co/transparencia/ enlace: https://drive.google.com/file/d/1hCNZvVrCvxrkep3cjaSyV_wPPg_CNg81/view?usp=share_link
| 1.2 | Identificación y divulgación de conjuntos de datos abiertos estratégicos | Datos abiertos estrategicos identificados y divulgados | OFICINA TIC | 30 DE NOVIEMBRE -2023 | Actividad cumplida | 100% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció el cumplimiento por parte de la Oficina TIC que realizo las publicaciones en la pagina web de los datos abiertos que fueron publicado en la pagina de datos.gov enlace : https://cucuta.gov.co/transp-publicacion-de-datos-abiertos/
| 1.3 | Publicación de la información sobre contratación pública | Información sobre contratación publicada | Oficina TIC | 30 DE ABRIL -2023 30 DE NOVIEMBRE - 2023 | Actividad en proceso de ejecución | 0% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que en el cumplimiento de esta actividad la oficina tic ya tiene el enlace en la pagina web de la entidad sin embargo la publicacion de este se hace con corte del primer semestre 2023. enlace: https://cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/EJECUCION-CONTRACTUAL-2022-CONSOLIDADO.xls
| 1.4 | Publicar en la página web institucional el directorio de los gerentes públicos, así como el de los funcionarios y contratistas; adicionalmente crear un enlace al SIGEP para la consulta de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas. | Base de Datos de los contratistas Publicada en la pagina web | Oficina TIC | 30 DE ABRIL -2023 30 DE NOVIEMBRE - 2023 | Actividad en proceso de ejecución | 0% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció Actualmente en la pagina web se encuentra publicado el listado de los secretarios jefes de despacho en la sección de transparencia al igual que los funcionarios y contratistas de la entidad.sin embargo se encuentran desactualizados, se espera que en el corte de el primer semestre se haga la actualizacion de esta informacion. enlace: https://cucuta.gov.co/directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas/
| 1.5 | lineamientos en la entidad para que los ciudadanos realicen denuncias por actos de corrupción. | Documento diagnostico para la puesta en marcha de la linea anticorrupción | Equipos técnicos transparencia y control interno | 1 DE FEBRERO A 30 DE JUNIO DE 2023 | Actividad en proceso de ejecución | 0% | no hay avance en esta actividad
| 2.1 | Promocionar el lenguaje claro, dirigido al personal de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta que tengan contacto directo con la ciudadanía | Personal de la alcaldia de San Jose de Cúcuta capacitados en lenguaje claro | Secretaría General, DAPM, | 30 DE NOVIEMBRE -2023 | Actividad en proceso de ejecución | 0% | no hay avance en esta actividad
| 2.2 | Garantizar la protección de datos personales mediante la politica adoptada y su respectiva publicación en el página web de la alcaldía de San José de Cúcuta | Politica de protección de datos personales difundida | Oficina TIC, Secretaria de prensa | 15 de AGOSTO - 2023 | Actividad en proceso de ejecución | 0% | no hay avance en esta actividad
Subcomponente 3 Elaboración de un instrumento de gestión de la información | 3.1 | Indice de Información Clasificada y Reservada | Obtener un documento con el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la entidad, que ha sido calificada como clasificada o reservada. El índice incluirá la fundamentación constitucional o legal de la clasificación o la reserva | Oficina TIC | noviembre de 2023 | Actividad en proceso de ejecución | 0% | Se gestionará con archivo general el indice de infromación clasificada y reservada.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Adecuar los medios electrónicos para permitir accesibilidad a los servicios de la pagina web a la población en situación de discapacidad | Acceso a la información y servicos electronicos a población en situación de discapacidad | Oficina TIC | noviembre de 2023 | Actividad en proceso de ejecución | 0% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidencia que modifican la fecha de cumplimiento, toda vez que con los reportes que se generan en el Gestor Documental Orfeo no es posible determianr claramente los tiempos de respuesta.
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Realizar seguimiento a los tiempos de respuesta de las PQRSDF. | Informes de los tiempos de respuesta de las PQRSDF publicados y divulgados | Secretaria General - Ventanilla única Oficina TIC | anual | Actividad en proceso de ejecución | 0% | no hay avance en esta actividad
Subcomponente 6 Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | 6.1 | La entidad garantiza una difusión masiva de la política de seguridad y privacidad de la información. | Politica de seguridad y privacidad de la información difundida | OFICINA TIC | noviembre de 2023 | Actividad en proceso de ejecución | 80% | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció que actualmente en la pagina web se encuentra publicada Politica de seguridad y privacidad de la infromación publicada. Sin embargo recomienda que se deben hacer socializaciones en las dependencias. enlace: https://cucuta.gov.co/resolucion-0747-de-31-de-octubre-de-2017/
|  | Consolidación del Documento. |  |  | Seguimiento de la Estrategia
Elaboró: |  | FELIPE PINILLOS Y ANDY GOMEZ |  |  | FREDDY ALONSO MARTINEZ MARTINEZ
|  | Apoyo |  |  | Nombre. |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

## Conflicto de intereses
| SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Versión 2
Fecha: Julio de 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION | [5 empty] | EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN
MACROPROCESO | PROCESO | [5 empty] | SUBPROCESO
Entidad: | ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
Vigencia: | 2022
Fecha de publicación | 15 DE MAYO DE 2023
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION TERCER SEGUIMIENTO
[5 empty] | Fecha Seguimiento: | 15 DE MAYO DE 2023
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses |  | Estrategia de conflcitos de interés | Subsecretaría de Talento Humano Secretaría de Prensa y Comunicaciones Oficina de Control Interno Disciplinario | Febrero 28 de 2023 | actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció el cumplimiento de esta actividad. Al observar que la Subsecretaría de Talento Humano ha palntehado: *Proyección de cuatro (3) actividades (1.2, 1.3, 1.4 ) relacionadas en este plan dentro del plan institucinal de capacitacion. ENLACE: https://drive.google.com/drive/folders/1fSwG-wSecnoKQ7LKtkvCu-YaTY5AYPWZ?usp=share_link
Contemplar dentro del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia acciones de capacitación o sensibilización sobre integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. |  | PIC | Subsecretaría de Talento Humano | Febrero 28 de 2023 | actividad cumplida | 100 | La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció avances en el cumplimiento de esta actividad. Al observar que la Subsecretaría de Talento Humano ha desarrollado lo siguiente;El PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN para la vigencia 2023, tiene contemplado dentro de sus objetivos específicos “Promover el conocimiento y apropiación del código de integridad del Servidor Público a través del ajuste y/o implementación de actividades del kit de herramientas diseñado por el DAFP”. Así mismo, dentro del PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, se proyectaron TRES (03) jornadas de capacitación dirigidas a los funcionarios públicos en relación con Conflicto de Intereses. Las jornadas proyectadas son: 1. Código de Integridad del Servidor Público y Conflicto de Intereses 2. Manejo de Conflictos de Intereses 3. Ética de lo público Enlace de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1fSwG-wSecnoKQ7LKtkvCu-YaTY5AYPWZ?usp=share_link
Seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses el Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Diagnóstico al cumplimiento de la estrategia de conflictos de intereses e implementación de mejoras | Subsecretaría de Talento Humano | Julio de 2023 Octubre de 2023 | Actividad en proceso de ejecución | 0 | sin avances
Realizar análisis para la declaración de bienes y rentas y conflcitos de interes con el fin de identificar riesgos e implementar acciones preventivas |  | Documento de análisis | Subsecretaría de Talento Humano | Noviembre de 2023 | Actividad en proceso de ejecución | 0 | sin avances
Elaboró |  |  | Nombre: | FREDDY ALONSO MARTINEZ MARTINEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION