## Hoja1
Estrategia Servicio al Ciudadano V1
Servicio al ciudadano
Entidad: | ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - SECRETARÍA GENERAL |  |  |  | Año: | 2025
Componente | Nivel | Ítem | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio al ciudadano | I | 1.1 | Actualizar y difundir la oferta institucional de información pública sobre trámites y servicios que prestan a la ciudadanía las diferentes dependencias de la entidad. | Directorio de los trámites y servicios de la entidad | Secretaría General | 2025-12-31
| B | 1.2 | Identificar nuevos canales de atención a la ciudadanía en función de trámites y servicios vigentes. | Protocolo para la atención al ciudadano | Secretaría General | 2025-06-30
| B | 1.3 | Reorganizar el espacio físico en el Palacio Municipal, para mejorar el servicio y la atención al ciudadano. | Espacio físico del Palacio Municipal reorganizado y optimizado. | Secretaría General | 2025-12-31
Componente 2 Talento humano idóneo y suficiente | B | 2.1 | Incluir temas relacionados con el servicio al ciudadano dentro de las jornadas de inducción y reinducción. | Jornadas periódicas de inducción y reinducción con enfoque de servicio al ciudadano. | Subsecretaria Administración del Talento Humano | 2025-12-31
Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | B | 3.1 | Actualizar y promover la difusión de la Carta de Trato Digno de la Alcaldía de San José de Cúcuta para garantizar el respeto y la calidad en la atención a la ciudadanía | Actualizada y difundida la Carta de Trato Digno de la Alcaldía de San José de Cúcuta | Secretaría General | 2025-12-31
| B | 3.2 | Contar con medio telefónico para que los ciudadanos puedan obtener información sobre trámites, servicios, información general y eventos de especial tratamiento y atención por parte de la entidad. | Línea telefónica en operación | Secretaría General | 31/04/2025
| B | 3.3 | Garantizar las condiciones y los insumos requeridos para desarrollar la labor y actividades relacionadas con la operación de los canales de servicio telefónico. | Condiciones e insumos implementados para desarrollo de la labor relacionada con la operación de los canales de servicios (telefónico) | Secretaría General | 31/04/2025
| B | 3.4 | Crear nuevos módulos de orientación al ciudadano para que los ciudadanos accedan a información sobre los trámites y servicios de todas las dependencias del municipio. | Módulos de orientación creados | Secretaría General | 2025-12-31
| B | 3.6 | Mejorar la señalización de los accesos de la entidad para facilitar la orientación de los visitantes y garantizar la accesibilidad. | Actualizadas y mejoradas las señalización de los accesos de la entidad. | Secretaría General | 2025-12-31
Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la experiencia ciudadana | I | 4.1 | Promover la aplicación de la circular N°066 del 7 de noviembre del 2024, adopción del formulario de satisfacción de los usuarios al final de la prestación de trámites y servicios institucionales. | Estrategías internas de promoción | Secretaría General Departamento Administrativo de Planeación | 2025-12-31
Note on C6: NIVELES: B = Básico I = Intermedio A = Avanzado